## Plan OI
Presupuesto Detallado - Propuesta para Sirena Compacta Mao
Area de Compras de Activos
2024-08-08
|  | Fecha Version: 04/09/2029 | Alto Nivel | Plan detallado Aprobado |  |  |  | Plan Detallado DOP |  |  | Plan Detallado en ejecución
|  |  | Total Presupuesto [USD] | Total Presupuesto [USD] |  | Ppto OI [DOP] | Ppto Capex [DOP] | Total Iniciativa [DOP] | Ppto OI [USD] | Ppto Capex [USD] | Total Iniciativa [USD]
|  | TOTAL GENERAL ESTIMADO | 3179486.8321 | 2950565.9282 |  | 172401044.3406 | 0 | 172401044.3406 | 2736524.5133 | 0 | 2736524.5133 |  | 214041.4149
Resumen de Partidas
|  | EQUIPAMIENTO | 2901152.4563 | 2728452.2062 |  | 158781857.6006 | 0 | 158781857.6006 | 2520346.946 | 0 | 2520346.946
|  | EDIFICACIÓN | 278334.3758 | 222113.722 |  | 13619186.74 | 0 | 13619186.74 | 216177.5673 | 0 | 216177.5673
|  | TERRENO | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gasto | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área de la Localidad
M² Construcción
M² Sala de Ventas
M² Terreno
[6 empty] | OI | Capex |  | OI | Capex
Part. | Gran Part. | Edificación, Instalaciones y Equipamientos | Total [USD] | Total [USD]3 | Columna2 | Ppto. OI [DOP]2 | Ppto. Capex [DOP] | Total [DOP] | Ppto. OI [USD] | Ppto. Capex [USD] | Total [USD]2 | Columna1 | Ahorro según ejecución
1 |  | 1.00 Estudios Preliminares | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.01 | Edificación | 1.01 Diseño arquitectónico | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.02 | Edificación | 1.02 Diseño estructural | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.03 | Edificación | 1.03 Diseño electromecánico | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.04 | Edificación | 1.04 Diseño sanitario | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.05 | Edificación | 1.05 Estudio Geotécnico | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.06 | Edificación | 1.06 Levantamiento topográfico | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.07 | Edificación | 1.07 Permisos | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.08 | Edificación | 1.08 Diseño sistema contra incendios | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.09 | Edificación | 1.09 Diseño sistema gas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 2.00 Obra Civil | 278334.3758 | 222113.722 |  | 13619186.74 | 0 | 13619186.74 | 216177.5673 | 0 | 216177.5673
2.01 | Edificación | 2.01 Edificación - Obra Civil | 161119.6 | 8353.66 |  | 597832.83 | 0 | 597832.83 | 9489.41 | 0 | 9489.41 |  | -1135.75
2.02 | Edificación | 2.02 Edificación - Estructura Metálica | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.03 | Edificación | 2.03 Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.04 | Edificación | 2.04 Edificación - Tragaluces "Skylights" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.05 | Edificación | 2.05 Instalaciones Sanitarias | 25100 | 15099.4203 |  | 1220722.02 | 0 | 1220722.02 | 19376.54 | 0 | 19376.54 |  | -4277.1197
2.06 | Edificación | 2.06 Instalación de Gas | 0 | 7260.3834 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7260.3834
2.07 | Edificación | 2.07 Sistema Contra Incendios | 8266.7758 | 114712.486 |  | 7735601.17 | 0 | 7735601.17 | 122787.3202 | 0 | 122787.3202 |  | -8074.8342
2.08 | Edificación | 2.08 Instalaciones Mecánicas | 83848 | 65014.4223 |  | 3329609.67 | 0 | 3329609.67 | 52850.9471 | 0 | 52850.9471 |  | 12163.4752
2.09 | Edificación | 2.09 Rejillas y Sumideros | 0 | 11673.35 |  | 735421.05 | 0 | 735421.05 | 11673.35 | 0 | 11673.35 | Rejillas y sumideros del nuevo proveedor | 0
2.1 | Edificación | 2.10 Supervisión Civil y Sanitaria | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.11 | Edificación | 2.11 Supervisión Arquitectónica | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 3.00 Sistema Eléctrico | 146108.5625 | 180559.1336 |  | 27933332.49 | 0 | 27933332.49 | 443386.23 | 0 | 443386.23 |  | -262827.0964
3.01 | Equipamiento | 3.01 Instalaciones Eléctricas | 0 | 0 |  | 16303581.63 | 0 | 16303581.63 | 258787.01 | 0 | 258787.01 |  | -258787.01
3.02 | Equipamiento | 3.02 Supervisión Eléctrica | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.03 | Equipamiento | 3.03 Generadores | 130677.96 | 165254.22 |  | 10411015.86 | 0 | 10411015.86 | 165254.22 | 0 | 165254.22 |  | 0
3.04 | Equipamiento | 3.04 Inversor y UPS | 15430.6025 | 15304.9136 |  | 1218735 | 0 | 1218735 | 19345 | 0 | 19345 |  | -4040.0864
4 |  | 4.00 Sistema de Climatización | 17671.3808 | 274404.1087 |  | 5957281.575 | 0 | 5957281.575 | 94560.025 | 0 | 94560.025 | Adicionales
4.01 | Equipamiento | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | 0 | 255437.6702 |  | 4777564.575 | 0 | 4777564.575 | 75834.3583 | 0 | 75834.3583 | Aires acondicionados | 179603.3119
4.02 | Equipamiento | 4.02 Supervisión Mecánica | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.03 | Equipamiento | 4.03 Sistema de Extracción cocina | 17671.3808 | 18966.4385 |  | 1179717 | 0 | 1179717 | 18725.6667 | 0 | 18725.6667 |  | 240.7718
5 |  | 5.00 Frio Alimentario | 1189624.4392 | 1043362.4317 |  | 67449916.5592 | 0 | 67449916.5592 | 1070633.5962 | 0 | 1070633.5962
5.01 | Equipamiento | 5.01 Paneles | 279003.087 | 157500 |  | 9989501.76 | 0 | 9989501.76 | 158563.52 | 0 | 158563.52 | Adicionales | -1063.52
5.02 | Equipamiento | 5.02 FRP y Diamond Plate | 51676.0365 | 32571.3465 |  | 1810132.38 | 0 | 1810132.38 | 28732.26 | 0 | 28732.26 |  | 3839.0865
5.03 | Equipamiento | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | 589970.5946 | 545308.2839 |  | 40348896.0992 | 0 | 40348896.0992 | 640458.6682 | 0 | 640458.6682 | Neveras y centrales R404 | -95150.3843
5.04 | Equipamiento | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | 30149.4928 | 28768.6 |  | 1658065.02 | 0 | 1658065.02 | 26318.4924 | 0 | 26318.4924 |  | 2450.1076
5.05 | Equipamiento | 5.05 Trameria Cuarto Frio | 34455.645 | 37028.754 |  | 1960694.22 | 0 | 1960694.22 | 31122.1305 | 0 | 31122.1305 |  | 5906.6235
5.06 | Equipamiento | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | 170833.3333 | 168492.0128 |  | 8254359.23 | 0 | 8254359.23 | 131021.5751 | 0 | 131021.5751 |  | 37470.4377
5.07 | Equipamiento | 5.07 Chase Doors | 33536.25 | 73693.4345 |  | 3428267.85 | 0 | 3428267.85 | 54416.95 | 0 | 54416.95 |  | 19276.4845
6 |  | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería | 35818.0005 | 38430.0647 |  | 2381525.75 | 0 | 2381525.75 | 37801.996 | 0 | 37801.996
6.01 | Equipamiento | 6.01 Sistema de cámaras CCTV | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.02 | Equipamiento | 6.02 Antenas detección de robo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.03 | Equipamiento | 6.03 Puntos de Venta | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.04 | Equipamiento | 6.04 Instalación de data y voz / Antenas de techo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.05 | Equipamiento | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | 35818.0005 | 38430.0647 |  | 2381525.75 | 0 | 2381525.75 | 37801.996 | 0 | 37801.996 |  | 628.0687
7 |  | 7.00 Equipamiento Produccion | 416815.6982 | 381984.7493 |  | 22980867.532 | 0 | 22980867.532 | 364775.6751 | 0 | 364775.6751 | Adicionales
7.01 | Equipamiento | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | 21337.8786 | 30264.5208 |  | 1279133.7 | 0 | 1279133.7 | 20303.7095 | 0 | 20303.7095 |  | 9960.8112
7.02 | Equipamiento | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 51651.6085 | 65026.095 |  | 4069547.46 | 0 | 4069547.46 | 64595.9914 | 0 | 64595.9914 | 2 Hornos Rarional | 430.1036
7.03 | Equipamiento | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 55943.1093 | 53605.9205 |  | 3354018.75 | 0 | 3354018.75 | 53238.3929 | 0 | 53238.3929 |  | 367.5276
7.04 | Equipamiento | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 212892.0053 | 170136.8639 |  | 10525417.84 | 0 | 10525417.84 | 167070.1244 | 0 | 167070.1244 | Fermentadora y 2 Hornos dobles de pan | 3066.7395
7.05 | Equipamiento | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | 74991.0964 | 62951.3492 |  | 3752749.782 | 0 | 3752749.782 | 59567.4569 | 0 | 59567.4569 |  | 3383.8923
7.06 | Equipamiento | 7.06 Balanzas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.07 | Equipamiento | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 8.00 Equipamiento Tienda | 1095114.3751 | 809711.7182 |  | 32078933.6944 | 0 | 32078933.6944 | 509189.4237 | 0 | 509189.4237
8.01 | Equipamiento | 8.01 Gondolas | 599762.9757 | 355288.9998 |  | 10998615.1 | 0 | 10998615.1 | 174581.1921 | 0 | 174581.1921 |  | 180707.8077
8.02 | Equipamiento | 8.02 Checkout | 83931.6093 | 48231.1408 |  | 1769835.06 | 0 | 1769835.06 | 28092.62 | 0 | 28092.62 | 12 und | 20138.5208
8.03 | Equipamiento | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | 48527.703 | 46512.1754 |  | 2239740.1404 | 0 | 2239740.1404 | 35551.4308 | 0 | 35551.4308 |  | 10960.7446
8.04 | Equipamiento | 8.04 Trameria Almacen | 54383.7949 | 23083.5095 |  | 960176.56 | 0 | 960176.56 | 15240.8978 | 0 | 15240.8978 |  | 7842.6117
8.05 | Equipamiento | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | 96620.2742 | 106439.1208 |  | 4720845.254 | 0 | 4720845.254 | 74934.0517 | 0 | 74934.0517 | Se estan considerando los mobiliarios de Food Cord | 31505.0691
8.06 | Equipamiento | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | 19588.978 | 44550.6633 |  | 2400909.94 | 0 | 2400909.94 | 38109.6816 | 0 | 38109.6816 |  | 6440.9817
8.07 | Equipamiento | 8.07 Señalizacion interiores | 113999.04 | 123730.7093 |  | 5134186.64 | 0 | 5134186.64 | 81495.026 | 0 | 81495.026 |  | 42235.6832
8.08 | Equipamiento | 8.08 Señalizacion exteriores | 78300 | 61875.3994 |  | 3854625 | 0 | 3854625 | 61184.5238 | 0 | 61184.5238 |  | 690.8756
9 |  | 9.00 Otros | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.01 | Gasto | 9.01 COMERCIALIZACION | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.02 | Gasto | 9.02 INSUMOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.03 | Gasto | 9.03 PUBLICIDAD Y MERCADEO | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.04 | Gasto | 9.04 MONTAJE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.05 | Gasto | 9.05 DECORACIÓN TEMPORADAS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.06 | Gasto | 9.06 - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total | [10 empty] | 5473049.0267

## Hoja1 (hidden)
Etiquetas de fila | Suma de Ppto. Orden Interna [DOP] | Suma de Ppto. Orden Interna [USD] | Suma de Pago 1 | Suma de Pago 2 | Suma de Pago 3 | Suma de Pago 4 | Suma de Pago 5
2.01 Edificación - Obra Civil | 395146.08 | 6272.16 | 197573.04 | 197573.04 | 0 | 0 | 0
MARAZZI PISO PROGRESS ANTHRACITE 30X60MK | 56758.968 | 900.936 | 28379.484 | 28379.484 | 0 | 0 | 0
MARAZZI RAGNO CONCEPT GRIGIO 30X60CM | 281195.712 | 4463.424 | 140597.856 | 140597.856 | 0 | 0 | 0
MARAZZI REV MATERIKA STR SAT 3D 40X120MM | 57191.4 | 907.8 | 28595.7 | 28595.7 | 0 | 0 | 0
2.05 Instalaciones Sanitarias | 1220722.02 | 19376.54 | 1220722.02 | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA COMPLETO | 1220722.02 | 19376.54 | 1220722.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2.06 Instalación de Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMA DETECCION GAS COCINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.07 Sistema Contra Incendios | 6327707.4 | 100439.8 | 3805755.975 | 2521951.425 | 0 | 0 | 0
BOMBA SCI 1,500 GPM @145 PSI | 5043902.85 | 80061.95 | 2521951.425 | 2521951.425 | 0 | 0 | 0
COVER PARA EXTINTOR C02 10-20LBS | 7635.6 | 121.2 | 7635.6 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTINTOR ABC HALOTRON AGENTE LIMPIO 11LB | 211506.12 | 3357.24 | 211506.12 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 10LB | 113579.55 | 1802.85 | 113579.55 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 20LB | 82400.85 | 1307.95 | 82400.85 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 10LB | 34869.24 | 553.48 | 34869.24 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 15LB | 120260.7 | 1908.9 | 120260.7 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 5LB | 12216.96 | 193.92 | 12216.96 | 0 | 0 | 0 | 0
GABINETE P/EXTINTOR ABC 20 LB | 8335.53 | 132.31 | 8335.53 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALACION BOMBA SCI 1,500 GPM @145 PSI | 693000 | 11000 | 693000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.08 Instalaciones Mecánicas | 2176907.67 | 34554.09 | 2044607.67 | 132300 | 0 | 0 | 0
COMPACTADORA DE CARTON 3HP 208/3/60HZ | 559697.67 | 8884.09 | 559697.67 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPCO COMPACTADORA BASURA 30YARDA 10HP | 1352610 | 21470 | 1352610 | 0 | 0 | 0 | 0
SELLO PARA RECEPCION REFRIGERADA | 264600 | 4200 | 132300 | 132300 | 0 | 0 | 0
2.09 Rejillas y Sumideros | 735421.05 | 11673.35 | 294168.42 | 441252.63 | 0 | 0 | 0
REJILLA DE 1.20m x 0.15m | 81131.4 | 1287.8 | 32452.56 | 48678.84 | 0 | 0 | 0
REJILLA DE 1.50m x 0.15m | 342723.15 | 5440.05 | 137089.26 | 205633.89 | 0 | 0 | 0
REJILLA DE 1.80m x 0.15m | 311566.5 | 4945.5 | 124626.6 | 186939.9 | 0 | 0 | 0
4.01 Suministro e instalación de Equipos | 6416313.75 | 101846.25 | 3208156.875 | 3208156.875 | 0 | 0 | 0
AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE DE 30 TON | 6416313.75 | 101846.25 | 3208156.875 | 3208156.875 | 0 | 0 | 0
4.03 Sistema de Extracción cocina | 802517 | 12738.3651 | 481510.2 | 321006.8 | 0 | 0 | 0
CAMPANA PARED EXTRACCION HUMO Y GRASA | 90300 | 1433.3333 | 54180 | 36120 | 0 | 0 | 0
DUCTERIA DE EXTRACCION | 116600 | 1850.7937 | 69960 | 46640 | 0 | 0 | 0
DUCTERIA DE INYECCION | 81583 | 1294.9683 | 48949.8 | 32633.2 | 0 | 0 | 0
EXTRACTOR HUMO Y GRASA 1265RPM | 192146 | 3049.9365 | 115287.6 | 76858.4 | 0 | 0 | 0
INSTALACION CAMPANA Y SUMINISTRO | 16000 | 253.9683 | 9600 | 6400 | 0 | 0 | 0
INSTALACION EQ EXTRACCION E INYYECCION | 30000 | 476.1905 | 18000 | 12000 | 0 | 0 | 0
INYECTOR AIRE 1,400CFM | 220888 | 3506.1587 | 132532.8 | 88355.2 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTE DE EQ Y GASTOS INDIRECTOS | 55000 | 873.0159 | 33000 | 22000 | 0 | 0 | 0
5.01 Paneles | 9989501.76 | 158563.52 | 2996850.528 | 6992651.232 | 0 | 0 | 0
PANELES - PUERTA DE CUARTO FRIOS OTROS | 7927568.46 | 125834.42 | 2378270.538 | 5549297.922 | 0 | 0 | 0
PUERTA FRIGORIFICAS/CORREDERA/CONSERVACION/INSTALACION/CORTINAS | 2061933.3 | 32729.1 | 618579.99 | 1443353.31 | 0 | 0 | 0
5.02 FRP y Diamond Plate | 1810132.38 | 28732.26 | 543039.714 | 1267092.666 | 0 | 0 | 0
SUMINISTRO E INSTALACION PLANCHA FRP/ACERO/REVESTIMIENTO DIAMO | 1810132.38 | 28732.26 | 543039.714 | 1267092.666 | 0 | 0 | 0
5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | 39108807.8992 | 620774.7286 | 20074681.5746 | 19034126.3246 | 0 | 0 | 0
CENTRAL DE FRIO ALTA Y MEDIA TEMPERATURA Y EVAPORADORES | 21003094 | 333382.4444 | 10501547 | 10501547 | 0 | 0 | 0
FARCO EXHIBIDOR 12 PC UR-12GL NG | 121196.25 | 1923.75 | 121196.25 | 0 | 0 | 0 | 0
FARCO EXHIBIDOR 13P3 FAST LANE | 787500 | 12500 | 787500 | 0 | 0 | 0 | 0
FARCO FST-60 MESA REFRIGERADA R290 | 131859 | 2093 | 131859 | 0 | 0 | 0 | 0
KIT VIDRIOS REPUESTOS NEVERAS IMS | 49968.45 | 793.15 | 24984.225 | 24984.225 | 0 | 0 | 0
MUEBLE SEM MURAL FRIO GRB&GO EQ006 | 824890.5 | 13093.5 | 412445.25 | 412445.25 | 0 | 0 | 0
NEVERA DE FRUTAS ADICIONAL DE COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEVERA P/CARNE ARNEG LONDON 2.50MTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEVERA REPOSTERIA Y AISTIDO DELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEVERA SALA DE VENTA | 16190299.6992 | 256988.8841 | 8095149.8496 | 8095149.8496 | 0 | 0 | 0
5.05 Trameria Cuarto Frio | 1081643.9 | 17168.9508 | 916821.95 | 164821.95 | 0 | 0 | 0
ESTANTERIA 4 NIVELES1000X500MM (Sirena Gol) | 48000 | 761.9048 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTANTERIA 4 NIVELES1045X500MM (Deli) ) | 704000 | 11174.6032 | 704000 | 0 | 0 | 0 | 0
WINCO TRAMERIA 4NIV 24X36X72 EPOXICA | 329643.9 | 5232.4429 | 164821.95 | 164821.95 | 0 | 0 | 0
5.06 Instalacion Frio Alimentario | 8254359.23 | 131021.5751 | 5673291.461 | 2581067.769 | 0 | 0 | 0
DISEÑO DEL FRIO ALIMENTARIO | 387600 | 6152.381 | 232560 | 155040 | 0 | 0 | 0
INSTALACION DE FRIO ALIMENTARIO(FUERA DE LA CIUDAD) | 7206759.23 | 114393.0037 | 5044731.461 | 2162027.769 | 0 | 0 | 0
SUPERVICION DEL FRIO ALIMENTARIO | 660000 | 10476.1905 | 396000 | 264000 | 0 | 0 | 0
5.07 Chase Doors | 246219.75 | 3908.25 | 73865.925 | 172353.825 | 0 | 0 | 0
INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES | 246219.75 | 3908.25 | 73865.925 | 172353.825 | 0 | 0 | 0
6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | 2246301.29 | 35655.576 | 1588546.01 | 657755.28 | 0 | 0 | 0
ARNES P/CAMILLA EMERGENCIA 10 PUNTOS | 4399 | 69.8254 | 4399 | 0 | 0 | 0 | 0
CAJA FUERTE C/FUEGO C/COMB+LLAVE SS-100 | 64500 | 1023.8095 | 64500 | 0 | 0 | 0 | 0
CAJA FUERTE MONEY SAFE CAJA DE BOVEDA TL30X6 | 1315510.56 | 20881.12 | 657755.28 | 657755.28 | 0 | 0 | 0
CAJA SEG. MASTER SS-065 COM C/FUEGO 877X | 27923.73 | 443.2338 | 27923.73 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMILLA P/EMERGENCIA PLASTICA | 11550 | 183.3333 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0
CDM CONTADORA DE MONEDAS MOD CDM-15 | 24950 | 396.0317 | 24950 | 0 | 0 | 0 | 0
CDM DETECTORA DE BILLETES FALSOS LD-3 | 11050 | 175.3968 | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTADORA DE MONEDAS RIBAO CS-10S(BALANZA Y EQUIPO) | 32500 | 515.873 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0
INMOBILIZADOR DE CABEZA P/EMERGENCIA | 4418 | 70.127 | 4418 | 0 | 0 | 0 | 0
MAQUINA CONTADORA BILLETES CBM PLUS 401 | 23500 | 373.0159 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0
MOTOROLA RADIO DEP450 UHF 16 ANA/DIG | 726000 | 11523.8095 | 726000 | 0 | 0 | 0 | 0
7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | 425405.5 | 6752.4683 | 212702.75 | 212702.75 | 0 | 0 | 0
FREGADERO DOBLE 2 CUBA FD-02 1.20MT | 164258.25 | 2607.2738 | 82129.125 | 82129.125 | 0 | 0 | 0
MESA DE TRABAJO MURAL 1200X700X850MM | 261147.25 | 4145.1944 | 130573.625 | 130573.625 | 0 | 0 | 0
7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 4069547.46 | 64595.9914 | 2772373.483 | 1297173.977 | 0 | 0 | 0
ALEGACY CUCHARA P/SERVIR 3770 | 450 | 7.1429 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
ALEGACY CUCHARA SOLIDA 21L MOD 4781 | 500 | 7.9365 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
ALEGACY TIJERA CORTAR AVES/PESC 1220 | 6000 | 95.2381 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
AMERICAN METALCRAFT PINZA HDUT1200 | 690 | 10.9524 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0
BANDEJA B/M FULL 12X20X2.5" A/I. | 18000 | 285.7143 | 10800 | 7200 | 0 | 0 | 0
BANDEJA PARA COSTILLA | 11804.94 | 187.38 | 7082.964 | 4721.976 | 0 | 0 | 0
BANDEJA/PLANCHA ASAD PANAD 1/1 GN | 26860.68 | 426.36 | 16116.408 | 10744.272 | 0 | 0 | 0
BASE PARA CANASTOS DE VEGETALES 1/4 | 58.2 | 0.92381 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMBRO RECIPIENTE GAST 1/6X4 NEG | 16500 | 261.9048 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMBRO TAPA P/RECI 9FC2452 | 4500 | 71.4286 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0
CARLISLE RACK 24PULG LARGO ODR‐24N | 600 | 9.5238 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
CENTRIFUGADORA DE VERDURAS 3GAL | 8100 | 128.5714 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0
CEPILLO SAN JAMAR 1178902 | 8000 | 126.9841 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0
CHICAGO MED BANDEJA DELI 12X18 BRONCE | 143340.23 | 2275.2417 | 143340.23 | 0 | 0 | 0 | 0
CORTADOR DE QUESO Y JAMON CUBE KING | 16413.67 | 260.5344 | 16413.67 | 0 | 0 | 0 | 0
CUBETA P/DESINFECTAR 5LT ROJA | 2070 | 32.8571 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0
CUCHARA ALTA TEMPERATURA 13" | 1200 | 19.0476 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10G GRE | 2400 | 38.0952 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0
DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10T PCP | 2400 | 38.0952 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0
DISCO REBANADOR 10 MM.25 | 2433.33 | 38.6243 | 1216.665 | 1216.665 | 0 | 0 | 0
EDLUND ABRIDOR DE LATAS CON BASE MOD 1S | 14000 | 222.2222 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0
FLUKE TERMOMETRO LASER-30A650C 62MAX+12 | 17431.52 | 276.6908 | 17431.52 | 0 | 0 | 0 | 0
FORSCHNER CUCHILLO P/QUESO DOBLE 14 | 6400 | 101.5873 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0
HALCO BATIDOR DE MANO FRANCES 18 | 1700 | 26.9841 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0
HALCO CUCHILLO COCINERO 10 PC12910 | 6600 | 104.7619 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0
HALCO ESCUDILLA DE A/I 10.5QT 15 | 4000 | 63.4921 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
HORNO RATIONAL ICP 101 (10 BANDEJAS) | 2184999.39 | 34682.53 | 1310999.634 | 873999.756 | 0 | 0 | 0
MATERIALES DE INSTALACION | 18900 | 300 | 11340 | 7560 | 0 | 0 | 0
MESA PARA HORNO ICOMBI PRO | 425880 | 6760 | 255528 | 170352 | 0 | 0 | 0
MICROONDAS TORNADO TMO‐1000E | 68400 | 1085.7143 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0
MINI PACK EMPACADORA VACIO MVS-45II 2 | 307391.34 | 4879.2276 | 153695.67 | 153695.67 | 0 | 0 | 0
PANO DE MICROFIBRA 16X16" 24/1 VERDE | 3050 | 48.4127 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0
PEDAL NEUMATICO 6 PIES | 22251.88 | 353.2044 | 22251.88 | 0 | 0 | 0 | 0
PINZA PLASTICA NEGRA 12 PULG 4712 | 800 | 12.6984 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCIONADOR ALIMENTO AZUL 8 OZ | 900 | 14.2857 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCIONADOR ALIMENTO PERFORADO AZUL | 900 | 14.2857 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG10151 | 8262.6 | 131.1524 | 8262.6 | 0 | 0 | 0 | 0
RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG12201 | 2542.36 | 40.3549 | 2542.36 | 0 | 0 | 0 | 0
RECIPIENTE KING STEEL 88002 | 4800 | 76.1905 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0
RECIPIENTE KING STEEL 88004 | 5600 | 88.8889 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0
RUBBERMAID ESPATULA PLASTICA P/CALOR 16 | 7960 | 126.3492 | 7960 | 0 | 0 | 0 | 0
SACA BOLAS #8 GRIS | 2400 | 38.0952 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0
SIRMAN DISCO CUBO 10-25/64 40751PS10 | 6438.22 | 102.194 | 3219.11 | 3219.11 | 0 | 0 | 0
SIRMAN DISCO CUBO 8MM 15/16 | 5821.21 | 92.4002 | 2910.605 | 2910.605 | 0 | 0 | 0
SIRMAN DISCO RALLADOR3 MM 1/8 | 4853 | 77.0317 | 2426.5 | 2426.5 | 0 | 0 | 0
SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 | 7893.1 | 125.2873 | 3946.55 | 3946.55 | 0 | 0 | 0
SIRMAN PROCESADOR VEGETALES 40752508 TM2 | 64770.41 | 1028.1017 | 32385.205 | 32385.205 | 0 | 0 | 0
SUPERSPIKE PARA POLLOS 1/1 GN | 56989.17 | 904.59 | 34193.502 | 22795.668 | 0 | 0 | 0
TABLA CORTE 15X20X3/4 BCA BROWNE | 2900 | 46.0317 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0
TABLA P/CORTE 15X20X1/2" VERDE (57361504 | 5800 | 92.0635 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0
TABLECRAFT King Steel CB1520GNA VERDE | 1900 | 30.1587 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0
TABLECRAFT TABLA CORTE CB1520BRA MARRON | 950 | 15.0794 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0
TAZA MEDIDORA PLASTICA 1 TAZA | 1000 | 15.873 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
TIRADOR DE MANO P/DOLLY FDDOHDL0103 | 102 | 1.619 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
UTENCILIOS DE COCINA | 122664.36 | 1947.0533 | 122664.36 | 0 | 0 | 0 | 0
UTENCILIOS DELY | 68807.79 | 1092.1871 | 68807.79 | 0 | 0 | 0 | 0
WINCO BROCHA PASTELERA NB-20 | 1000 | 15.873 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
WINCO BROCHA PASTELERA NB-30 | 1300 | 20.6349 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0
WINHOLT RAPEADORA WHSS-1 | 225268.06 | 3575.6835 | 225268.06 | 0 | 0 | 0 | 0
ZANITIZADOR DE CUCHILLOS | 103600 | 1644.4444 | 103600 | 0 | 0 | 0 | 0
7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 3354018.75 | 53238.3929 | 1723944.695 | 1630074.055 | 0 | 0 | 0
BIRO MOLINO MEZCLADOR 32 220VAC 3PH | 937877.67 | 14886.9471 | 468938.835 | 468938.835 | 0 | 0 | 0
BIRO SIN FIN CARNIC 3HP 208/230 1433FH | 546727.98 | 8678.2219 | 273363.99 | 273363.99 | 0 | 0 | 0
BIRO TENDERIZADORA 3/4 HP 110V 9HD | 181574.8 | 2882.1397 | 90787.4 | 90787.4 | 0 | 0 | 0
CANASTO PLEGABLE 60X40X11.3 RPC6411 | 8559.36 | 135.8629 | 8559.36 | 0 | 0 | 0 | 0
CHURRASCO 12¨MANGO FIBROX NEGRO | 7878.25 | 125.0516 | 7878.25 | 0 | 0 | 0 | 0
CUCHILLO 8 X 2 RECTO ANCHO FIBROX | 17838.48 | 283.1505 | 17838.48 | 0 | 0 | 0 | 0
FILETEO 6¨ RECTO FINO FIBROX NEGRO | 8022.11 | 127.3351 | 8022.11 | 0 | 0 | 0 | 0
HOBART REBANADORA HD 13 HS6-1 A/I 120V | 588000 | 9333.3333 | 294000 | 294000 | 0 | 0 | 0
MOLINO CARNICERIA 1HP BI-822SS | 140501.33 | 2230.1798 | 70250.665 | 70250.665 | 0 | 0 | 0
REBANADORA PALLADIO 13 330 EVO TOP | 303099 | 4811.0952 | 151549.5 | 151549.5 | 0 | 0 | 0
SIERRA SIN FIN CARNICERIA 1.5HP BI-22SS | 397260.62 | 6305.7241 | 198630.31 | 198630.31 | 0 | 0 | 0
SIRMAN REBANADORA 15 TIZIANO | 165106.71 | 2620.7414 | 82553.355 | 82553.355 | 0 | 0 | 0
VICTORINOX AMOLADOR 3 PIEDRA 11 1/2F/M/G | 17616.11 | 279.6208 | 17616.11 | 0 | 0 | 0 | 0
VICTORINOX GUANTES METALICO MIDIUM 81503 | 25640.28 | 406.9886 | 25640.28 | 0 | 0 | 0 | 0
VICTORINOX GUANTES METALICOS LARGE 81504 | 8316.05 | 132.0008 | 8316.05 | 0 | 0 | 0 | 0
7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 10525417.84 | 167070.1244 | 5767967.984 | 4757449.856 | 0 | 0 | 0
CAMARA FERMENTACION 879856SP 16 CARROS | 1582308 | 25116 | 949384.8 | 632923.2 | 0 | 0 | 0
CARROS P/HORNO ROT 30 NIVELES | 543096 | 8620.5714 | 271548 | 271548 | 0 | 0 | 0
CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 4 MOLDE/P 49034 | 137025 | 2175 | 68512.5 | 68512.5 | 0 | 0 | 0
CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 5 MOLDE/P 49035 | 349045.2 | 5540.4 | 174522.6 | 174522.6 | 0 | 0 | 0
CHICAGO BANDEJA PAN LISA 18X26X1 40698 | 22651.65 | 359.55 | 11325.825 | 11325.825 | 0 | 0 | 0
CHICAGO BANDEJA PAN LISA PERFORADA 44690 | 740596.5 | 11755.5 | 370298.25 | 370298.25 | 0 | 0 | 0
HORNO DOBLE PRISMA S1 8080 SC/P | 2767588.64 | 43929.9784 | 1660553.184 | 1107035.456 | 0 | 0 | 0
INSTALACION HORNOS DE PAN | 30788.8 | 488.7111 | 30788.8 | 0 | 0 | 0 | 0
MESA DE REPOSTERIA SECA ADEXA G03.10 | 249659.55 | 3962.85 | 124829.775 | 124829.775 | 0 | 0 | 0
MESA DE REPOSTERIA SECA G03.10 | 748978.65 | 11888.55 | 374489.325 | 374489.325 | 0 | 0 | 0
MOLINO RALLADOR PAN 1HP 220V/60HZ 100KG | 109750 | 1742.0635 | 109750 | 0 | 0 | 0 | 0
MUEBLE RAMPA P/PAN 3 NIV S/CROSS G03.11 | 650412 | 10324 | 325206 | 325206 | 0 | 0 | 0
MUEBLE RAMPA P/PAN 3NIV CROSS G03.13 | 1621005.75 | 25730.25 | 810502.875 | 810502.875 | 0 | 0 | 0
MUEBLE RAMPAP/ PAN C/VENTANA G03.12 | 325206 | 5162 | 162603 | 162603 | 0 | 0 | 0
MUEBLE SEM MURAL CALIENTE GRB&GO EQ006 | 647306.1 | 10274.7 | 323653.05 | 323653.05 | 0 | 0 | 0
7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | 3752749.782 | 59567.4569 | 2086251.732 | 1666498.05 | 0 | 0 | 0
BALANZA PARA FRUTA Y VEGETALES | 900 | 14.2857 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
CANASTO PLEGABLE 30X40X16.3 RPC4316 | 7134.58 | 113.2473 | 7134.58 | 0 | 0 | 0 | 0
CANASTO PLEGABLE 60X40X16.3 RPC6416 | 80838.44 | 1283.1498 | 80838.44 | 0 | 0 | 0 | 0
LATERAL FINAL EN ACERO INOX | 142506 | 2262 | 71253 | 71253 | 0 | 0 | 0
MESA CABEZAL VEGETALES C/ESTANTE G02.04 | 673066.8 | 10683.6 | 336533.4 | 336533.4 | 0 | 0 | 0
MESA T/RAMPA VEGETALES G02.01 | 2517423.3 | 39959.1 | 1258711.65 | 1258711.65 | 0 | 0 | 0
MUEBLE DE PLANTA Y FOLRES | 330880.662 | 5252.074 | 330880.662 | 0 | 0 | 0 | 0
8.01 Gondolas | 13583577.8925 | 215612.3475 | 6791788.9463 | 6791788.9463 | 0 | 0 | 0
GONDOLAS DE ANTECAJA | 385678.7865 | 6121.8855 | 192839.3932 | 192839.3932 | 0 | 0 | 0
GONDOLAS PARA TIENDA | 13197899.106 | 209490.462 | 6598949.553 | 6598949.553 | 0 | 0 | 0
8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | 2911662.1825 | 46216.86 | 1455831.0913 | 1455831.0913 | 0 | 0 | 0
CANASTO CON RUEDAS 52 L NARANJA | 112225.1093 | 1781.3509 | 56112.5546 | 56112.5546 | 0 | 0 | 0
CARRITO P/MINUSVALIDO ELECTRICO XTI12 AM | 198974.646 | 3158.3277 | 99487.323 | 99487.323 | 0 | 0 | 0
CARRO COMPRA GRANDE LOOP 210 AMARILLO | 1821648.582 | 28915.0569 | 910824.291 | 910824.291 | 0 | 0 | 0
CARRO COMPRA PEQUENO LOOP XS AMARILLO | 616147.678 | 9780.1219 | 308073.839 | 308073.839 | 0 | 0 | 0
CARRO NIÑO LOOP KIDS AMARILLO | 22644.7845 | 359.441 | 11322.3922 | 11322.3922 | 0 | 0 | 0
SILLA RUEDAS III P/COMPRAS AMARILLA 2031 | 123929.364 | 1967.1328 | 61964.682 | 61964.682 | 0 | 0 | 0
SILLAS BEBE P/CARRO LOOP 210L | 16092.0188 | 255.4289 | 8046.0094 | 8046.0094 | 0 | 0 | 0
8.04 Trameria Almacen | 969778.3256 | 15393.3068 | 581866.9954 | 387911.3302 | 0 | 0 | 0
TRAMERIA DE ALMACEN PALETIZADA | 969778.3256 | 15393.3068 | 581866.9954 | 387911.3302 | 0 | 0 | 0
8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | 4252958.694 | 67507.2809 | 3086666.969 | 1166291.725 | 0 | 0 | 0
ACRILICO TRANSPARENTE | 16288 | 258.5397 | 16288 | 0 | 0 | 0 | 0
ARCHIVO MODULAR 4 GAVETAS | 9893.11 | 157.0335 | 4946.555 | 4946.555 | 0 | 0 | 0
CAFETERA ELECTRICA CP-40 TAZA PARA COLABORADORES | 12000 | 190.4762 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
COWAY MEMBRESIA | 18213.55 | 289.104 | 18213.55 | 0 | 0 | 0 | 0
COWAY PURIFICADOR AGUA CHP 671L A | 208792.374 | 3314.1647 | 208792.374 | 0 | 0 | 0 | 0
ENTREGA Y ARMADO | 41428.57 | 657.5963 | 41428.57 | 0 | 0 | 0 | 0
FAB MESA P/AREA SEGURIDAD 1.86X0.60X100 | 37718.24 | 598.7022 | 18859.12 | 18859.12 | 0 | 0 | 0
FAB MUEBLE AREA SUM-CUAD-AERE 40X70X1.60 | 42630 | 676.6667 | 21315 | 21315 | 0 | 0 | 0
FAB MUEBLE CM MC 1.45X45X1.10 CM | 44345 | 703.8889 | 22172.5 | 22172.5 | 0 | 0 | 0
FAB. CREDENZA SERV. 42X1.80X83.5CM | 71010.8 | 1127.1556 | 35505.4 | 35505.4 | 0 | 0 | 0
FAB. MUEBLE AEREO 30X1.80X60CM | 41538.28 | 659.3378 | 20769.14 | 20769.14 | 0 | 0 | 0
FAB. MUEBLE CUADRE GAVETA 2401X0.37X65CM | 58496.2 | 928.5111 | 29248.1 | 29248.1 | 0 | 0 | 0
FAB. MUEBLE MENUDO 1.50x0.60x0.76 cm | 33891.34 | 537.9578 | 16945.67 | 16945.67 | 0 | 0 | 0
FAB. TOPE COMEDOR | 74970 | 1190 | 37485 | 37485 | 0 | 0 | 0
FAB.MESA CONTROLADORES 1.86X60X76CM | 37718.24 | 598.7022 | 18859.12 | 18859.12 | 0 | 0 | 0
FAB.MESA POP 60X1.86X100CM | 37718.24 | 598.7022 | 18859.12 | 18859.12 | 0 | 0 | 0
FABRICACION PLANCHA ACRILICO BLANCO TOTE | 189000 | 3000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALACION | 48800 | 774.6032 | 32400 | 16400 | 0 | 0 | 0
KIT DE LACTANCIA SYMPHONY DOBLE 67116 | 6139.12 | 97.4463 | 6139.12 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCKERS 12 PUERTAS 16X40X75 C/MALLA | 235320.36 | 3735.2438 | 235320.36 | 0 | 0 | 0 | 0
MESA CENTRAL OZ-1221W-12 | 6779.66 | 107.6137 | 6779.66 | 0 | 0 | 0 | 0
MOBILIARIOS DE OFICINA | 878493.7 | 13944.3444 | 878493.7 | 0 | 0 | 0 | 0
MUEBLE DE SERVICIO AL CLIENTE | 1138500 | 18071.4286 | 569250 | 569250 | 0 | 0 | 0
MUEBLE LOCKER 15 PUERTAS FENOLICO C/MANU | 542000 | 8603.1746 | 271000 | 271000 | 0 | 0 | 0
MUEBLE TIPO BANCO 40X60X50 | 32712.4 | 519.2444 | 16356.2 | 16356.2 | 0 | 0 | 0
PLANCHA DE VAPOR STEAMBUTLER II ST500 | 19049.52 | 302.3733 | 19049.52 | 0 | 0 | 0 | 0
SOFA P/1 PERSONA E-72 | 14067.79 | 223.2983 | 14067.79 | 0 | 0 | 0 | 0
SYMPHONY MEDELA EXTRACTOR LECHE 0240108 | 242023 | 3841.6349 | 242023 | 0 | 0 | 0 | 0
TABURETE P/OPERARIO LABO 8127 SIN BRAZOS | 96641.6 | 1533.9937 | 48320.8 | 48320.8 | 0 | 0 | 0
YALE CANDADO 30MM 3 LLAVES GRSM LOCKER | 16779.6 | 266.3429 | 16779.6 | 0 | 0 | 0 | 0
8.06 Otros Equipamientos de Tienda | 1648167.91 | 26161.3954 | 1465306.895 | 182861.015 | 0 | 0 | 0
CARRO GONDOLERO 2 NIVELES 16X48 GRIS | 289500 | 4595.2381 | 289500 | 0 | 0 | 0 | 0
CHAMPION SECADOR DE MANO HAND-DRYER | 161882.59 | 2569.5649 | 161882.59 | 0 | 0 | 0 | 0
CONO REFLECTIVO P/TRAFICO | 1271.2 | 20.1778 | 1271.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CROWN HAND PALLET JACK PTH50-2748(UNA) | 137615.58 | 2184.3743 | 137615.58 | 0 | 0 | 0 | 0
CUCHILLA EASY CUT 2000 SC 9701 | 15319.71 | 243.17 | 15319.71 | 0 | 0 | 0 | 0
FAB.COUNTER SERV VESTDOR 60X1.20X105 CM | 347900 | 5522.2222 | 173950 | 173950 | 0 | 0 | 0
KIT PARA CLIENTE (JUMPER,CARGADOR,GATO) | 10000 | 158.7302 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
MANIQUI BEBE SENTADO BLANCO BRILLO SAM-2 | 9322.03 | 147.9687 | 4661.015 | 4661.015 | 0 | 0 | 0
PLASTIFICADORA INDUSTRIAL LAM450 | 17773.19 | 282.1141 | 17773.19 | 0 | 0 | 0 | 0
RIMAX PAPELERA METALIZADA EVO 25LT 11780 | 21275.37 | 337.7043 | 21275.37 | 0 | 0 | 0 | 0
ROLLOS PLASTIFICADO 305 MM X 152 MT P/LA | 2210.7 | 35.0905 | 2210.7 | 0 | 0 | 0 | 0
RUBBERMAID CAMBIADOR FG781888LPLAT | 22000 | 349.2063 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0
RUBBERMAID TAPA P/ZAF FG306600BLA | 8400 | 133.3333 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0
RUBBERMAID ZAFACON FG295600BEIG | 3300 | 52.381 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0
SWINGLINE GUILLOTINA 18 B/MADERA CL320 | 5843.88 | 92.76 | 5843.88 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSPALETA ELECTRICA MOD. EPL185 | 384300 | 6100 | 384300 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTE | 8500 | 134.9206 | 4250 | 4250 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTE E INSTALACION | 47871 | 759.8571 | 47871 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUPPER MANGUERA JARDIN CP 5/8 | 4974.06 | 78.9533 | 4974.06 | 0 | 0 | 0 | 0
WINCO TRAMERIA 4NIV 24X36X72 EPOXICA | 72000 | 1142.8571 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAFACON REDONDO MALLA METALICA PLATEADO | 4908.6 | 77.9143 | 4908.6 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAFACON RUBBERMAID 24 GL 1883552 | 72000 | 1142.8571 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0
8.07 Señalizacion interiores | 7718195.15 | 122511.0341 | 4118195.15 | 3600000 | 0 | 0 | 0
ALQUILER DE PLATAFORMA ELECTRICA | 37556 | 596.127 | 37556 | 0 | 0 | 0 | 0
DECORACON INTERIOR SC( según cotizacion LikeCorp) | 7200000 | 114285.7143 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 0
INSTALACION GENERAL(GRSM) | 129986.4 | 2063.2762 | 129986.4 | 0 | 0 | 0 | 0
SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION | 350652.75 | 5565.9167 | 350652.75 | 0 | 0 | 0 | 0
8.08 Señalizacion exteriores | 2223400 | 35292.0635 | 1111700 | 1111700 | 0 | 0 | 0
INSTALACION | 68400 | 1085.7143 | 34200 | 34200 | 0 | 0 | 0
INSTALACION Y GASTOS SERVICIO PLATAFORMA | 145000 | 2301.5873 | 72500 | 72500 | 0 | 0 | 0
LETRERO FACHADA ISOLOGO SIRENA | 255000 | 4047.619 | 127500 | 127500 | 0 | 0 | 0
LETRERO FACHADA PRINCIPAL SIRENA | 540000 | 8571.4286 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0
LETRERO FACHADA SECUNDARIO SIRENA | 390000 | 6190.4762 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0
LETREROS Y SENALIZACIONES DE PARQUEO( GO, DARSENAS, MONOLITO) | 350000 | 5555.5556 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | 0
VALLAS + ESTRUCTURA LETRERO IMPRESION EN BANNER | 475000 | 7539.6825 | 237500 | 237500 | 0 | 0 | 0
Total general | 136246580.6658 | 2162644.1376 | 74294188.0535 | 61952392.6124 | 0 | 0 | 0

## Flujo de Caja
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Rojo: La sumatoria de pagos no coincide con Ppto.
| Apertura Diciembre 2026 |  | 1: Flujo de Caja Iniciativa
| Presupuesto Detallado - Propuesta para Sirena Compacta Mao |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Part. | Edificación, Instalaciones y Equipamientos | Ppto OI [DOP] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P245 | P246 | P243 | P244 | P242 | P25 | Total Ppto.
1 | 1.00 Estudios Preliminares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 | 1.01 Diseño arquitectónico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | 1.02 Diseño estructural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | 1.03 Diseño electromecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | 1.04 Diseño sanitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | 1.05 Estudio Geotécnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | 1.06 Levantamiento topográfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 | 1.07 Permisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 | 1.08 Diseño sistema contra incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 | 1.09 Diseño sistema gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.00 Obra Civil | 13619186.74 | 2521951.425 | 0 | 294168.42 | 0 | 0 | 140597.856 | 0 | 5033830.284 | 0 | 0 | 0 | 298916.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516600 | 450351 | 1345849.16 | 450351 | 1220722.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12273337.58
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | 597832.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140597.856 | 0 | 158318.559 | 0 | 0 | 0 | 298916.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597832.83
2.02 | 2.02 Edificación - Estructura Metálica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | 2.03 Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | 2.04 Edificación - Tragaluces "Skylights" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | 2.05 Instalaciones Sanitarias | 1220722.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220722.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220722.02
2.06 | 2.06 Instalación de Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.07 | 2.07 Sistema Contra Incendios | 7735601.17 | 2521951.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521951.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345849.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6389752.01
2.08 | 2.08 Instalaciones Mecánicas | 3329609.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912307.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516600 | 450351 | 0 | 450351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3329609.67
2.09 | 2.09 Rejillas y Sumideros | 735421.05 | 0 | 0 | 294168.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441252.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735421.05
2.1 | 2.10 Supervisión Civil y Sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | 2.11 Supervisión Arquitectónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.00 Sistema Eléctrico | 27933332.49 | 0 | 13357298.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13357298.745 | 0 | 0 | 1218735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27933332.49
3.01 | 3.01 Instalaciones Eléctricas | 16303581.63 | 0 | 8151790.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8151790.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16303581.63
3.02 | 3.02 Supervisión Eléctrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | 3.03 Generadores | 10411015.86 | 0 | 5205507.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5205507.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10411015.86
3.04 | 3.04 Inversor y UPS | 1218735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218735
4 | 4.00 Sistema de Climatización | 5957281.575 | 0 | 0 | 2388782.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388782.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583510.2 | 0 | 471886.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5832961.575
4.01 | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | 4777564.575 | 0 | 0 | 2388782.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388782.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4777564.575
4.02 | 4.02 Supervisión Mecánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | 4.03 Sistema de Extracción cocina | 1179717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583510.2 | 0 | 471886.8 | 0 | 124320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055397
5 | 5.00 Frio Alimentario | 67449916.5592 | 628560 | 0 | 8095149.8496 | 10501547 | 437429.475 | 620044.1 | 620044.1 | 8095149.8496 | 0 | 10501547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437429.475 | 0 | 0 | 0 | 10365102.058 | 2288627.76 | 0 | 2037726.73 | 8259743.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62888101.2952
5.01 | 5.01 Paneles | 9989501.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996850.528 | 0 | 0 | 0 | 6992651.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9989501.76
5.02 | 5.02 FRP y Diamond Plate | 1810132.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543039.714 | 0 | 0 | 0 | 1267092.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810132.38
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | 40348896.0992 | 0 | 0 | 8095149.8496 | 10501547 | 437429.475 | 620044.1 | 620044.1 | 8095149.8496 | 0 | 10501547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437429.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040555.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40348896.0992
5.04 | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | 1658065.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829032.51 | 0 | 829032.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658065.02
5.05 | 5.05 Trameria Cuarto Frio | 1960694.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752000 | 0 | 0 | 1208694.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960694.22
5.06 | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | 8254359.23 | 628560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044731.461 | 419040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6092331.461
5.07 | 5.07 Chase Doors | 3428267.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028480.355 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028480.355
6 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería | 2381525.75 | 0 | 0 | 0 | 68500 | 657755.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67612.23 | 0 | 67612.23 | 0 | 1492122.28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353602.02
6.01 | 6.01 Sistema de cámaras CCTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.02 | 6.02 Antenas detección de robo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.03 | 6.03 Puntos de Venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.04 | 6.04 Instalación de data y voz / Antenas de techo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.05 | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | 2381525.75 | 0 | 0 | 0 | 68500 | 657755.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67612.23 | 0 | 67612.23 | 0 | 1492122.28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353602.02
7 | 7.00 Equipamiento Produccion | 22980867.532 | 0 | 0 | 3787782.075 | 427573.242 | 2595445.308 | 2556760.359 | 0 | 624659.175 | 0 | 1829874.36 | 1107035.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236882.075 | 0 | 0 | 639566.85 | 0 | 3002729.432 | 1272490.05 | 899169.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22979967.532
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | 1279133.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639566.85 | 0 | 0 | 639566.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279133.7
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 4069547.46 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | 1646060.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199800.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262905.377 | 0 | 783069.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4069547.46
7.03 | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 3354018.75 | 0 | 0 | 0 | 8559.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630074.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630074.055 | 0 | 85311.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354018.75
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 10525417.84 | 0 | 0 | 2121284.025 | 0 | 949384.8 | 2556760.359 | 0 | 624659.175 | 0 | 0 | 1107035.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392832.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109750 | 632923.2 | 30788.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10525417.84
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | 3752749.782 | 0 | 0 | 1666498.05 | 418853.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666498.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751849.782
7.06 | 7.06 Balanzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8.00 Equipamiento Tienda | 32078933.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5499307.55 | 884917.53 | 0 | 101205.52 | 0 | 0 | 0 | 6384225.08 | 190306.2 | 0 | 2163492.3202 | 0 | 2717083.4 | 4140504.5662 |  | 5433360.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27514402.8694
8.01 | 8.01 Gondolas | 10998615.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5499307.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5499307.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10998615.1
8.02 | 8.02 Checkout | 1769835.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884917.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884917.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769835.06
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | 2239740.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119870.0702 | 0 | 0 | 1119870.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239740.1404
8.04 | 8.04 Trameria Almacen | 960176.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576105.936 | 384070.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960176.56
8.05 | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | 4720845.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16356.2 | 0 | 809268.17 | 0 | 0 | 809268.17 | 2587693.159 | 498259.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4720845.254
8.06 | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | 2400909.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101205.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173950 | 0 | 234354.08 | 0 | 335747.58 | 284053.826 | 1029216.73 | 242382.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400909.94
8.07 | 8.07 Señalizacion interiores | 5134186.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381335.82 | 0 | 371515 | 2381335.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5134186.64
8.08 | 8.08 Señalizacion exteriores | 3854625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927312.5 | 0 | 1927312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854625
9 | 9.00 Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.01 | 9.01 COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.02 | 9.02 INSUMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.03 | 9.03 PUBLICIDAD Y MERCADEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.04 | 9.04 MONTAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.05 | 9.05 DECORACIÓN TEMPORADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.06 | 9.06 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | Total - DOP | 172401044.3406 | 3150511.425 | 13357298.745 | 14565882.6321 | 10997620.242 | 3690630.063 | 3317402.315 | 620044.1 | 13753639.3086 | 7888089.8375 | 13216338.89 | 1107035.456 | 400121.935 | 0 | 0 | 0 | 11058536.63 | 257918.43 | 0 | 2870671.4002 | 10881702.058 | 23891722.817 | 6758843.7762 | 3859133.68 | [7 empty] | 161775705.3616
| Control=0 | 104951127.7814
| Tasa USD | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | [6 empty] | 63
| Flujo - USD | 2736524.5133 | 50008.1179 | 212020.615 | 231204.4862 | 174565.4007 | 58581.4296 | 52657.1796 | 9841.9698 | 218311.7351 | 125207.7752 | 209783.157 | 17571.9914 | 6351.1418 | 0 | 0 | 0 | 175532.3275 | 4093.9433 | 0 | 45566.2127 | 172725.4295 | 379233.6955 | 107283.2345 | 61256.0902 | 0 | [6 empty] | 2567868.3391
| Control=0 | 1665890.9172
180212125.2068
18436419.8452

## Presupuesto
Presupuesto Mao
| 60 |  |  |  |  | N/A
Presupuesto
| TOTAL GENERAL ESTIMADO |  |  |  |  | 2950565.9282
Resumen de Partidas
| EDIFICACION |  |  |  |  | 677076.9643
| EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 2273488.9639
| TERRENO |  |  |  |  | 0
Área de la Localidad
M2 Construccion
M2 Sala de Ventas
M2 Terreno
Edificación, Instalaciones y Equipamientos
1 | Estudios Preliminares |  |  |  |  | 0
1.01 | Diseño arquitectónico | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.02 | Diseño estructural | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.03 | Diseño electromecánico | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.04 | Diseño sanitario | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.08 | Diseño sistema contra incendios | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.09 | Diseño sistema gas | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.05 | Estudio Geotécnico | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.06 | Levantamiento topográfico | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.07 | Permisos | 2 | USD | 1 | 0 | 0
2 | Obra Civil |  |  |  |  | 222113.722
2.01 | Edificación - Obra Civil | 2 | dop | 60 | 0 | 8353.66
2.02 | Edificación - Estructura Metálica | 2 | dop | 60 | 0 | 0
2.03 | Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | 2 | dop | 60 | 0 | 0
2.04 | Edificación - Tragaluces "Skylights" | 2 | dop | 60 | 0 | 0
2.05 | Instalaciones Sanitarias | 2 | dop | 60 | 0 | 15099.4203
2.06 | Instalación de Gas | 2 | dop | 60 | 0 | 7260.3834
2.07 | Sistema Contra Incendios | 2 | dop | 60 | 0 | 114712.486
2.08 | Instalaciones Mecánicas | 2 | dop | 60 | 0 | 65014.4223
2.09 | Rejillas y Sumideros | 2 | dop | 60 | 0 | 11673.35
2.1 | Supervisión Civil y Sanitaria | 2 | dop | 60 | 0 | 0
2.11 | Supervisión Arquitectónica | 2 | dop | 60 | 0 | 0
3 | Sistema Eléctrico |  |  |  |  | 180559.1336
3.01 | Instalaciones Eléctricas | 2 | dop | 60 | 0 | 0
3.02 | Supervisión Eléctrica | 2 | dop | 60 | 0 | 0
3.03 | Generadores | 2 | dop | 60 | 0 | 165254.22
3.04 | Inversor y UPS | 2 | dop | 60 | 0 | 15304.9136
4 | Sistema de Climatización |  |  |  |  | 274404.1087
4.01 | Suministro e instalación de Equipos | 2 | dop | 60 | 0 | 255437.6702
4.02 | Supervisión Mecánica | 2 | dop | 60 | 0 | 0
4.03 | Sistema de Extracción cocina | 2 | dop | 60 | 0 | 18966.4385
5 | Frio Alimentario |  |  |  |  | 1043362.4317
5.01 | Paneles | 1 | dop | 60 | 0 | 157500
5.02 | FRP y Diamond Plate | 1 | dop | 60 | 0 | 32571.3465
5.03 | Neveras, Centrales y Evaporadores | 1 | dop | 60 | 0 | 545308.2839
5.04 | Bumpers Mcue | 1 | dop | 60 | 0 | 28768.6
5.05 | Trameria Cuarto Frio | 1 | dop | 60 | 0 | 37028.754
5.06 | Instalacion Frio Alimentario | 1 | dop | 60 | 0 | 168492.0128
5.07 | Chase Doors | 1 | dop | 60 | 0 | 73693.4345
6 | Tecnología, Seguridad y Tesorería |  |  |  |  | 38430.0647
6.01 | Sistema de cámaras CCTV | 1 | dop | 60 | 0 | 0
6.02 | Antenas detección de robo | 1 | dop | 60 | 0 | 0
6.03 | Puntos de Venta | 1 | dop | 60 | 0 | 0
6.04 | Instalación de data y voz / Antenas de techo | 1 | dop | 60 | 0 | 0
6.05 | Otros sum e inst Tecnología | 1 | dop | 60 | 0 | 38430.0647
7 | Equipamiento Produccion |  |  |  |  | 381984.7493
7.01 | Equipamiento de Acero Inoxidable | 1 | dop | 60 | 0 | 30264.5208
7.02 | Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 1 | dop | 60 | 0 | 65026.095
7.03 | Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 1 | dop | 60 | 0 | 53605.9205
7.04 | Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 1 | dop | 60 | 0 | 170136.8639
7.05 | Equipamiento de Frutas y Vegetales | 1 | dop | 60 | 0 | 62951.3492
7.06 | Balanzas | 1 | dop | 60 | 0 | 0
7.07 | Otros Equipamientos de Producción | 1 | dop | 60 | 0 | 0
8 | Equipamiento Tienda |  |  |  |  | 809711.7182
8.01 | Gondolas | 1 | dop | 60 | 0 | 355288.9998
8.02 | Checkout | 1 | dop | 60 | 0 | 48231.1408
8.03 | Carritos, Canastas y Accesorios | 1 | dop | 60 | 0 | 46512.1754
8.04 | Trameria Almacen | 1 | dop | 60 | 0 | 23083.5095
8.05 | Mobiliario no operacional para Tiendas | 1 | dop | 60 | 0 | 106439.1208
8.06 | Otros Equipamientos de Tienda | 1 | dop | 60 | 0 | 44550.6633
8.07 | Señalizacion interiores | 1 | dop | 60 | 0 | 123730.7093
8.08 | Señalizacion exteriores | 1 | dop | 60 | 3447098.2007 | 61875.3994
9 | Otros |  |  |  |  | 0
9.01 | COMERCIALIZACION | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.02 | INSUMOS | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.03 | PUBLICIDAD Y MERCADEO | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.04 | MONTAJE | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.05 | DECORACIÓN TEMPORADAS | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.06 | - | 2 | USD | 1 | 0 | 0

## BD Plan Detallado
Plan Detallado: | [8 empty] | USD | EUR | [5 empty] | Capex |  | *** Per.P es igual al numero de mes, iniciando en Mayo 2023 como el mes (1)
2024-07-25 | [7 empty] | Tasa | 63 | 76 | [5 empty] | OI |  | Planificación de Pagos por Partida
|  |  | OI / Capex | [10 empty] | 67449916.5592 | 1070633.5962 |  |  | 1er Pago |  |  |  | 2do Pago |  |  | 3er Pago |  |  | 4to Pago |  |  | 5to Pago |  |  |  | Sin insumos
Pos | . | Partidas | Tipo Ppto | Plan | Item | Orden de compra | Fecha | Cant. | Mon | Tasa | Precio Und. | Valor Neto [DOP] | Liquid. [%] | Ppto. Orden Interna [DOP] | Ppto. Orden Interna [USD] | Comentario | Proveedor | Per.P1 | Av.P1 [%] | Pago 1 | Per.P2 | Av.P2 [%] | Pago 2 | Per.P3 | Av.P3 [%] | Pago 3 | Per.P4 | Av.P4 [%] | Pago 4 | Per.P5 | Av.P5 [%] | Pago 5 | Total Flujo Caja | Estatus de compra | Evaluacion de propuesta
1.01 | * | 1.01 Diseño arquitectónico | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Orden colocada
1.02 | * | 1.02 Diseño estructural | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Activo en transito
1.03 | * | 1.03 Diseño electromecánico | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Alm. Grupo Ramos
1.04 | * | 1.04 Diseño sanitario | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Alm.Proveedor
1.05 | * | 1.05 Estudio Geotécnico | 0 | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | No aplica
1.06 | * | 1.06 Levantamiento topográfico | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Licitando
1.07 | * | 1.07 Permisos | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.08 | * | 1.08 Diseño sistema contra incendios | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.09 | * | 1.09 Diseño sistema gas | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.01 | * | 2.01 Edificación - Obra Civil | * | 8353.66 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI RAGNO CONCEPT GRIGIO 30X60CM | 4512595609 | 2025-06-30 | 177.12 | USD | 63 | 25.2 | 281195.712 | 0% | 281195.712 | 4463.424 |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 6 | 50% | 140597.856 | 12 | 50% | 140597.856 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 281195.712 | Alm. Grupo Ramos
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI REV MATERIKA STR SAT 3D 40X120MM | 4512595609 | 2025-07-31 | 26.7 | USD | 63 | 34 | 57191.4 | 0% | 57191.4 | 907.8 |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 8 | 50% | 28595.7 | 12 | 50% | 28595.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 57191.4 | Alm. Grupo Ramos
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI PISO PROGRESS ANTHRACITE 30X60MK | 4512595609 | 2025-07-31 | 46.44 | USD | 63 | 19.4 | 56758.968 | 0% | 56758.968 | 900.936 |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 8 | 50% | 28379.484 | 12 | 50% | 28379.484 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 56758.968 | Alm. Grupo Ramos
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | EQUIPE REVEST METRO LIGHT GREY 7.5X15CM | 4512560301 | 2025-07-31 | 90.5 | USD | 63 | 23 | 131134.5 | 0% | 131134.5 | 2081.5 |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 8 | 50% | 65567.25 | 12 | 50% | 65567.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 131134.5 | Alm. Grupo Ramos
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | REVESTIMIENTO ADICIONAL |  | 2026-10-06 | 1 | USD | 63 | 1135.75 | 71552.25 | 0% | 71552.25 | 1135.75 |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 8 | 50% | 35776.125 | 12 | 50% | 35776.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71552.25 | Alm. Grupo Ramos
2.02 | * | 2.02 Edificación - Estructura Metálica | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.03 | * | 2.03 Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.04 | * | 2.04 Edificación - Tragaluces "Skylights" | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.05 | * | 2.05 Instalaciones Sanitarias | * | 15099.4203 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.05 |  | 2.05 Instalaciones Sanitarias | OI |  | SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA COMPLETO | 4513096115 | 2026-09-09 | 1 | USD | 63 | 19376.54 | 1220722.02 | 0% | 1220722.02 | 19376.54 | Purificador de agua | PQI | 24 | 100% | 1220722.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1220722.02 | Alm.Proveedor
2.06 | * | 2.06 Instalación de Gas | * | 7260.3834 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.06 |  | 2.06 Instalación de Gas | OI |  | SISTEMA DETECCION GAS COCINA | No aplica | 2025-09-21 | 0 | DOP | 1 | 359680 | 0 | 1% | 0 | 0 | Sitema de deteccion de gas |  | 21 | 50% | 0 | 23 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | No aplica
2.07 | * | 2.07 Sistema Contra Incendios | * | 114712.486 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | BOMBA SCI 1,500 GPM @145 PSI | 4600072230 | 2025-03-19 | 1 | USD | 63 | 80061.95 | 5043902.85 | 0% | 5043902.85 | 80061.95 | Bomba cotra incendio |  | 1 | 50% | 2521951.425 | 8 | 50% | 2521951.425 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5043902.85 | Alm. Grupo Ramos
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | INSTALACION BOMBA SCI 1,500 GPM @145 PSI | 4513121954 | 2026-10-02 | 1 | USD | 63 | 32155.72 | 2025810.36 | 0% | 2025810.36 | 32155.72 | Bomba cotra incendio |  | 22 | 50% | 1012905.18 | 24 | 50% | 1012905.18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2025810.36 | Alm.Proveedor
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR PORT. ABC 10LB BUCKEYE | 4513127916 | 2025-09-21 | 13 | DOP | 1 | 5926 | 77038 | 0% | 77038 | 1222.8254 | Extintores | DE SOTO TRADING | 22 | 50% | 38519 | 24 | 50% | 38519 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 77038 | Alm.Proveedor
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR PORT. ABC 20LB BUCKEYE | 4513127916 | 2025-09-21 | 11 | DOP | 1 | 9230 | 101530 | 0% | 101530 | 1611.5873 | Extintores | DE SOTO TRADING | 22 | 50% | 50765 | 24 | 50% | 50765 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 101530 | Alm.Proveedor
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 15LB | 4513127916 | 2025-09-21 | 8 | DOP | 1 | 18957.12 | 151656.96 | 0% | 151656.96 | 2407.2533 | Extintores | DE SOTO TRADING | 22 | 50% | 75828.48 | 24 | 50% | 75828.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 151656.96 | Alm.Proveedor
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC HALOTRON BUCKEYE 11 LBS. | 4513127916 | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 87646 | 262938 | 0% | 262938 | 4173.619 | Extintores | DE SOTO TRADING | 22 | 50% | 131469 | 24 | 50% | 131469 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 262938 | Alm.Proveedor
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | GABINETE P/EXTINTOR ABC 20 LB | 4513127916 | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 4200 | 16800 | 0% | 16800 | 266.6667 | Extintores | DE SOTO TRADING | 22 | 50% | 8400 | 24 | 50% | 8400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16800 | Alm.Proveedor
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | COVER PARA EXTINTORES | 4513127916 | 2025-09-21 | 5 | DOP | 1 | 7135 | 35675 | 0% | 35675 | 566.2698 | Extintores | DE SOTO TRADING | 22 | 50% | 17837.5 | 24 | 50% | 17837.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35675 | Alm.Proveedor
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | INSTALACION DE EXTINTOR | 4513127916 | 2025-09-21 | 35 | DOP | 1 | 150 | 5250 | 0% | 5250 | 83.3333 | Extintores | DE SOTO TRADING | 22 | 50% | 2625 | 24 | 50% | 2625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5250 | Alm.Proveedor
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | CARGO POR TRANSPORTE | 4513127916 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 15000 | 15000 | 0% | 15000 | 238.0952 | Extintores | DE SOTO TRADING | 22 | 50% | 7500 | 24 | 50% | 7500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15000 | Alm.Proveedor
2.08 | * | 2.08 Instalaciones Mecánicas | * | 65014.4223 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | EQUIPCO COMPACTADORA BASURA 30YARDA 10HP | 4600072909 | 2025-03-13 | 1 | USD | 63 | 21470 | 1352610 | 0% | 1352610 | 21470 | Equipos mecanicos | IMEQ US | 8 | 100% | 1352610 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1352610 | Alm. Grupo Ramos
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | COMPACTADORA DE CARTON 3HP 208/3/60HZ | 4600072909 | 2025-03-13 | 1 | USD | 63 | 8884.09 | 559697.67 | 0% | 559697.67 | 8884.09 | Equipos mecanicos | IMEQ US | 8 | 100% | 559697.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 559697.67 | Alm. Grupo Ramos
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | RAMPA NIVELADORA 60X80 3000LB GPT3MGWPDG | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 2 | USD | 63 | 4100 | 516600 | 0% | 516600 | 8200 | Equipos mecanicos | IMEQ US | 20 | 100% | 516600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 516600 | Alm. Grupo Ramos
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | SELLO PARA RECEPCION REFRIGERADA | 4513049018 | 2026-08-05 | 1 | USD | 63 | 4200 | 264600 | 0% | 264600 | 4200 | Equipos mecanicos | IMEQ US | 21 | 50% | 132300 | 23 | 50% | 132300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 264600 | Alm.Proveedor
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | CORTINA DE AIRE PARA PUERTA DE ENTRADA | No aplica | 2025-09-21 | 0 | DOP | 1 | 909800 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | DUCHI | 21 | 50% | 0 | 23 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | No aplica
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | MURO DE CORTINA FRACHADA | No aplica | 2025-09-21 | 0 | DOP | 1 | 924074.28 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | DUCHI | 21 | 50% | 0 | 23 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | No aplica
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | PUERTA DE 2 HOJAS AUTOMATICA 1 UNIDADES | 4513080234 | 10.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 636102 | 636102 | 0% | 636102 | 10096.8571 |  | DUCHI | 21 | 50% | 318051 | 23 | 50% | 318051 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 636102 | Alm.Proveedor
2.09 | * | 2.09 Rejillas y Sumideros | * | 11673.35 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLA DE 1.20m x 0.15m | 4600072801 | 10/03/225 | 4 | USD | 63 | 321.95 | 81131.4 | 0% | 81131.4 | 1287.8 | Rejilla y sumidero | ACO CARIBE S.A | 3 | 40% | 32452.56 | 8 | 60% | 48678.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 81131.4 | Alm. Grupo Ramos
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLA DE 1.50m x 0.15m | 4600072801 | 10/03/225 | 11 | USD | 63 | 494.55 | 342723.15 | 0% | 342723.15 | 5440.05 | Rejilla y sumidero | ACO CARIBE S.A | 3 | 40% | 137089.26 | 8 | 60% | 205633.89 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 342723.15 | Alm. Grupo Ramos
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLA DE 1.80m x 0.15m | 4600072801 | 10/03/225 | 10 | USD | 63 | 494.55 | 311566.5 | 0% | 311566.5 | 4945.5 | Rejilla y sumidero | ACO CARIBE S.A | 3 | 40% | 124626.6 | 8 | 60% | 186939.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 311566.5 | Alm. Grupo Ramos
2.1 | * | 2.10 Supervisión Civil y Sanitaria | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.11 | * | 2.11 Supervisión Arquitectónica | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.01 | * | 3.01 Instalaciones Eléctricas | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.02 | * | 3.02 Supervisión Eléctrica | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.03 | * | 3.03 Generadores | * | 165254.22 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | LUMINARIAS | 4600079255 | 2026-07-01 | 1 | USD | 63 | 212120.5 | 13363591.5 | 22% | 16303581.63 | 258787.01 | Equipos mecanicos | IMCA | 2 | 50% | 8151790.815 | 21 | 50% | 8151790.815 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16303581.63 | Alm. Grupo Ramos
3.03 |  | 3.03 Generadores | OI |  | GENERDOR ELECTRICO CATERPILLAR, MODELO R2475L4. 500KW | 4512415673 | 2025-02-20 | 2 | USD | 63 | 82627.11 | 10411015.86 | 0% | 10411015.86 | 165254.22 | Equipos mecanicos | IMCA | 2 | 50% | 5205507.93 | 21 | 50% | 5205507.93 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10411015.86 | Alm.Proveedor
3.04 | * | 3.04 Inversor y UPS | * | 15304.9136 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UNIPOWER UPS 6KVA/240-120VAC | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | USD | 63 | 1750 | 110250 | 0% | 110250 | 1750 | Ups e Inversores | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 24 | 100% | 110250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 110250 | Licitando
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UNIPOWER BATERIA MOD:12VDC | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 20 | USD | 63 | 47 | 59220 | 0% | 59220 | 940 | Ups e Inversores | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 24 | 100% | 59220 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 59220 | Licitando
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | INSTALACION (JUMPERS CONEXION) | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | USD | 63 | 510 | 32130 | 0% | 32130 | 510 | Ups e Inversores | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 24 | 100% | 32130 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32130 | Licitando
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | GABINETE METALICO P/20 BATERIAS | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | USD | 63 | 800 | 50400 | 0% | 50400 | 800 | Ups e Inversores | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 24 | 100% | 50400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50400 | Licitando
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UNIPOWER UPS 6KVA/6KW | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 5 | USD | 63 | 1885 | 593775 | 0% | 593775 | 9425 | Ups e Inversores | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 24 | 100% | 593775 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 593775 | Licitando
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | INVERSOR LS 3500W A 24 VDC | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | USD | 63 | 480 | 120960 | 0% | 120960 | 1920 | Ups e Inversores | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 24 | 100% | 120960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 120960 | Licitando
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | RITA MASTERSOLAR BATERIA RA12-110D 110AH | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 16 | USD | 63 | 250 | 252000 | 0% | 252000 | 4000 | Ups e Inversores | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 24 | 100% | 252000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 252000 | Licitando
4.01 | * | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | * | 255437.6702 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.01 |  | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | OI |  | AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE DE 30 TON | 4600078724 | 2026-05-05 | 5 | USD | 63 | 15166.8717 | 4777564.575 | 0% | 4777564.575 | 75834.3583 | AA tipo paquete | keyter | 3 | 50% | 2388782.2875 | 9 | 50% | 2388782.2875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4777564.575 | Alm. Grupo Ramos
4.02 | * | 4.02 Supervisión Mecánica | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.03 | * | 4.03 Sistema de Extracción cocina | * | 18966.4385 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | DISEÑO DE EXTRACION DE HUMO Y GRASA | 4513087438 | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 140000 | 140000 | 0% | 140000 | 2222.2222 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 84000 | 23 | 40% | 56000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 140000 | Alm.Proveedor
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CAMPANA PARED EXTRACCION HUMO Y GRASA | 4513087438 | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 90300 | 90300 | 0% | 90300 | 1433.3333 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 54180 | 23 | 40% | 36120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 90300 | Alm.Proveedor
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | EXTRACTOR HUMO Y GRASA 1265RPM | 4513087438 | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 192146 | 192146 | 0% | 192146 | 3049.9365 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 115287.6 | 23 | 40% | 76858.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 192146 | Alm.Proveedor
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INYECTOR AIRE 1,400CFM | 4513087438 | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 220888 | 220888 | 0% | 220888 | 3506.1587 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 132532.8 | 23 | 40% | 88355.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 220888 | Alm.Proveedor
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | DUCTERIA DE EXTRACCION | 4513087438 | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 116600 | 116600 | 0% | 116600 | 1850.7937 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 69960 | 23 | 40% | 46640 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 116600 | Alm.Proveedor
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | DUCTERIA DE INYECCION | 4513087438 | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 81583 | 81583 | 0% | 81583 | 1294.9683 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 48949.8 | 23 | 40% | 32633.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 81583 | Alm.Proveedor
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | BASE EXTRACTORES E INYECTOR 2X2X2 | 4513087438 | 03.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 15000 | 30000 | 0% | 30000 | 476.1905 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 18000 | 23 | 40% | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 | Alm.Proveedor
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INSTALACION CAMPANA Y SUMINISTRO | 4513087438 | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 16000 | 16000 | 0% | 16000 | 253.9683 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 9600 | 23 | 40% | 6400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16000 | Alm.Proveedor
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INSTALACION EQ EXTRACCION E INYYECCION | 4513087438 | 03.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 15000 | 30000 | 0% | 30000 | 476.1905 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 18000 | 23 | 40% | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000 | Alm.Proveedor
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | TRANSPORTE DE EQ Y GASTOS INDIRECTOS | 4513087438 | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 55000 | 55000 | 0% | 55000 | 873.0159 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 33000 | 23 | 40% | 22000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 55000 | Alm.Proveedor
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CONFECCION E INST. DUCTOS HORNOS PAN | Pendiente de compra | 2024-09-06 | 148 | DOP | 1 | 1400 | 207200 | 0% | 207200 | 3288.8889 | Ductos d pan | 75064 TECNICOMSA SRL | 25 | 60% | 124320 | 23 | 40% | 82880 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 207200 | Licitando
5.01 | * | 5.01 Paneles | * | 157500 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PANELES - PUERTA DE CUARTO FRIOS OTROS | 4513049018 | 2026-08-05 | 1 | USD | 63 | 125834.42 | 7927568.46 | 0% | 7927568.46 | 125834.42 | Paneles, Puertas Frp, Dimont Plate | 76752 ROOFTEC SRL | 20 | 30% | 2378270.538 | 24 | 70% | 5549297.922 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7927568.46 | Alm.Proveedor
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PUERTA FRIGORIFICAS/CORREDERA/CONSERVACION/INSTALACION/CORTINAS | 4513049036 | 2026-08-05 | 1 | USD | 63 | 32729.1 | 2061933.3 | 0% | 2061933.3 | 32729.1 | Paneles, Puertas Frp, Dimont Plate | 76752 ROOFTEC SRL | 20 | 30% | 618579.99 | 24 | 70% | 1443353.31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2061933.3 | Alm.Proveedor
5.02 | * | 5.02 FRP y Diamond Plate | * | 32571.3465 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.02 |  | 5.02 FRP y Diamond Plate | OI |  | SUMINISTRO E INSTALACION PLANCHA FRP/ACERO/REVESTIMIENTO DIAMO | 4513049015 | 2026-08-05 | 1 | USD | 63 | 28732.26 | 1810132.38 | 0% | 1810132.38 | 28732.26 | Paneles, Puertas Frp, Dimont Plate | 76752 ROOFTEC SRL | 20 | 30% | 543039.714 | 24 | 70% | 1267092.666 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1810132.38 | Alm.Proveedor
5.03 | * | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | * | 545308.2839 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA SALA DE VENTA | 4600073154 | 2025-03-27 | 1 | EUR | 76 | 166429.89 | 12648671.64 | 28% | 16190299.6992 | 256988.8841 | Nevera sala de venta | ARNEG | 3 | 50% | 8095149.8496 | 8 | 50% | 8095149.8496 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16190299.6992 | Activo en transito
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | CENTRAL DE FRIO ALTA Y MEDIA TEMPERATURA Y EVAPORADORES | 4600078962 | 2025-04-11 | 1 | EUR | 76 | 240310 | 18263560 | 15% | 21003094 | 333382.4444 | Rack /Evapo | INFRICO | 4 | 50% | 10501547 | 10 | 50% | 10501547 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21003094 | Alm. Grupo Ramos
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | KIT VIDRIOS REPUESTOS NEVERAS IMS | 4600073602 | 2025-05-02 | 1 | USD | 63 | 547 | 34461 | 45% | 49968.45 | 793.15 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 5 | 50% | 24984.225 | 16 | 50% | 24984.225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 49968.45 | Alm. Grupo Ramos
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | MUEBLE SEM MURAL FRIO GRB&GO EQ006 | 4600073602 | 2025-05-02 | 1 | USD | 63 | 9030 | 568890 | 45% | 824890.5 | 13093.5 | Nevera auto contenida IMS | 35455 PRALICCI S.A. | 5 | 50% | 412445.25 | 16 | 50% | 412445.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 824890.5 | Alm. Grupo Ramos
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA REPOSTERIA Y AISTIDO DELI | 4600073639 | 2025-05-08 | 0 | EUR | 76 | 12438 | 0 | 15% | 0 | 0 | Nevera sala de venta | ARNEG | 5 | 50% | 0 | 8 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Activo en transito
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | W0LKING COLLROOM *PANELES S/PISO C/TRAMERIAS Y PUERTAS | 4600079233 | 2025-06-14 | 1 | EUR | 76 | 16316.95 | 1240088.2 | 0% | 1240088.2 | 19683.9397 | Walking Cooler | INFRICO | 6 | 50% | 620044.1 | 7 | 50% | 620044.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1240088.2 | Alm. Grupo Ramos
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA P/CARNE ARNEG LONDON 2.50MTS | 4600074921 | 2025-07-15 | 0 | EUR | 76 | 9981.72 | 0 | 15% | 0 | 0 | Nevera de carne aistido | Arneg | 7 | 50% | 0 | 16 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Activo en transito
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA DE FRUTAS ADICIONAL DE COMERCIAL | 4600076036 | 2025-09-21 | 0 | EUR | 76 | 3674 | 0 | 15% | 0 | 0 | Nevera sala de venta | 2025-09-29 | 10 | 50% | 0 | 16 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Alm. Grupo Ramos
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO EXHIBIDOR 13P3 FAST LANE | 4513106835 | 2025-09-21 | 5 | USD | 63 | 2500 | 787500 | 0% | 787500 | 12500 | Neveras de ante caja | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 21 | 100% | 787500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 787500 | Licitando
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO FST-60 MESA REFRIGERADA R290 | 4513087405 | 2025-09-21 | 1 | USD | 63 | 2093 | 131859 | 0% | 131859 | 2093 | Mesa refrigerada | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 21 | 100% | 131859 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 131859 | Alm.Proveedor
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO EXHIBIDOR 12 PC UR-12GL NG | 4513087405 | 2025-09-21 | 1 | USD | 63 | 1923.75 | 121196.25 | 0% | 121196.25 | 1923.75 | Nevera farco, reposteria | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 21 | 100% | 121196.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 121196.25 | Alm.Proveedor
5.04 | * | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | * | 28768.6 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPERS SALA DE VENTAS | 4513071719 | 2026-08-21 | 88.52 | DOP | 1 | 6602.5 | 584453.3 | 0% | 584453.3 | 9277.0365 | Bumpers | 31337 :MCCUE CORPORATION | 21 | 50% | 292226.65 | 23 | 50% | 292226.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 584453.3 | Alm.Proveedor
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BARANDAS PROTECTORES PARA CAJAS | 4513071719 | 2026-08-21 | 21.84 | DOP | 1 | 6640.5 | 145028.52 | 0% | 145028.52 | 2302.04 | Bumpers | 31336 :MCCUE CORPORATION | 21 | 50% | 72514.26 | 23 | 50% | 72514.26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 145028.52 | Alm.Proveedor
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BARANDAS ALTAS PROTECTORA PARA CARRITOS | 4513071719 | 2026-08-21 | 15.42 | DOP | 1 | 6650 | 102543 | 0% | 102543 | 1627.6667 | Bumpers | 31335 :MCCUE CORPORATION | 21 | 50% | 51271.5 | 23 | 50% | 51271.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 102543 | Alm.Proveedor
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPERS TRASTIENDA | 4513071719 | 2026-08-21 | 127.87 | DOP | 1 | 6460 | 826040.2 | 0% | 826040.2 | 13111.7492 | Bumpers | 31334 :MCCUE CORPORATION | 21 | 50% | 413020.1 | 23 | 50% | 413020.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 826040.2 | Alm.Proveedor
5.05 | * | 5.05 Trameria Cuarto Frio | * | 37028.754 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | ESTANTERIA 4 NIVELES1000X500MM (Sirena Gol) | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 12000 | 48000 | 0% | 48000 | 761.9048 | Estanteria congelado | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 20 | 100% | 48000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 48000 | Alm. Grupo Ramos
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | ESTANTERIA 4 NIVELES1045X500MM (Deli) ) | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 22 | DOP | 1 | 32000 | 704000 | 0% | 704000 | 11174.6032 | Estanteria Media Temp | UTECO | 20 | 100% | 704000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 704000 | Alm. Grupo Ramos
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | ESTANTERIA 4 NIVELES1045X500MM (Acero Inoxidable) 16 Unidades | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 879050.32 | 879050.32 | 0% | 879050.32 | 13953.1797 | Estanteria Media Temp | UTECO | 23 | 100% | 879050.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 879050.32 | Licitando
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | WINCO TRAMERIA 4NIV 24X36X72 EPOXICA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 6 | DOP | 1 | 54940.65 | 329643.9 | 0% | 329643.9 | 5232.4429 | Estanteria Cocina/Reposteria | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 23 | 100% | 329643.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 329643.9 | Licitando
5.06 | * | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | * | 168492.0128 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | SUPERVICION DEL FRIO ALIMENTARIO | 4512392669 | 2025-01-15 | 3 | DOP | 1 | 220000 | 660000 | 0% | 660000 | 10476.1905 | Supervicion y diseño frio alimentario | 76878 PROFRIO INDUSTRIAL EIRL | 1 | 60% | 396000 | 21 | 40% | 264000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 660000 | Alm.Proveedor
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | DISEÑO DEL FRIO ALIMENTARIO | 4512392671 | 2025-01-15 | 1 | DOP | 1 | 387600 | 387600 | 0% | 387600 | 6152.381 | Supervicion y diseño frio alimentario | 76878 PROFRIO INDUSTRIAL EIRL | 1 | 60% | 232560 | 21 | 40% | 155040 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 387600 | No aplica
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | INSTALACION DE FRIO ALIMENTARIO(FUERA DE LA CIUDAD) | 4513051710/4513053379/4513057068 | 2026-08-05 | 1 | DOP | 1 | 7206759.23 | 7206759.23 | 0% | 7206759.23 | 114393.0037 |  | AIR MASTER | 20 | 70% | 5044731.461 | 24 | 30% | 2162027.769 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7206759.23 | Alm.Proveedor
5.07 | * | 5.07 Chase Doors | * | 73693.4345 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | PUERTAS BATIENTES 1600X2100( ROOFTEC) 10 unidades | 4513049036 | 2026-08-05 | 1 | USD | 63 | 50508.7 | 3182048.1 | 0% | 3182048.1 | 50508.7 | Paneles, Puertas Frp, Dimont Plate | 76752 ROOFTEC SRL | 20 | 30% | 954614.43 | 24 | 70% | 2227433.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3182048.1 | Alm.Proveedor
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES | 4513049036 | 2026-08-05 | 1 | USD | 63 | 3908.25 | 246219.75 | 0% | 246219.75 | 3908.25 | Paneles, Puertas Frp, Dimont Plate | 76752 ROOFTEC SRL | 20 | 30% | 73865.925 | 24 | 70% | 172353.825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 246219.75 | Alm.Proveedor
6.01 | * | 6.01 Sistema de cámaras CCTV | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.02 | * | 6.02 Antenas detección de robo | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.03 | * | 6.03 Puntos de Venta | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.04 | * | 6.04 Instalación de data y voz / Antenas de techo | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.05 | * | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | * | 38430.0647 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CDM DETECTORA DE BILLETES FALSOS LD-3 | 4512435538 | 2025-03-11 | 13 | DOP | 1 | 850 | 11050 | 0% | 11050 | 175.3968 | Equipos de Tesoreria | DOPEL | 4 | 100% | 11050 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11050 | Alm. Grupo Ramos
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CDM CONTADORA DE MONEDAS MOD CDM-15 | 4512435538 | 2025-03-11 | 1 | DOP | 1 | 24950 | 24950 | 0% | 24950 | 396.0317 | Equipos de Tesoreria | DOPEL | 4 | 100% | 24950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24950 | Alm. Grupo Ramos
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CONTADORA DE MONEDAS RIBAO CS-10S(BALANZA Y EQUIPO) | 4512435538 | 2025-03-11 | 1 | DOP | 1 | 32500 | 32500 | 0% | 32500 | 515.873 | Equipos de Tesoreria | DOPEL | 4 | 100% | 32500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32500 | Alm. Grupo Ramos
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CAJA FUERTE MONEY SAFE CAJA DE BOVEDA TL30X6 | 4512504508 | 2025-05-13 | 1 | USD | 63 | 20881.12 | 1315510.56 | 0% | 1315510.56 | 20881.12 | Equipos de Tesoreria | DOPEL | 5 | 50% | 657755.28 | 21 | 50% | 657755.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1315510.56 | Alm. Grupo Ramos
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | MOTOROLA RADIO DEP450 UHF 16 ANA/DIG | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 22 | DOP | 1 | 33000 | 726000 | 0% | 726000 | 11523.8095 | Radios de comunicación | RADIO NET | 21 | 100% | 726000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 726000 | Licitando
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | INMOBILIZADOR DE CABEZA P/EMERGENCIA | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 4418 | 4418 | 0% | 4418 | 70.127 | Camilla de emergencia | LENYIRUB | 21 | 100% | 4418 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4418 | Licitando
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CAMILLA P/EMERGENCIA PLASTICA | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 11550 | 11550 | 0% | 11550 | 183.3333 | Camilla de emergencia | LENYIRUB | 21 | 100% | 11550 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11550 | Licitando
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | ARNES P/CAMILLA EMERGENCIA 10 PUNTOS | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 4399 | 4399 | 0% | 4399 | 69.8254 | Camilla de emergencia | LENYIRUB | 21 | 100% | 4399 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4399 | Licitando
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CAJA FUERTE C/FUEGO C/COMB+LLAVE SS-100 | 4512940932 | 2026-05-13 | 1 | DOP | 1 | 64500 | 64500 | 0% | 64500 | 1023.8095 | Equipos de Tesoreria | DOPEL | 21 | 100% | 64500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 64500 | Alm. Grupo Ramos
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CAJA SEG. MASTER SS-065 COM C/FUEGO 877X | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 27923.73 | 27923.73 | 0% | 27923.73 | 443.2338 | Equipos de Tesoreria | DOPEL | 23 | 100% | 27923.73 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27923.73 | Licitando
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | MAQUINA CONTADORA BILLETES CBM PLUS 401 | 4513044086 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 23500 | 23500 | 0% | 23500 | 373.0159 | Equipos de Tesoreria | DOPEL | 21 | 100% | 23500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23500 | Alm. Grupo Ramos
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CANDADO ABLOY PACK LOCK PL340 | 4512922514 | 2026-04-28 | 12 | USD | 63 | 141.24 | 106777.44 | 0% | 106777.44 | 1694.88 | Candado y Amaestramiento de llaves | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 17 | 50% | 53388.72 | 19 | 50% | 53388.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 106777.44 | Alm. Grupo Ramos
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | LLAVE CANDADO PROTEC2 | 4512922514 | 2026-04-28 | 5 | USD | 63 | 11.77 | 3707.55 | 0% | 3707.55 | 58.85 | Candado y Amaestramiento de llaves | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 17 | 50% | 1853.775 | 19 | 50% | 1853.775 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3707.55 | Alm. Grupo Ramos
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | DEPOSITO PARA LLAVES DE CANDADO ABOLY | 4512922514 | 2026-04-28 | 1 | USD | 63 | 274.99 | 17324.37 | 0% | 17324.37 | 274.99 | Candado y Amaestramiento de llaves | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 17 | 50% | 8662.185 | 19 | 50% | 8662.185 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17324.37 | Alm. Grupo Ramos
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | LLAVE DESPOSITO DE CANDADO PROTEC2 | 4512922514 | 2026-04-28 | 10 | USD | 63 | 11.77 | 7415.1 | 0% | 7415.1 | 117.7 | Candado y Amaestramiento de llaves | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 17 | 50% | 3707.55 | 19 | 50% | 3707.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7415.1 | Alm. Grupo Ramos
7.01 | * | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | * | 30264.5208 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | CARRO P/BANDEJAS CARNES 15 NIV | 4512960817 | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 21622.25 | 86489 | 0% | 86489 | 1372.8413 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 43244.5 | 22 | 50% | 43244.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 86489 | Alm. Grupo Ramos
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | FREGADERO SIMPLE 1 CUBA FD-01 0.76MT | 4512960817 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 37116.95 | 37116.95 | 0% | 37116.95 | 589.1579 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 18558.475 | 22 | 50% | 18558.475 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37116.95 | Alm. Grupo Ramos
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | LAVAMANO C/RESPALDO PARED COMP LV-01 T1 | 4512960817 | 2025-09-21 | 6 | DOP | 1 | 20546.5 | 123279 | 0% | 123279 | 1956.8095 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 61639.5 | 22 | 50% | 61639.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 123279 | Alm. Grupo Ramos
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | FREGADERO DOBLE 2 CUBA FD-02 1.20MT | 4512960817 | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 54752.75 | 164258.25 | 0% | 164258.25 | 2607.2738 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 82129.125 | 22 | 50% | 82129.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 164258.25 | Alm. Grupo Ramos
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C DOBLE E M1-1.20MT | 4512960817 | 2025-09-21 | 5 | DOP | 1 | 50157.25 | 250786.25 | 0% | 250786.25 | 3980.7341 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 125393.125 | 22 | 50% | 125393.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250786.25 | Alm. Grupo Ramos
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M1-1.20MT | 4512960817 | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 37696.75 | 75393.5 | 0% | 75393.5 | 1196.7222 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 37696.75 | 22 | 50% | 37696.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 75393.5 | Alm. Grupo Ramos
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL 1200X700X850MM | 4512960817 | 2025-09-21 | 7 | DOP | 1 | 37306.75 | 261147.25 | 0% | 261147.25 | 4145.1944 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 130573.625 | 22 | 50% | 130573.625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 261147.25 | Alm. Grupo Ramos
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO CENTRAL 1800X1500X850MM | 4512960817 | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 28187.9 | 56375.8 | 0% | 56375.8 | 894.854 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 28187.9 | 22 | 50% | 28187.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 56375.8 | Alm. Grupo Ramos
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M2-0.70MT | 4512960817 | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 36845.9 | 110537.7 | 0% | 110537.7 | 1754.5667 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 55268.85 | 22 | 50% | 55268.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 110537.7 | Alm. Grupo Ramos
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL 1800X700X850MM | 4512960817 | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 27966.25 | 55932.5 | 0% | 55932.5 | 887.8175 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 27966.25 | 22 | 50% | 27966.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 55932.5 | Alm. Grupo Ramos
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M1-0.80MT | 4512960817 | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 19272.5 | 57817.5 | 0% | 57817.5 | 917.7381 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 28908.75 | 22 | 50% | 28908.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 57817.5 | Alm. Grupo Ramos
7.02 | * | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | * | 65026.095 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN PROCESADOR VEGETALES 40752508 TM2 | 4512411708 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 64770.41 | 64770.41 | 0% | 64770.41 | 1028.1017 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 32385.205 | 21 | 50% | 32385.205 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 64770.41 | Alm.Proveedor
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MINI PACK EMPACADORA VACIO MVS-45II 2 | 4512411708 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 307391.34 | 307391.34 | 0% | 307391.34 | 4879.2276 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 153695.67 | 21 | 50% | 153695.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 307391.34 | Alm.Proveedor
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 | 4512411708 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 3650.85 | 3650.85 | 0% | 3650.85 | 57.95 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 1825.425 | 21 | 50% | 1825.425 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3650.85 | Alm.Proveedor
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 | 4512411708 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 4242.25 | 4242.25 | 0% | 4242.25 | 67.3373 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 2121.125 | 21 | 50% | 2121.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4242.25 | Alm.Proveedor
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO RALLADOR3 MM 1/8 | 4512411708 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 4853 | 4853 | 0% | 4853 | 77.0317 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 2426.5 | 21 | 50% | 2426.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4853 | Alm.Proveedor
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO CUBO 8MM 15/16 | 4512411708 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 5821.21 | 5821.21 | 0% | 5821.21 | 92.4002 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 2910.605 | 21 | 50% | 2910.605 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5821.21 | Alm.Proveedor
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO CUBO 10-25/64 40751PS10 | 4512411708 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 6438.22 | 6438.22 | 0% | 6438.22 | 102.194 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 3219.11 | 21 | 50% | 3219.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6438.22 | Alm.Proveedor
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | DISCO REBANADOR 10 MM.25 | 4512411708 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 2433.33 | 2433.33 | 0% | 2433.33 | 38.6243 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 1216.665 | 21 | 50% | 1216.665 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2433.33 | Alm.Proveedor
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA B/M FULL 12X20X2.5" A/I. | 4512501398 | 2025-09-21 | 15 | DOP | 1 | 1200 | 18000 | 0% | 18000 | 285.7143 | Bandeja gastronomica | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 10800 | 16 | 40% | 7200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18000 | Alm.Proveedor
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HORNO RATIONAL ICP 101 (10 BANDEJAS) | 4512501398 | 2025-05-09 | 2 | USD | 63 | 17341.265 | 2184999.39 | 0% | 2184999.39 | 34682.53 | Horno Rational | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 1310999.634 | 21 | 40% | 873999.756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2184999.39 | Alm.Proveedor
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MESA PARA HORNO ICOMBI PRO | 4512501398 | 2025-05-09 | 2 | USD | 63 | 3380 | 425880 | 0% | 425880 | 6760 | Horno combi | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 255528 | 16 | 40% | 170352 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 425880 | Alm.Proveedor
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MATERIALES DE INSTALACION | 4512501398 | 2025-05-09 | 1 | USD | 63 | 300 | 18900 | 0% | 18900 | 300 | Horno Rational | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 11340 | 21 | 40% | 7560 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18900 | Alm.Proveedor
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA PARA COSTILLA | 4512501398 | 2025-05-09 | 1 | USD | 63 | 187.38 | 11804.94 | 0% | 11804.94 | 187.38 | Horno Rational | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 7082.964 | 21 | 40% | 4721.976 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11804.94 | Alm.Proveedor
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SUPERSPIKE PARA POLLOS 1/1 GN | 4512501398 | 2025-05-09 | 9 | USD | 63 | 100.51 | 56989.17 | 0% | 56989.17 | 904.59 | Horno Rational | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 34193.502 | 21 | 40% | 22795.668 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 56989.17 | Alm.Proveedor
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA/PLANCHA ASAD PANAD 1/1 GN | 4512501398 | 2025-05-09 | 4 | USD | 63 | 106.59 | 26860.68 | 0% | 26860.68 | 426.36 | Horno Rational | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 16116.408 | 21 | 40% | 10744.272 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26860.68 | Alm.Proveedor
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TIRADOR DE MANO P/DOLLY FDDOHDL0103 | 4600072453 | 2025-02-11 | 3 | DOP | 1 | 34 | 102 | 0% | 102 | 1.619 | Utensilios de Cocina | TOSCA | 4 | 100% | 102 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 102 | Alm. Grupo Ramos
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BASE PARA CANASTOS DE VEGETALES 1/4 | 4600072453 | 2025-02-11 | 3 | DOP | 1 | 19.4 | 58.2 | 0% | 58.2 | 0.92381 | Utensilios de Cocina | TOSCA | 4 | 100% | 58.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 58.2 | Alm. Grupo Ramos
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | FLUKE TERMOMETRO LASER-30A650C 62MAX+12 | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 8715.76 | 17431.52 | 0% | 17431.52 | 276.6908 | Trmometro | UTIHOTEL | 21 | 100% | 17431.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17431.52 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | UTENCILIOS DE COCINA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 122664.36 | 122664.36 | 0% | 122664.36 | 1947.0533 | Utensiilios de cocina | UTIHOTEL | 23 | 100% | 122664.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 122664.36 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | ZANITIZADOR DE CUCHILLOS | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 25900 | 103600 | 0% | 103600 | 1644.4444 | Utensilios de Cocina |  | 21 | 100% | 103600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 103600 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG12201 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 635.59 | 2542.36 | 0% | 2542.36 | 40.3549 | Bandeja gastronomica | UTECO | 23 | 100% | 2542.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2542.36 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG10151 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 15 | DOP | 1 | 550.84 | 8262.6 | 0% | 8262.6 | 131.1524 | Bandeja gastronomica | UTECO | 23 | 100% | 8262.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8262.6 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RUBBERMAID ESPATULA PLASTICA P/CALOR 16 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 1990 | 7960 | 0% | 7960 | 126.3492 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 7960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7960 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO ESCUDILLA DE A/I 10.5QT 15 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 2000 | 4000 | 0% | 4000 | 63.4921 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 4000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4000 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO BATIDOR DE MANO FRANCES 18 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 850 | 1700 | 0% | 1700 | 26.9841 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 1700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1700 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAMBRO TAPA P/RECI 9FC2452 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 10 | DOP | 1 | 450 | 4500 | 0% | 4500 | 71.4286 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 4500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4500 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAMBRO RECIPIENTE GAST 1/6X4 NEG | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 10 | DOP | 1 | 1650 | 16500 | 0% | 16500 | 261.9048 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 16500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16500 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | WINCO BROCHA PASTELERA NB-20 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 500 | 1000 | 0% | 1000 | 15.873 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PINZA PLASTICA NEGRA 12 PULG 4712 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 400 | 800 | 0% | 800 | 12.6984 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 800 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CUCHARA ALTA TEMPERATURA 13" | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 600 | 1200 | 0% | 1200 | 19.0476 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1200 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | ALEGACY CUCHARA SOLIDA 21L MOD 4781 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 250 | 500 | 0% | 500 | 7.9365 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLA P/CORTE 15X20X1/2" VERDE (57361504 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 1450 | 5800 | 0% | 5800 | 92.0635 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 5800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5800 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLA CORTE 15X20X3/4 BCA BROWNE | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 1450 | 2900 | 0% | 2900 | 46.0317 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 2900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2900 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PANO DE MICROFIBRA 16X16" 24/1 VERDE | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 3050 | 3050 | 0% | 3050 | 48.4127 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 3050 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3050 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO CUCHILLO COCINERO 10 PC12910 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 1650 | 6600 | 0% | 6600 | 104.7619 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 6600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6600 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | FORSCHNER CUCHILLO P/QUESO DOBLE 14 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 3200 | 6400 | 0% | 6400 | 101.5873 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 6400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6400 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CUBETA P/DESINFECTAR 5LT ROJA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 690 | 2070 | 0% | 2070 | 32.8571 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 2070 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2070 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TAZA MEDIDORA PLASTICA 1 TAZA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 500 | 1000 | 0% | 1000 | 15.873 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SACA BOLAS #8 GRIS | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 1200 | 2400 | 0% | 2400 | 38.0952 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 2400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2400 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | UTENCILIOS DELY | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 68807.79 | 68807.79 | 0% | 68807.79 | 1092.1871 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 68807.79 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68807.79 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PORCIONADOR ALIMENTO PERFORADO AZUL | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 300 | 900 | 0% | 900 | 14.2857 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PORCIONADOR ALIMENTO AZUL 8 OZ | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 300 | 900 | 0% | 900 | 14.2857 | Utensilios de Cocina | UTECO | 23 | 100% | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PEDAL NEUMATICO 6 PIES | 4512411633 | 2026-02-17 | 1 | DOP | 1 | 22251.88 | 22251.88 | 0% | 22251.88 | 353.2044 | pedal neumatico | LA CASA DEL CAMION | 21 | 100% | 22251.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22251.88 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | WINHOLT RAPEADORA WHSS-1 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 9 | DOP | 1 | 25029.7844 | 225268.06 | 0% | 225268.06 | 3575.6835 | Rapeadora | INSTITUCIONALES | 23 | 100% | 225268.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 225268.06 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CHICAGO MED BANDEJA DELI 12X18 BRONCE | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 60 | DOP | 1 | 2389.0038 | 143340.23 | 0% | 143340.23 | 2275.2417 | Bandeja gastronomica | IMEQ US | 23 | 100% | 143340.23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 143340.23 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MICROONDAS TORNADO TMO‐1000E | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 22800 | 68400 | 0% | 68400 | 1085.7143 | Microonda | ALMACENES UNIDOS | 23 | 100% | 68400 | 24 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68400 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CORTADOR DE QUESO Y JAMON CUBE KING | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 16413.67 | 16413.67 | 0% | 16413.67 | 260.5344 | Utensilios de Cocina | AGUSTIN LOMBA | 23 | 100% | 16413.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16413.67 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | WINCO BROCHA PASTELERA NB-30 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 650 | 1300 | 0% | 1300 | 20.6349 | Utensilios de Cocina |  | 23 | 100% | 1300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1300 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLECRAFT TABLA CORTE CB1520BRA MARRON | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 950 | 950 | 0% | 950 | 15.0794 | Utensilios de Cocina |  | 23 | 100% | 950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 950 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLECRAFT King Steel CB1520GNA VERDE | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 950 | 1900 | 0% | 1900 | 30.1587 | Utensilios de Cocina |  | 23 | 100% | 1900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE KING STEEL 88004 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 1400 | 5600 | 0% | 5600 | 88.8889 | Utensilios de Cocina |  | 23 | 100% | 5600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5600 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE KING STEEL 88002 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 1200 | 4800 | 0% | 4800 | 76.1905 | Utensilios de Cocina |  | 23 | 100% | 4800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4800 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | EDLUND ABRIDOR DE LATAS CON BASE MOD 1S | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 14000 | 14000 | 0% | 14000 | 222.2222 | Utensilios de Cocina |  | 23 | 100% | 14000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14000 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10T PCP | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 2400 | 2400 | 0% | 2400 | 38.0952 | Utensilios de Cocina |  | 23 | 100% | 2400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2400 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10G GRE | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 2400 | 2400 | 0% | 2400 | 38.0952 | Utensilios de Cocina |  | 23 | 100% | 2400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2400 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CEPILLO SAN JAMAR 1178902 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 4000 | 8000 | 0% | 8000 | 126.9841 | Utensilios de Cocina |  | 23 | 100% | 8000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8000 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CENTRIFUGADORA DE VERDURAS 3GAL | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 6000 | 6000 | 35% | 8100 | 128.5714 | Utensilios de Cocina |  | 23 | 100% | 8100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8100 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CARLISLE RACK 24PULG LARGO ODR‐24N | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 600 | 600 | 0% | 600 | 9.5238 | Utensilios de Cocina |  | 23 | 100% | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 600 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | AMERICAN METALCRAFT PINZA HDUT1200 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 230 | 690 | 0% | 690 | 10.9524 | Utensilios de Cocina |  | 23 | 100% | 690 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 690 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | ALEGACY TIJERA CORTAR AVES/PESC 1220 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 3000 | 6000 | 0% | 6000 | 95.2381 | Utensilios de Cocina |  | 23 | 100% | 6000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000 | Licitando
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | ALEGACY CUCHARA P/SERVIR 3770 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 150 | 450 | 0% | 450 | 7.1429 | Utensilios de Cocina |  | 23 | 100% | 450 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 450 | Licitando
7.03 | * | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | * | 53605.9205 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | SIRMAN REBANADORA 15 TIZIANO | 4512411633 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 165106.71 | 165106.71 | 0% | 165106.71 | 2620.7414 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 82553.355 | 21 | 50% | 82553.355 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 165106.71 | Alm.Proveedor
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | HOBART REBANADORA HD 13 HS6-1 A/I 120V | 4512411633 | 2025-02-17 | 2 | DOP | 1 | 294000 | 588000 | 0% | 588000 | 9333.3333 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 294000 | 21 | 50% | 294000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 588000 | Alm.Proveedor
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | REBANADORA PALLADIO 13 330 EVO TOP | 4512411633 | 2025-02-17 | 2 | DOP | 1 | 151549.5 | 303099 | 0% | 303099 | 4811.0952 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 151549.5 | 21 | 50% | 151549.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 303099 | Alm.Proveedor
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | SIERRA SIN FIN CARNICERIA 1.5HP BI-22SS | 4512411633 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 397260.62 | 397260.62 | 0% | 397260.62 | 6305.7241 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 198630.31 | 21 | 50% | 198630.31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 397260.62 | Alm.Proveedor
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO TENDERIZADORA 3/4 HP 110V 9HD | 4512411633 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 181574.8 | 181574.8 | 0% | 181574.8 | 2882.1397 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 90787.4 | 21 | 50% | 90787.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 181574.8 | Alm.Proveedor
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO SIN FIN CARNIC 3HP 208/230 1433FH | 4512411633 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 546727.98 | 546727.98 | 0% | 546727.98 | 8678.2219 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 273363.99 | 21 | 50% | 273363.99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 546727.98 | Alm.Proveedor
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO MOLINO MEZCLADOR 32 220VAC 3PH | 4512411633 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 937877.67 | 937877.67 | 0% | 937877.67 | 14886.9471 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 468938.835 | 21 | 50% | 468938.835 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 937877.67 | Alm.Proveedor
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | MOLINO CARNICERIA 1HP BI-822SS | 4512411633 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 140501.33 | 140501.33 | 0% | 140501.33 | 2230.1798 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 70250.665 | 21 | 50% | 70250.665 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 140501.33 | Alm.Proveedor
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CANASTO PLEGABLE 60X40X11.3 RPC6411 | 4600072453 | 2025-02-11 | 18 | DOP | 1 | 475.52 | 8559.36 | 0% | 8559.36 | 135.8629 | Canastos frutas y Vegetales | TOSCA | 4 | 100% | 8559.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8559.36 | Alm. Grupo Ramos
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX AMOLADOR 3 PIEDRA 11 1/2F/M/G | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 8808.055 | 17616.11 | 0% | 17616.11 | 279.6208 | Utensilios Carniceria |  | 23 | 100% | 17616.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17616.11 | Licitando
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | FILETEO 6¨ RECTO FINO FIBROX NEGRO | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 6 | DOP | 1 | 1337.0183 | 8022.11 | 0% | 8022.11 | 127.3351 | Utensilios Carniceria |  | 23 | 100% | 8022.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8022.11 | Licitando
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CHURRASCO 12¨MANGO FIBROX NEGRO | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 2626.0833 | 7878.25 | 0% | 7878.25 | 125.0516 | Utensilios Carniceria |  | 23 | 100% | 7878.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7878.25 | Licitando
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CUCHILLO 8 X 2 RECTO ANCHO FIBROX | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 5 | DOP | 1 | 3567.696 | 17838.48 | 0% | 17838.48 | 283.1505 | Utensilios Carniceria |  | 23 | 100% | 17838.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17838.48 | Licitando
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX GUANTES METALICOS LARGE 81504 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 8316.05 | 8316.05 | 0% | 8316.05 | 132.0008 | Utensilios Carniceria |  | 23 | 100% | 8316.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8316.05 | Licitando
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX GUANTES METALICO MIDIUM 81503 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 8546.76 | 25640.28 | 0% | 25640.28 | 406.9886 | Utensilios de Cocina |  | 23 | 100% | 25640.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25640.28 | Licitando
7.04 | * | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | * | 170136.8639 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MOLINO RALLADOR PAN 1HP 220V/60HZ 100KG | 4512411633 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 109750 | 109750 | 0% | 109750 | 1742.0635 | molino Rallador | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 109750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 109750 | Alm. Grupo Ramos
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CAMARA FERMENTACION 879856SP 16 CARROS | 4512510967 | 2025-05-20 | 1 | USD | 63 | 25116 | 1582308 | 0% | 1582308 | 25116 | Camara fermentadora | 75113 EQUIPAN SRL | 5 | 60% | 949384.8 | 22 | 40% | 632923.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1582308 | Alm. Grupo Ramos
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MESA DE REPOSTERIA SECA ADEXA G03.10 | 4600073130 | 2025-03-26 | 1 | USD | 63 | 2733 | 172179 | 45% | 249659.55 | 3962.85 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 3 | 50% | 124829.775 | 16 | 50% | 124829.775 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 249659.55 | Alm. Grupo Ramos
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MESA DE REPOSTERIA SECA G03.10 | 4600073130 | 2025-03-26 | 3 | USD | 63 | 2733 | 516537 | 45% | 748978.65 | 11888.55 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 3 | 50% | 374489.325 | 16 | 50% | 374489.325 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 748978.65 | Alm. Grupo Ramos
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE RAMPA P/PAN 3 NIV S/CROSS G03.11 | 4600073130 | 2025-03-26 | 2 | USD | 63 | 3560 | 448560 | 45% | 650412 | 10324 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 3 | 50% | 325206 | 16 | 50% | 325206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 650412 | Alm. Grupo Ramos
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE RAMPA P/PAN 3NIV CROSS G03.13 | 4600073130 | 2025-03-26 | 7 | USD | 63 | 2535 | 1117935 | 45% | 1621005.75 | 25730.25 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 3 | 50% | 810502.875 | 16 | 50% | 810502.875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1621005.75 | Alm. Grupo Ramos
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE RAMPAP/ PAN C/VENTANA G03.12 | 4600073130 | 2025-03-26 | 1 | USD | 63 | 3560 | 224280 | 45% | 325206 | 5162 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 3 | 50% | 162603 | 16 | 50% | 162603 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 325206 | Alm. Grupo Ramos
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE SEM MURAL CALIENTE GRB&GO EQ006 | 4600073130 | 2025-03-26 | 1 | USD | 63 | 7086 | 446418 | 45% | 647306.1 | 10274.7 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 3 | 50% | 323653.05 | 16 | 50% | 323653.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 647306.1 | Alm. Grupo Ramos
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA PAN LISA PERFORADA 44690 | 4600073981 | 2025-06-15 | 510 | USD | 63 | 23.05 | 740596.5 | 0% | 740596.5 | 11755.5 | Bandeja gastronomica | IMEQ US | 6 | 50% | 370298.25 | 8 | 50% | 370298.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 740596.5 | Alm. Grupo Ramos
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 5 MOLDE/P 49035 | 4600073981 | 2025-06-15 | 120 | USD | 63 | 46.17 | 349045.2 | 0% | 349045.2 | 5540.4 | Bandeja gastronomica | IMEQ US | 6 | 50% | 174522.6 | 8 | 50% | 174522.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 349045.2 | Alm. Grupo Ramos
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA PAN LISA 18X26X1 40698 | 4600073981 | 2025-06-15 | 17 | USD | 63 | 21.15 | 22651.65 | 0% | 22651.65 | 359.55 | Bandeja gastronomica | IMEQ US | 6 | 50% | 11325.825 | 8 | 50% | 11325.825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22651.65 | Alm. Grupo Ramos
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 4 MOLDE/P 49034 | 4600073981 | 2025-06-15 | 50 | USD | 63 | 43.5 | 137025 | 0% | 137025 | 2175 | Bandeja gastronomica | IMEQ US | 6 | 50% | 68512.5 | 8 | 50% | 68512.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 137025 | Alm. Grupo Ramos
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | HORNO DOBLE PRISMA S1 8080 SC/P | 4600074116 | 2025-06-05 | 2 | EUR | 76 | 18207.82 | 2767588.64 | 0% | 2767588.64 | 43929.9784 | Horno Rotor | DANZI FORNI SRL | 6 | 60% | 1660553.184 | 11 | 40% | 1107035.456 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2767588.64 | Alm. Grupo Ramos
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CARROS P/HORNO ROT 30 NIVELES | 4600074513 | 2025-06-30 | 18 | EUR | 76 | 397 | 543096 | 0% | 543096 | 8620.5714 | Carro para horno | DANZI FORNI SRL | 6 | 50% | 271548 | 16 | 50% | 271548 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 543096 | Alm. Grupo Ramos
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | INSTALACION HORNOS DE PAN | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 15394.4 | 30788.8 | 0% | 30788.8 | 488.7111 | Horno Rotor | DANZI FORNI SRL | 23 | 100% | 30788.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30788.8 | Licitando
7.05 | * | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | * | 62951.3492 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | MUEBLE DE PLANTA Y FOLRES | 4600074370 | 2025-07-15 | 2 | USD | 63 | 1811.06 | 228193.56 | 45% | 330880.662 | 5252.074 | Mueble de planta y flores | CAYUGA | 4 | 100% | 330880.662 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 330880.662 | Alm. Grupo Ramos
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | CANASTO PLEGABLE 60X40X16.3 RPC6416 | 4600072453 | 2025-02-11 | 170 | DOP | 1 | 475.5202 | 80838.44 | 0% | 80838.44 | 1283.1498 | Canastos frutas y Vegetales | TOSCA | 4 | 100% | 80838.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80838.44 | Alm. Grupo Ramos
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | CANASTO PLEGABLE 30X40X16.3 RPC4316 | 4600072453 | 2025-02-11 | 20 | DOP | 1 | 356.729 | 7134.58 | 0% | 7134.58 | 113.2473 | Canastos frutas y Vegetales | TOSCA | 4 | 100% | 7134.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7134.58 | Alm. Grupo Ramos
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | LATERAL FINAL EN ACERO INOX | 4600073130 | 2025-03-26 | 12 | USD | 63 | 130 | 98280 | 45% | 142506 | 2262 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 3 | 50% | 71253 | 16 | 50% | 71253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 142506 | Alm. Grupo Ramos
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | MESA CABEZAL VEGETALES C/ESTANTE G02.04 | 4600073130 | 2025-03-26 | 6 | USD | 63 | 1228 | 464184 | 45% | 673066.8 | 10683.6 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 3 | 50% | 336533.4 | 16 | 50% | 336533.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 673066.8 | Alm. Grupo Ramos
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | MESA T/RAMPA VEGETALES G02.01 | 4600073130 | 2025-03-26 | 18 | USD | 63 | 1531 | 1736154 | 45% | 2517423.3 | 39959.1 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 3 | 50% | 1258711.65 | 16 | 50% | 1258711.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2517423.3 | Alm. Grupo Ramos
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | BALANZA PARA FRUTA Y VEGETALES | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 900 | 900 | 0% | 900 | 14.2857 | Balanza | LA INOVACION | 23 | 100% | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900 | Licitando
7.06 | * | 7.06 Balanzas | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.07 | * | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.01 | * | 8.01 Gondolas | * | 355288.9998 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | GONDOLAS PARA TIENDA | 4512813288 | 2025-05-30 | 1 | USD | 63 | 155178.12 | 9776221.56 | 0% | 9776221.56 | 155178.12 | Gondolas | Imola | 9 | 50% | 4888110.78 | 16 | 50% | 4888110.78 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9776221.56 | Alm. Grupo Ramos
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | INSTALACION DE GONDOLAS | 4513130352 | 2026-10-05 | 1 | DOP | 1 | 936705.55 | 936705.55 | 0% | 936705.55 | 14868.3421 | Gondolas INST | Imola | 9 | 50% | 468352.775 | 16 | 50% | 468352.775 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 936705.55 | Alm. Grupo Ramos
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | GONDOLAS DE ANTECAJA | 4600074011 | 2025-05-30 | 1 | USD | 63 | 4534.73 | 285687.99 | 0% | 285687.99 | 4534.73 | Gondolas ante caja | Imola | 9 | 50% | 142843.995 | 16 | 50% | 142843.995 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 285687.99 | Alm.Proveedor
8.02 | * | 8.02 Checkout | * | 48231.1408 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.02 |  | 8.02 Checkout | OI |  | CHECK OUT COUNTER SH-003 IZQ S/CINTA 12UND | 4600074011 | 2025-05-30 | 1 | USD | 63 | 28092.62 | 1769835.06 | 0% | 1769835.06 | 28092.62 | GONDOLA | Imola | 10 | 50% | 884917.53 | 16 | 50% | 884917.53 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1769835.06 | Alm.Proveedor
8.03 | * | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | * | 46512.1754 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRITO P/MINUSVALIDO ELECTRICO XTI12 AM | 4600074838 | 2025-07-15 | 2 | DOP | 1 | 76528.71 | 153057.42 | 0% | 153057.42 | 2429.4829 | Carros de Compra | ARAVEN | 19 | 50% | 76528.71 | 22 | 50% | 76528.71 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 153057.42 | Alm. Grupo Ramos
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | SILLA RUEDAS III P/COMPRAS AMARILLA 2031 | 4600074838 | 2025-07-15 | 1 | DOP | 1 | 95330.28 | 95330.28 | 0% | 95330.28 | 1513.179 | Silla de Rueda | ARAVEN | 19 | 50% | 47665.14 | 22 | 50% | 47665.14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 95330.28 | Alm. Grupo Ramos
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CANASTO CON RUEDAS 52 L NARANJA | 4600074838 | 2025-07-15 | 60 | DOP | 1 | 1438.7835 | 86327.0071 | 0% | 86327.0071 | 1370.27 | Carros de Compra | ARAVEN | 19 | 50% | 43163.5036 | 22 | 50% | 43163.5036 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 86327.0071 | Alm. Grupo Ramos
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO NIÑO LOOP KIDS AMARILLO | 4600074838 | 2025-07-15 | 3 | DOP | 1 | 5806.355 | 17419.065 | 0% | 17419.065 | 276.4931 | Carros de Compra | ARAVEN | 19 | 50% | 8709.5325 | 22 | 50% | 8709.5325 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17419.065 | Alm. Grupo Ramos
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | SILLAS BEBE P/CARRO LOOP 210L | 4600074838 | 2025-07-15 | 2 | DOP | 1 | 6189.238 | 12378.476 | 0% | 12378.476 | 196.4837 | Silla de bebe | ARAVEN | 19 | 50% | 6189.238 | 22 | 50% | 6189.238 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12378.476 | Alm. Grupo Ramos
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO COMPRA GRANDE LOOP 210 AMARILLO | 4600074838 | 2025-07-15 | 150 | DOP | 1 | 9341.7876 | 1401268.14 | 0% | 1401268.14 | 22242.3514 | Carros de Compra | ARAVEN | 19 | 50% | 700634.07 | 22 | 50% | 700634.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1401268.14 | Alm. Grupo Ramos
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO COMPRA PEQUENO LOOP XS AMARILLO | 4600074838 | 2025-07-15 | 75 | DOP | 1 | 6319.4634 | 473959.7523 | 0% | 473959.7523 | 7523.1707 | Carros de Compra | ARAVEN | 19 | 50% | 236979.8761 | 22 | 50% | 236979.8761 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 473959.7523 | Alm. Grupo Ramos
8.04 | * | 8.04 Trameria Almacen | * | 23083.5095 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | TRAMERIA DE ALMACEN PALETIZADA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 960176.56 | 960176.56 | 0% | 960176.56 | 15240.8978 | Tramerias de Almacen | 0 | 23 | 60% | 576105.936 | 24 | 40% | 384070.624 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 960176.56 | Licitando
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | SERVICIO DE INSTALACION TRAMERIAS *lo incluye la trameria* | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Tramerias de Almacen | 0 | 23 | 60% | 0 | 24 | 40% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Licitando
8.05 | * | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | * | 106439.1208 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MESA EXT PARIS CON TOPE COLOR NEGRO | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 22 | DOP | 1 | 11304 | 248688 | 0% | 248688 | 3947.4286 | MESAS Y SILAS AREA DE FOOD CORD |  | 23 | 50% | 124344 | 24 | 50% | 124344 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 248688 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SILLA EXT TULUM COLOR NEGRO Y TAUPE | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 88 | DOP | 1 | 6543 | 575784 | 0% | 575784 | 9139.4286 | MESAS Y SILAS AREA DE FOOD CORD |  | 23 | 50% | 287892 | 24 | 50% | 287892 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 575784 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | CAFETERA ELECTRICA CP-40 TAZA PARA COLABORADORES | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 190.4762 | Cafetera | UTECO | 23 | 100% | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12000 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | LOCKERS 12 PUERTAS PARA COLABORADORES | 4513106396 | 2026-09-17 | 6 | DOP | 1 | 30007.7 | 180046.2 | 0% | 180046.2 | 2857.8762 | Lockers colaboradores | TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE | 23 | 100% | 180046.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 180046.2 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ENTREGA Y ARMADO | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 41428.57 | 41428.57 | 0% | 41428.57 | 657.5963 | Lockers colaboradores | TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE | 23 | 100% | 41428.57 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41428.57 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | CERRADURA P/LOCKER | 4513106396 | 2026-09-17 | 72 | DOP | 1 | 426.7 | 30722.4 | 0% | 30722.4 | 487.6571 | Lockers Cerradura | TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE | 23 | 100% | 30722.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30722.4 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SOFA P/1 PERSONA E-72 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 14067.79 | 14067.79 | 0% | 14067.79 | 223.2983 | Mobiliario Oficina | MUEBLES OMAR | 23 | 100% | 14067.79 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14067.79 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MESA CENTRAL OZ-1221W-12 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 6779.66 | 6779.66 | 0% | 6779.66 | 107.6137 | Mobiliario Oficina | MUEBLES OMAR | 23 | 100% | 6779.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6779.66 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MOBILIARIOS DE OFICINA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 878493.7 | 878493.7 | 0% | 878493.7 | 13944.3444 | Mobiliarios de oficina | MUEBLES OMAR | 23 | 100% | 878493.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 878493.7 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ACRILICO TRANSPARENTE | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 16288 | 16288 | 0% | 16288 | 258.5397 | Acrilico pared | MA CREACIONES | 23 | 100% | 16288 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16288 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | INSTALACION | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 16000 | 16000 | 0% | 16000 | 253.9683 | Acrilico pared | MA CREACIONES | 23 | 100% | 16000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16000 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FABRICACION PLANCHA ACRILICO BLANCO TOTE | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 14 | DOP | 1 | 13500 | 189000 | 0% | 189000 | 3000 | Acrilico pared | MA CREACIONES | 23 | 100% | 189000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 189000 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | PLANCHA DE VAPOR STEAMBUTLER II ST500 | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 19049.52 | 19049.52 | 0% | 19049.52 | 302.3733 | pllancha de vapor | IP INDUSTRIAL | 23 | 100% | 19049.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19049.52 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MUEBLE DE SERVICIO AL CLIENTE | 4512922387 | 2026-04-28 | 1 | DOP | 1 | 1138500 | 1138500 | 0% | 1138500 | 18071.4286 | Mobiliario serv al cliente | FAMEJAO | 19 | 50% | 569250 | 22 | 50% | 569250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1138500 | Alm.Proveedor
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MESA P/AREA SEGURIDAD 1.86X0.60X100 | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 0% | 37718.24 | 598.7022 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 18859.12 | 22 | 50% | 18859.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37718.24 | Alm.Proveedor
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE CUADRE GAVETA 2401X0.37X65CM | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 58496.2 | 58496.2 | 0% | 58496.2 | 928.5111 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 29248.1 | 22 | 50% | 29248.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 58496.2 | Alm.Proveedor
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. TOPE COMEDOR | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 74970 | 74970 | 0% | 74970 | 1190 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 37485 | 22 | 50% | 37485 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 74970 | Alm.Proveedor
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB.MESA CONTROLADORES 1.86X60X76CM | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 0% | 37718.24 | 598.7022 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 18859.12 | 22 | 50% | 18859.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37718.24 | Alm.Proveedor
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB.MESA POP 60X1.86X100CM | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 0% | 37718.24 | 598.7022 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 18859.12 | 22 | 50% | 18859.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37718.24 | Alm.Proveedor
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE MENUDO 1.50x0.60x0.76 cm | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 33891.34 | 33891.34 | 0% | 33891.34 | 537.9578 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 16945.67 | 22 | 50% | 16945.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33891.34 | Alm.Proveedor
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MUEBLE CM MC 1.45X45X1.10 CM | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 44345 | 44345 | 0% | 44345 | 703.8889 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 22172.5 | 22 | 50% | 22172.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44345 | Alm.Proveedor
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MUEBLE AREA SUM-CUAD-AERE 40X70X1.60 | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 42630 | 42630 | 0% | 42630 | 676.6667 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 21315 | 22 | 50% | 21315 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42630 | Alm.Proveedor
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TABURETE P/OPERARIO LABO 8127 SIN BRAZOS | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 11 | DOP | 1 | 8785.6 | 96641.6 | 0% | 96641.6 | 1533.9937 | Mobiliario serv al cliente |  | 23 | 50% | 48320.8 | 24 | 50% | 48320.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 96641.6 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ARCHIVO MODULAR 4 GAVETAS | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 9893.11 | 9893.11 | 0% | 9893.11 | 157.0335 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 23 | 50% | 4946.555 | 24 | 50% | 4946.555 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9893.11 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE AEREO 30X1.80X60CM | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 41538.28 | 41538.28 | 0% | 41538.28 | 659.3378 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 20769.14 | 22 | 50% | 20769.14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41538.28 | Alm.Proveedor
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. CREDENZA SERV. 42X1.80X83.5CM | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 71010.8 | 71010.8 | 0% | 71010.8 | 1127.1556 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 35505.4 | 22 | 50% | 35505.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71010.8 | Alm.Proveedor
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | INSTALACION | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 32800 | 32800 | 0% | 32800 | 520.6349 |  | FAMEJAO | 23 | 50% | 16400 | 24 | 50% | 16400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32800 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MUEBLE TIPO BANCO 40X60X50 | 4512925858 | 2026-05-06 | 2 | DOP | 1 | 16356.2 | 32712.4 | 0% | 32712.4 | 519.2444 | Banco vestidores | FAMEJAO | 17 | 50% | 16356.2 | 24 | 50% | 16356.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32712.4 | Alm.Proveedor
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | COWAY PURIFICADOR AGUA CHP 671L A | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 69597.458 | 208792.374 | 0% | 208792.374 | 3314.1647 | Purificador de agua | ESD CORPORATION SRL | 23 | 100% | 208792.374 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 208792.374 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | COWAY MEMBRESIA | Pendiente de compra | 2026-09-17 | 12 | DOP | 1 | 1517.7958 | 18213.55 | 0% | 18213.55 | 289.104 | Purificador de agua | ESD CORPORATION SRL | 23 | 100% | 18213.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18213.55 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | LOCKER 12 PUERTA C/CERR CODIGO DE BARRA | 4513106396 | 2026-09-17 | 4 | DOP | 1 | 56686.48 | 226745.92 | 0% | 226745.92 | 3599.1416 | Lockers clientes | TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE | 23 | 100% | 226745.92 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 226745.92 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SYMPHONY MEDELA EXTRACTOR LECHE 0240108 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 121011.5 | 242023 | 0% | 242023 | 3841.6349 | Mima |  | 23 | 100% | 242023 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 242023 | Licitando
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | KIT DE LACTANCIA SYMPHONY DOBLE 67116 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 3069.56 | 6139.12 | 0% | 6139.12 | 97.4463 | Mima |  | 23 | 100% | 6139.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6139.12 | Licitando
8.06 | * | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | * | 44550.6633 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI HOMBRE BLANCO BRILLO C/E PM-5GW | 4512716532 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 14830.51 | 14830.51 | 0% | 14830.51 | 235.4049 | Rack textil |  | 22 | 60% | 8898.306 | 24 | 40% | 5932.204 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14830.51 | Alm.Proveedor
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI MUJER C/E BLANCO BRILLO-EPF-4GW | 4512716532 | 2025-11-07 | 1 | DOP | 1 | 13135.59 | 13135.59 | 0% | 13135.59 | 208.5014 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 6567.795 | 22 | 50% | 6567.795 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13135.59 | Alm.Proveedor
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI MUJER TORSO S/CABEZA BLANCO LFT- | 4512716532 | 2025-11-07 | 1 | DOP | 1 | 10593.22 | 10593.22 | 0% | 10593.22 | 168.1463 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 5296.61 | 22 | 50% | 5296.61 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10593.22 | Alm.Proveedor
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI NIÑO BLANCO BRILLO C/E KE-05 | 4512716532 | 2025-11-07 | 2 | DOP | 1 | 8898.31 | 17796.62 | 0% | 17796.62 | 282.486 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 8898.31 | 22 | 50% | 8898.31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17796.62 | Alm.Proveedor
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | BASE PARA MANIQUI MADERA BLC | 4512716532 | 2025-11-07 | 4 | DOP | 1 | 5008.48 | 20033.92 | 0% | 20033.92 | 317.9987 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 10016.96 | 22 | 50% | 10016.96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20033.92 | Alm.Proveedor
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RACK K-53 36 DIAMETRO+TOPE CIRCULAR | 4512716532 | 2025-11-07 | 3 | DOP | 1 | 21716.1 | 65148.3 | 0% | 65148.3 | 1034.1 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 32574.15 | 22 | 50% | 32574.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 65148.3 | Alm.Proveedor
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RACK DOBLE BRAZO 48-60 C/RUEDAS 01-20CH | 4512716532 | 2025-11-07 | 2 | DOP | 1 | 12796.61 | 25593.22 | 0% | 25593.22 | 406.2416 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 12796.61 | 22 | 50% | 12796.61 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25593.22 | Alm.Proveedor
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | PLANCHA DE VAPOR STEAMBUTLER II ST400 | 4512716532 | 2025-11-07 | 1 | DOP | 1 | 13220.34 | 13220.34 | 0% | 13220.34 | 209.8467 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 6610.17 | 22 | 50% | 6610.17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13220.34 | Alm.Proveedor
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI BEBE SENTADO BLANCO BRILLO SAM-2 | 4512716532 | 2025-11-07 | 1 | DOP | 1 | 9322.03 | 9322.03 | 0% | 9322.03 | 147.9687 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 4661.015 | 22 | 50% | 4661.015 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9322.03 | Alm.Proveedor
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI NINO KIDS BRILLO WHITE KM3-W | 4512716532 | 2025-11-07 | 1 | DOP | 1 | 8474.58 | 8474.58 | 0% | 8474.58 | 134.5171 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 4237.29 | 22 | 50% | 4237.29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8474.58 | Alm.Proveedor
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI HOMBRE TORSO 8065 (GRSM) | 4512716532 | 2025-11-07 | 1 | DOP | 1 | 10593.22 | 10593.22 | 0% | 10593.22 | 168.1463 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 5296.61 | 22 | 50% | 5296.61 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10593.22 | Alm.Proveedor
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRANSPORTE | 4512716532 | 2025-11-07 | 1 | DOP | 1 | 8500 | 8500 | 0% | 8500 | 134.9206 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 4250 | 22 | 50% | 4250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8500 | Alm.Proveedor
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | WINCO TRAMERIA 4NIV 24X36X72 EPOXICA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 6 | DOP | 1 | 12000 | 72000 | 0% | 72000 | 1142.8571 | Tramerias sirena Go | UTECO | 23 | 100% | 72000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 72000 | Licitando
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | FAB.COUNTER SERV VESTDOR 60X1.20X105 CM | 4512927103 | 2026-05-01 | 1 | DOP | 1 | 347900 | 347900 | 0% | 347900 | 5522.2222 | Caunter vestidores | FAMEJAO | 17 | 50% | 173950 | 24 | 50% | 173950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 347900 | Alm.Proveedor
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRANSPORTE E INSTALACION | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 47871 | 47871 | 0% | 47871 | 759.8571 | checkouts Caunter |  | 23 | 100% | 47871 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47871 | Licitando
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | VESTIDORES FENOLICOS | 4512927103 | 2026-05-01 | 1 | DOP | 1 | 347900 | 347900 | 0% | 347900 | 5522.2222 | Vestidores | MILGRID | 19 | 50% | 173950 | 22 | 50% | 173950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 347900 | Alm.Proveedor
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | COSTOS INDIRECTOS | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 125000 | 125000 | 0% | 125000 | 1984.127 | Vestidores | MILGRID | 23 | 50% | 62500 | 24 | 50% | 62500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 125000 | Licitando
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CARRO GONDOLERO 2 NIVELES 16X48 GRIS | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 10 | DOP | 1 | 28950 | 289500 | 0% | 289500 | 4595.2381 | Carro Gondolero | RUE MAX | 21 | 100% | 289500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 289500 | Alm. Grupo Ramos
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID CAMBIADOR FG781888LPLAT | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 22000 | 22000 | 0% | 22000 | 349.2063 | Cambiador | UTECO | 23 | 100% | 22000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22000 | Licitando
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO 10 | 4512941532 | 13.05.2026 | 2 | DOP | 1 | 8819.76 | 17639.52 | 0% | 17639.52 | 279.9924 | Escalera | PAPATERRA | 19 | 100% | 17639.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17639.52 | Alm. Grupo Ramos
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA EN FIBRA TIPO TIJERA 12 | 4512941532 | 13.05.2026 | 2 | DOP | 1 | 11389.79 | 22779.58 | 0% | 22779.58 | 361.5806 | Escaleras | PAPATERRA | 19 | 100% | 22779.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22779.58 | Alm. Grupo Ramos
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO 6 | 4512941532 | 13.05.2026 | 2 | DOP | 1 | 5011.34 | 10022.68 | 0% | 10022.68 | 159.0902 | Escaleras | PAPATERRA | 19 | 100% | 10022.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10022.68 | Alm. Grupo Ramos
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA TIPO TIJERA 3 PELDANOS | 4512941532 | 13.05.2026 | 5 | DOP | 1 | 1992.46 | 9962.3 | 0% | 9962.3 | 158.1317 | Escaleras | PAPATERRA | 19 | 100% | 9962.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9962.3 | Alm. Grupo Ramos
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRUPPER MANGUERA JARDIN CP 5/8 | 4512941532 | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 1658.02 | 4974.06 | 0% | 4974.06 | 78.9533 | Manguera | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 4974.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4974.06 | Alm. Grupo Ramos
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRUPER PISTOLA P/MANGUERA PR-208/PIM-7X | 4512941532 | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 200.09 | 600.27 | 0% | 600.27 | 9.5281 | Manguera | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 600.27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 600.27 | Alm. Grupo Ramos
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRUPPER PORTA MANGUERA | 4512941532 | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 4893.11 | 14679.33 | 0% | 14679.33 | 233.0052 | Manguera | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 14679.33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14679.33 | Alm. Grupo Ramos
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID ZAFACON FG295600BEIG | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 6 | DOP | 1 | 550 | 3300 | 0% | 3300 | 52.381 | Zafacon | MATERIALES INDUSTRIALES | 23 | 100% | 3300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3300 | Licitando
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID TAPA P/ZAF FG306600BLA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 6 | DOP | 1 | 1400 | 8400 | 0% | 8400 | 133.3333 | Zafacon | MATERIALES INDUSTRIALES | 23 | 100% | 8400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8400 | Licitando
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ZAFACON RUBBERMAID 24 GL 1883552 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 18000 | 72000 | 0% | 72000 | 1142.8571 | Zafacon | MATERIALES INDUSTRIALES | 23 | 100% | 72000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 72000 | Licitando
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | SWINGLINE GUILLOTINA 18 B/MADERA CL320 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 5843.88 | 5843.88 | 0% | 5843.88 | 92.76 | Guillotina | MATERIALES INDUSTRIALES | 23 | 100% | 5843.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5843.88 | Licitando
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | KIT PARA CLIENTE (JUMPER,CARGADOR,GATO) | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 10000 | 10000 | 0% | 10000 | 158.7302 | KIT CLIENTE (JUMPER,CARGADOR,GATO) | MATERIALES INDUSTRIALES | 23 | 100% | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | Licitando
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CONO REFLECTIVO P/TRAFICO | 4512941532 | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 317.8 | 1271.2 | 0% | 1271.2 | 20.1778 | Cono Reflectivo | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 1271.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1271.2 | Licitando
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | HIDROLAVADORA ELECT. TRUP101594 2HPHILA | 4512941532 | 2026-05-13 | 1 | DOP | 1 | 4738.83 | 4738.83 | 0% | 4738.83 | 75.2195 | Hidrolavadora | MAERIALES INDUSTRIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 4738.83 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4738.83 | Alm. Grupo Ramos
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CUCHILLA EASY CUT 2000 SC 9701 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 25 | DOP | 1 | 612.7884 | 15319.71 | 0% | 15319.71 | 243.17 | cuchilla Easy cut | IMEQ US | 23 | 100% | 15319.71 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15319.71 | Licitando
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CHAMPION SECADOR DE MANO HAND-DRYER | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 40470.6475 | 161882.59 | 0% | 161882.59 | 2569.5649 | Secador de mano | FEMI SOLUCIONES Y SERVICIOS COM | 23 | 100% | 161882.59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 161882.59 | Licitando
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ZAFACON REDONDO MALLA METALICA PLATEADO | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 11 | DOP | 1 | 446.2364 | 4908.6 | 0% | 4908.6 | 77.9143 | zafacon de malla | BENIGNO ZAPATERTO | 23 | 100% | 4908.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4908.6 | Licitando
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RIMAX PAPELERA METALIZADA EVO 25LT 11780 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 12 | DOP | 1 | 1772.9475 | 21275.37 | 0% | 21275.37 | 337.7043 | zafacon evo 25LT | BENIGNO ZAPATERO | 23 | 100% | 21275.37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21275.37 | Licitando
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | PLASTIFICADORA INDUSTRIAL LAM450 | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 17773.19 | 17773.19 | 0% | 17773.19 | 282.1141 | Plastificadora | AGUSTIN LOMBA | 21 | 100% | 17773.19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17773.19 | Alm. Grupo Ramos
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ROLLOS PLASTIFICADO 305 MM X 152 MT P/LA | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 2210.7 | 2210.7 | 0% | 2210.7 | 35.0905 | Palastificadora | AGUSTIN LOMBA | 21 | 100% | 2210.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2210.7 | Alm. Grupo Ramos
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRANSPALETA ELECTRICA MOD. EPL185 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | USD | 63 | 6100 | 384300 | 0% | 384300 | 6100 | Nuevo esquema considerado |  | 23 | 100% | 384300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 384300 | Licitando
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CROWN HAND PALLET JACK PTH50-2748(UNA) | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 34403.895 | 137615.58 | 0% | 137615.58 | 2184.3743 | Hang Pallet |  | 23 | 100% | 137615.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 137615.58 | Licitando
8.07 | * | 8.07 Señalizacion interiores | * | 123730.7093 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | DECORACON INTERIOR SC( según cotizacion LikeCorp) | 4513102731 | 2026-09-17 | 1 | DOP | 1 | 4762671.64 | 4762671.64 | 0% | 4762671.64 | 75597.9625 | Decoracion int |  | 21 | 50% | 2381335.82 | 24 | 50% | 2381335.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4762671.64 | Licitando
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION | 4513123871 | 01/10.2026 | 1 | DOP | 1 | 371515 | 371515 | 0% | 371515 | 5897.0635 | Ruta de Evacuacion |  | 23 | 100% | 371515 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 371515 | Licitando
8.08 | * | 8.08 Señalizacion exteriores | * | 61875.3994 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETRERO FACHADA PRINCIPAL SIRENA 10.32 M | 4513102733 | 2026-09-17 | 1 | DOP | 1 | 376200 | 376200 | 0% | 376200 | 5971.4286 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 188100 | 24 | 50% | 188100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 376200 | Licitando
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETRERO FACHADA ISOLOGO SIRENA 3MM | 4513102733 | 2026-09-17 | 1 | DOP | 1 | 287850 | 287850 | 0% | 287850 | 4569.0476 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 143925 | 24 | 50% | 143925 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 287850 | Licitando
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | TOTEM MULTIPLZA / SIRENA | 4513102733 | 2026-09-17 | 1 | DOP | 1 | 2224900 | 2224900 | 0% | 2224900 | 35315.873 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 1112450 | 24 | 50% | 1112450 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2224900 | Licitando
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | SEÑALIZACION VERTICAL CAMIONES | 4513102733 | 2026-09-17 | 1 | DOP | 1 | 7125 | 7125 | 0% | 7125 | 113.0952 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 3562.5 | 24 | 50% | 3562.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7125 | Licitando
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETRERO LOGOTIPO MONOLITO SIRENA GO | 4513102733 | 2026-09-17 | 3 | DOP | 1 | 52250 | 156750 | 0% | 156750 | 2488.0952 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 78375 | 24 | 50% | 78375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 156750 | Licitando
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | FABRICACION DE LETREROS MONOLITOS ENTR/S | 4513102733 | 2026-09-17 | 2 | DOP | 1 | 68400 | 136800 | 0% | 136800 | 2171.4286 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 68400 | 24 | 50% | 68400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 136800 | Licitando
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | FABRICACION DE LETREROS MONOLITOS DISCP | 4513102733 | 2026-09-17 | 2 | DOP | 1 | 68400 | 136800 | 0% | 136800 | 2171.4286 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 68400 | 24 | 50% | 68400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 136800 | Licitando
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | FABRICACION DE LETREROS MONOLITOS EMB | 4513102733 | 2026-09-17 | 2 | DOP | 1 | 68400 | 136800 | 0% | 136800 | 2171.4286 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 68400 | 24 | 50% | 68400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 136800 | Licitando
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | FABRICACION DE LETREROS MONOLITOS BICI | 4513102733 | 2026-09-17 | 1 | DOP | 1 | 68400 | 68400 | 0% | 68400 | 1085.7143 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 34200 | 24 | 50% | 34200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68400 | Licitando
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | FABRICACION DE LETREROS MONOLITOSMOT | 4513102733 | 2026-09-17 | 1 | DOP | 1 | 68400 | 68400 | 0% | 68400 | 1085.7143 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 34200 | 24 | 50% | 34200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68400 | Licitando
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | ETRERO LOGOTIPO MONOLITO SIRENA G | 4513102733 | 2026-09-17 | 1 | DOP | 1 | 125400 | 125400 | 0% | 125400 | 1990.4762 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 62700 | 24 | 50% | 62700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 125400 | Licitando
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | SERVICIO DE INSTALACION (GRSM) | 4513102733 | 2026-09-17 | 1 | DOP | 1 | 129200 | 129200 | 0% | 129200 | 2050.7937 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 64600 | 24 | 50% | 64600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 129200 | Licitando
9.01 | * | 9.01 COMERCIALIZACION | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.02 | * | 9.02 INSUMOS | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.03 | * | 9.03 PUBLICIDAD Y MERCADEO | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.04 | * | 9.04 MONTAJE | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.05 | * | 9.05 DECORACIÓN TEMPORADAS | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.06 | * | 9.06 - | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Total |  |  |  | 1043362.4317 | [7 empty] | 60897246.55 |  | 67449916.5592 | 1070633.5962 | [17 empty] | 67449916.5592
Licitando
Licitando
Licitando
Licitando
Licitando
Licitando
Alm. GR
Alm. GR
Alm. GR
Alm. GR
Alm. GR
Alm. GR
Alm. GR
Alm. GR
Alm. GR
Alm. GR
Alm. GR
Activo en transito
Orden colocada
Alm. GR
Orden colocada
Orden colocada
Orden colocada
Alm. GR
Alm. GR
Alm. GR
Alm. GR
Alm. GR
Alm. GR
Alm. GR
Alm. GR
Alm. GR
Alm. GR
Orden colocada
Orden colocada
Orden colocada
Orden colocada
Alm. GR
Alm. GR
Alm. GR
Orden colocada
Orden colocada
Orden colocada
Orden colocada
Orden colocada
Orden colocada
Orden colocada
Orden colocada
Orden colocada
Orden colocada
Orden colocada
Orden colocada
Orden colocada
Orden colocada
Orden colocada
Alm. Proveedor
Alm. Proveedor
Alm. Proveedor
Alm. Proveedor
Alm. Proveedor
Alm. Proveedor
Alm. GR
Alm. GR
Sin Insumos
Sin Insumos
Sin Insumos
Sin Insumos
Note on B4: Alba Rosario: No tocar, conextor para presupuestos
Note on C4: Alba Rosario: No tocar es clasificador.
Note on D4: Alba Rosario: Clasificador de presupuesto, para Iniciativa o Capex. No tocar donde esta el *.
Note on E4: Alba Rosario: Nos tocar, solo presupuestos.
Note on K4: Alba Rosario: No tocar en la columna, solo actualizar moneda en J2 y K2
Note on M4: Alba Rosario: No tocar, automatica
Note on O4: Alba Rosario: No tocar

## Plan trabajo - Seguimiento (hidden)
Seguimiento Entregables Líder Compras Activos Fijos |  |  |  |  | Asignar tareas y planificar reunion de seguimiento.
Yaritza Melendez
2024-08-08
Categoría | Descripción | Responsable | fecha de Inicio | Fecha Fin | Avances - Comentarios- Observaciones | Status - Seguimiento
Pendiente

## Cronograma Inverso (hidden)
| Proyecto: | Sirena Compacta Mao |  |  | China |  | Europa Vacaciones
| Líder Iniciativa | Leslyne Heriveaux Melo |  |  | Febrero ultimos embarque 15/01 |  | Agosto/ sepetiembre
| Encargado Compras AF | Yaritza Melendez
Fecha Aprobación Plan Detallado
Recepción De Mercancías:
Recepción De Frescos:
| Apertura: | 2025-08-15
|  |  | AF |  |  | VIP |  | Pago |  | Proveedor |  | Importación |  | Almacen
|  |  | Entrega de Diseño (insumos) a Activos Fijos | Cotización/Comprar/Seleccionar( Comité) |  | Comité / Casos especiales |  | Colocar orden/anticipo |  | Fabricacion |  | Embarque/Transito |  | Despacho a Obra
Pos | Grupo Orden | Activo Fijo |  | Duración | Fecha tope ejecutar | Duración | Fecha tope ejecutar | Duración | Fecha tope ejecutar | Duración | Fecha tope ejecutar | Duración | Fecha tope ejecutar | Duración | Fecha tope ejecutar | LT | Fecha de Entrega en Obra | Entrega de Diseño (insumos) a Activos Fijos | Colocación de orden | Fecha de Llegada al País | Fecha de Entrega en Obra | Estatus | Condición | Observaciones | LT De Equipos | Presupuesto Aprobado | Moneda | Presupuesto Ejecutado | Desviación | Fecha de OC | No. OC
OBRA CIVIL
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | Pisos de Tienda | 2025-02-18 | 10 | 2025-02-28 | 21 | 2025-03-21 | 15 | 2025-04-05 | 45 | 2025-05-20 | 31 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 127 | 2025-06-25 | 2025-02-16 | 2025-03-11 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  |  |  | 90
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | Revestimiento Atenciones | 2025-02-18 | 10 | 2025-02-28 | 21 | 2025-03-21 | 15 | 2025-04-05 | 45 | 2025-05-20 | 31 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 127 | 2025-06-25 | 2025-02-16 | 2025-03-11 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  |  |  | 90
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | Revestimiento Baños | 2025-02-18 | 10 | 2025-02-28 | 21 | 2025-03-21 | 15 | 2025-04-05 | 45 | 2025-05-20 | 31 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 127 | 2025-06-25 | 2025-02-16 | 2025-03-11 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  |  |  | 90
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | Revestimiento Fachada | 2025-02-18 | 10 | 2025-02-28 | 21 | 2025-03-21 | 15 | 2025-04-05 | 45 | 2025-05-20 | 31 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 127 | 2025-06-25 | 2025-02-16 | 2025-03-11 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  |  |  | 90
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | Revestimientos Sala de Ventas | 2025-02-18 | 10 | 2025-02-28 | 21 | 2025-03-21 | 15 | 2025-04-05 | 45 | 2025-05-20 | 31 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 127 | 2025-06-25 | 2025-02-16 | 2025-03-11 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  |  |  | 90
2.02 | 2.02 Instalaciones Sanitarias | Equipo Tratamiento de Agua | 2025-04-16 | 10 | 2025-04-26 | 0 | 2025-04-26 | 15 | 2025-05-11 | 45 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 70 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
2.03 | 2.03 Sistema Contra Incendios | Extintores | 2025-04-16 | 10 | 2025-04-26 | 0 | 2025-04-26 | 15 | 2025-05-11 | 45 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 70 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
2.03 | 2.03 Sistema Contra Incendios | Sistema Detección Incendios | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 2025-01-17 | 2025-02-09 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 60
2.04 | 2.04 Instalaciones Mecánicas | Ascensor | 2024-06-01 | 21 | 2024-06-22 | 21 | 2024-07-13 | 15 | 2024-07-28 | 160 | 2025-01-04 | 60 | 2025-03-05 | 5 | 2025-03-10 | 282 | 2025-06-25 | 2024-11-18 | 2024-12-11 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  |  |  | 180
2.04 | 2.04 Instalaciones Mecánicas | Rampa transportadora (Travelator) | 2024-06-01 | 21 | 2024-06-22 | 21 | 2024-07-13 | 15 | 2024-07-28 | 160 | 2025-01-04 | 60 | 2025-03-05 | 5 | 2025-03-10 | 282 | 2025-06-25 | 2024-11-18 | 2024-12-11 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  |  |  | 180
2.04 | 2.04 Instalaciones Mecánicas | Escalera Eléctrica | 2024-06-01 | 21 | 2024-06-22 | 21 | 2024-07-13 | 15 | 2024-07-28 | 160 | 2025-01-04 | 60 | 2025-03-05 | 5 | 2025-03-10 | 282 | 2025-06-25 | 2024-11-18 | 2024-12-11 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  |  |  | 180
2.04 | 2.04 Instalaciones Mecánicas | Montacargas Almacen | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 0 | 2024-05-16 | 15 | 2024-05-31 | 280 | 2025-03-07 | 21 | 2025-03-28 | 5 | 2025-04-02 | 336 | 2025-06-25 | 2024-08-10 | 2024-09-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  |  |  | 280
2.04 | 2.04 Instalaciones Mecánicas | Rampa niveladora - Descarga Recepción de Mercancía | 2025-01-13 | 10 | 2025-01-23 | 0 | 2025-01-23 | 15 | 2025-02-07 | 112 | 2025-05-30 | 21 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 163 | 2025-06-25 | -190 | -167 | -37 | -30 |  |  |  | 130
2.05 | 2.05 Rejillas y Sumideros | Rejillas y Sumideros | 2025-03-27 | 10 | 2025-04-06 | 0 | 2025-04-06 | 15 | 2025-04-21 | 60 | 2025-06-20 | 0 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 90 | 2025-06-25 | 2025-01-17 | 2025-02-09 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 60
SISTEMA ELECTRICO
3.03 | 3.03 Generadores | Generadores Eléctricos | 2025-03-17 | 15 | 2025-04-01 | 0 | 2025-04-01 | 15 | 2025-04-16 | 60 | 2025-06-15 | 0 | 2025-06-15 | 10 | 2025-06-25 | 100 | 2025-06-25 | -270 | -247 | -127 | -120 |  |  |  | 120
3.04 | 3.04 Inversor y UPS | UPS + Baterías | 2025-04-26 | 7 | 2025-05-03 | 0 | 2025-05-03 | 5 | 2025-05-08 | 45 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 60 | 2025-06-25 | 2025-02-01 | 2025-02-24 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 45
3.04 | 3.04 Inversor y UPS | Inversores + Baterías | 2025-04-26 | 7 | 2025-05-03 | 0 | 2025-05-03 | 5 | 2025-05-08 | 45 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 60 | 2025-06-25 | 2025-02-01 | 2025-02-24 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 45
SISTEMA CLIMATIZACION
4.03 | 4.03 Sistema de Extracción Gastronómica | Suministro e instalación sistema de inyección y extracción gastronómica | 2025-03-01 | 15 | 2025-03-16 | 21 | 2025-04-06 | 15 | 2025-04-21 | 60 | 2025-06-20 | 0 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 116 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
4.03 | 4.03 Sistema de Extracción Gastronómica | Instalación ductos de extracción hornos de pan | 2025-03-06 | 10 | 2025-03-16 | 21 | 2025-04-06 | 15 | 2025-04-21 | 60 | 2025-06-20 | 0 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 111 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
FRIO ALIMENTARIO
5.01 | 5.01 Paneles | Paneles cuartos fríos (Paredes y Techo) | 2025-01-21 | 60 | 2025-03-22 | 21 | 2025-04-12 | 20 | 2025-05-02 | 20 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 155 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.01 | 5.01 Paneles | Puertas de cámaras (cuartos fríos) | 2024-12-27 | 60 | 2025-02-25 | 21 | 2025-03-18 | 20 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 180 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.01 | 5.01 Paneles | Cortinas hawaianas | 2025-01-21 | 60 | 2025-03-22 | 21 | 2025-04-12 | 20 | 2025-05-02 | 20 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 155 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.01 | 5.01 Paneles | Aislante de Piso (Cuartos Fríos) Galca o Manta de Vapor | 2025-01-21 | 60 | 2025-03-22 | 21 | 2025-04-12 | 20 | 2025-05-02 | 20 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 155 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.01 | 5.01 Paneles | Materiales instalación Paneles | 2025-01-21 | 60 | 2025-03-22 | 21 | 2025-04-12 | 20 | 2025-05-02 | 20 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 155 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.02 | 5.02 FRP y Diamond Plate | Revestimiento FRP Trastienda | 2025-01-21 | 60 | 2025-03-22 | 21 | 2025-04-12 | 20 | 2025-05-02 | 20 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 155 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.02 | 5.02 FRP y Diamond Plate | Revestimiento Diamond Plate | 2025-01-21 | 60 | 2025-03-22 | 21 | 2025-04-12 | 20 | 2025-05-02 | 20 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 155 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.02 | 5.02 FRP y Diamond Plate | Revestimiento Acero Inoxidable | 2025-01-21 | 60 | 2025-03-22 | 21 | 2025-04-12 | 20 | 2025-05-02 | 20 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 155 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.02 | 5.02 FRP y Diamond Plate | Marcos Diamond Plate p/ Puertas Vaivén | 2024-07-30 | 60 | 2024-09-28 | 21 | 2024-10-19 | 20 | 2024-11-08 | 60 | 2025-01-07 | 31 | 2025-02-07 | 3 | 2025-02-10 | 195 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Racks + Comandos Eléctricos Cuartos Fríos | 2024-07-30 | 60 | 2024-09-28 | 21 | 2024-10-19 | 30 | 2024-11-18 | 90 | 2025-02-16 | 31 | 2025-03-19 | 3 | 2025-03-22 | 235 | 2025-06-25 | 2024-10-29 | 2024-11-21 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 140
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Evaporadores | 2024-07-30 | 60 | 2024-09-28 | 21 | 2024-10-19 | 30 | 2024-11-18 | 90 | 2025-02-16 | 31 | 2025-03-19 | 3 | 2025-03-22 | 235 | 2025-06-25 | 2024-10-29 | 2024-11-21 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 140
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Neveras Sala de Venta | 2024-07-30 | 45 | 2024-09-13 | 21 | 2024-10-04 | 30 | 2024-11-03 | 60 | 2025-01-02 | 31 | 2025-02-02 | 3 | 2025-02-05 | 190 | 2025-06-25 | 2024-11-08 | 2024-12-01 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 130
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Diseño y Supervisión de Frio Alimentario | 2025-04-27 | 15 | 2025-05-12 | 21 | 2025-06-02 | 20 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 59 | 2025-06-25 | 2024-10-29 | 2024-11-21 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 140
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Grúa para Instalación de Racks / Equipos de Techo | 2025-06-02 | 10 | 2025-06-12 | 0 | 2025-06-12 | 10 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 23 | 2025-06-25 | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 21
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Neveras Antecajas | 2025-06-02 | 10 | 2025-06-12 | 0 | 2025-06-12 | 10 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 23 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Puerta tipo Walking Cooler | 2025-04-11 | 0 | 2025-04-11 | 21 | 2025-05-02 | 20 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 75 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.04 | 5.04 Bumpers Neveras | Bumpers Cuartos Fríos | 2025-01-26 | 30 | 2025-02-25 | 21 | 2025-03-18 | 20 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 150 | 2025-06-25 | 2024-11-08 | 2024-12-01 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 130
5.04 | 5.04 Bumpers Neveras | Bumpers Neveras y Muebles Frescos | 2025-02-16 | 30 | 2025-03-18 | 0 | 2025-03-18 | 20 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 129 | 2025-06-25 | 2024-11-08 | 2024-12-01 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 130
5.04 | 5.04 Bumpers Neveras | Instalación Bumpers Cuartos Fríos | 2025-04-22 | 15 | 2025-05-07 | 0 | 2025-05-07 | 15 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 64 | 2025-06-25 | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 21
5.04 | 5.04 Bumpers Neveras | Instalación Bumpers Neveras y Muebles Frescos | 2025-04-22 | 15 | 2025-05-07 | 0 | 2025-05-07 | 15 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 64 | 2025-06-25 | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 21
5.05 | 5.05 Trameria Cuarto Frio | Trameria para Cuarto Frio. Fabricación en Tubo | 2025-05-28 | 10 | 2025-06-07 | 0 | 2025-06-07 | 15 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 28 | 2025-06-25 | 2025-01-17 | 2025-02-09 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 60
5.05 | 5.05 Trameria Cuarto Frio | Trameria tipo Estante con pieza móvil. | 2025-06-02 | 10 | 2025-06-12 | 0 | 2025-06-12 | 10 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 23 | 2025-06-25 | 2025-01-17 | 2025-02-09 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 60
5.06 | 5.06 Instalación Frio Alimentario | Instalación y Materiales Frio Alimentario | 2025-05-13 | 20 | 2025-06-02 | 0 | 2025-06-02 | 20 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 43 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.06 | 5.06 Instalación Frio Alimentario | Bandejas para tuberías de refrigeración | 2025-04-22 | 15 | 2025-05-07 | 0 | 2025-05-07 | 15 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 64 | 2025-06-25 | 2025-01-17 | 2025-02-09 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 60
5.06 | 5.06 Instalación Frio Alimentario | Tanques de refrigerante 404ª | 2025-03-29 | 20 | 2025-04-18 | 0 | 2025-04-18 | 20 | 2025-05-08 | 45 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 88 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.06 | 5.06 Instalación Frio Alimentario | Galones de aceite copeland Ultra 32 -3maf | 2025-05-07 | 0 | 2025-05-07 | 0 | 2025-05-07 | 15 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 49 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.07 | 5.07 Chase Doors | Puerta Recepción de Mercancía Refrigerada | 2025-04-17 | 20 | 2025-05-07 | 0 | 2025-05-07 | 15 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 69 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.07 | 5.07 Chase Doors | Instalación Puertas Vaivén | 2025-05-13 | 20 | 2025-06-02 | 0 | 2025-06-02 | 20 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 43 | 2025-06-25 | 2024-11-08 | 2024-12-01 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 130
5.07 | 5.07 Chase Doors | Puertas Vaivén (tipo Chase Door) | 2024-07-30 | 60 | 2024-09-28 | 21 | 2024-10-19 | 20 | 2024-11-08 | 60 | 2025-01-07 | 31 | 2025-02-07 | 3 | 2025-02-10 | 195 | 2025-06-25 | 2024-11-08 | 2024-12-01 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 130
SEGURIDAD, TECNOLOGIA Y TESORERIA
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Sistema de CCTV | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | 2025-05-17 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-16
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Sistema Alarma de Intrusión | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Aditamentos Puertas de Emergencia | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Antenas de Seguridad | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Video Portero Cuadre y Menudo | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Detección de GLP | 2025-02-20 | 15 | 2025-03-07 | 21 | 2025-03-28 | 10 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 125 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Control de acceso Cuartos de Data y Controladores | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | RADIO COMUNICACION ICOM | 2025-02-25 | 10 | 2025-03-07 | 21 | 2025-03-28 | 10 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 120 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -67 | -60 |  |  |  | 60
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | INMOBILIZADOR DE CABEZA P/EMERGENCIA | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -67 | -60 |  |  |  | 30
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | CAMILLA P/EMERGENCIA PLASTICA | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -67 | -60 |  |  |  | 30
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | ARNES P/CAMILLA EMERGENCIA 10 PUNTOS | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -67 | -60 |  |  |  | 30
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Manta apaga Fuego | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -67 | -60 |  |  |  | 30
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Puntos de Venta | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Verificadores de Precio | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Proyector para Salon de Capacitación + Base | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Controladores | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Scanner VS-3200 | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Powercart | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Equipos de Tecnologia Locales | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.03 | 6.03 Equipos Redes y Telecomunicaciones | Cableado de Redes y Telecomunicaciones | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.03 | 6.03 Equipos Redes y Telecomunicaciones | Equipos de Redes | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.03 | 6.03 Equipos Redes y Telecomunicaciones | Maquina Contadora de Billetes | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -105 | -82 | -52 | -45 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Inversión instalación Bóveda Electrónica | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -165 | -142 | -52 | -45 |  |  |  | 90
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Puerta de Bóveda Clase I (Sentry) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -165 | -142 | -52 | -45 |  |  |  | 90
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Verificador de Billetes | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -105 | -82 | -52 | -45 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Gavetas y tapas | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -52 | -45
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Valija 9x12 de lona imp. Azul con llavín de seguridad y logo de Grupo Ramos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -52 | -45
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Valija 12x16 imp. Azul con llavín de seguridad y logo de Grupo Ramos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -52 | -45
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Valija tipo Tula azul con ojales y argollas para presillas tamaño 40x17 1/2, con logo de Grupo Ramos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -52 | -45
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Maquina Contadora de Monedas CBM-15 | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -105 | -82 | -52 | -45 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Calculadoras Sharp 2630 | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -52 | -45
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Cajas Chicas Medianas 8"x 10" | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -105 | -82 | -52 | -45 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Cajas Chicas tamaño grande 10"x 12" (de colores diferentes) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -105 | -82 | -52 | -45 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Balanza Electrónica de Plataforma CS EC 60 | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -105 | -82 | -52 | -45 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Trituradora Destroyer IDEAL 2360 MBM | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -105 | -82 | -52 | -45 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Candado Truper CL-40XL (candado con grillete extra largo) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -82 | -59 | -52 | -45 |  |  |  | 7
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Costos indirectos contratista General Puerta de Bóveda | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -165 | -142 | -52 | -45 |  |  |  | 90
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Caja Fuerte Bóveda | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -165 | -142 | -52 | -45 |  |  |  | 90
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Caja Fuerte Servicio al Cliente | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -165 | -142 | -52 | -45 |  |  |  | 90
EQUIPAMIENTO DE PRODUCCION
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Mesadas | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -170 | -147 | -87 | -80 |  |  |  | 60
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Carro para horno de Pan | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -170 | -147 | -87 | -80 |  |  |  | 60
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Carro para bandejas de Carne | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -170 | -147 | -87 | -80 |  |  |  | 60
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Carro para bandera de Deli | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -170 | -147 | -87 | -80 |  |  |  | 60
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Diseño, Supervisión e Instalación de Equipamiento Acero Inoxidable | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -110 | -87 | -87 | -80
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Fregaderos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Lavamanos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Mezcladoras Equipos Acero Inoxidable | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Hornos Rostizador de pollo (Incluir Varillas adicionales) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -200 | -177 | -87 | -80 |  |  |  | 90
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Horno Gastronómico | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -200 | -177 | -87 | -80 |  |  |  | 90
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Exhibidor Comida Caliente | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -7 | 0 |  |  |  | 110
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Exhibidor comida frio | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -7 | 0 |  |  |  | 110
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Utensilios Rosticería | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Carro Térmico Frio/ Caliente | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Hornillon Cocina | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -110 | -87 | -27 | -20 |  |  |  | 60
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Procesador de Alimentos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Utensilios Carnicería | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -110 | -87 | -27 | -20 |  |  |  | 60
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Molino de Carnes cámara refrigerada | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Sierra | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Rebanadora | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Molino de Carne mesa (Atención Carnes) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Tenderizadora de Carnes | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Rapeadora | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Empacadora al Vacío | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Utensilios Deli | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -110 | -87 | -27 | -20 |  |  |  | 60
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Procesador de Cremas | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Utensilios pescadería | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -110 | -87 | -27 | -20 |  |  |  | 60
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Maquina Hielo Frape ( Descontinuada) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Contenedor de Hielo ( Descontinuada) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Mueble p/ almacenaje de Huevos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Mueble p/almacenaje Arenque y Bacalao | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Cámara Fermentadora de Pan | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Muebles de Pan Libre Servicio | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Exhibidor Asistido Pan (Rampa) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Semimural Libre Servicio Refrigerado - Repostería | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Servicio Asistido Refrigerado - Repostería | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Mesas Pasillo Repostería (Postres Secos) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Exhibidor Vertical - Donuts | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Exhibidor Vertical - Bollería | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Nevera Farco 1 pta | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -110 | -87 | -27 | -20 |  |  |  | 60
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Molino Rallador de Pan | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -110 | -87 | -27 | -20 |  |  |  | 60
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Horno de Pan | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Mueble Barra de Café | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Bandejas Planas con huecos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -132 | -109 | -37 | -30 |  |  |  | 72
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Bandejas Onduladas de 4 canales con huecos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -132 | -109 | -37 | -30 |  |  |  | 72
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Bandejas Onduladas de 5 canales con huecos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -132 | -109 | -37 | -30 |  |  |  | 72
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Utensilios Panadería/Repostería | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Horno Industrial | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Microondas | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -70 | -47 | -17 | -10 |  |  |  | 30
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Maquina de Café | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -40 | -17 | -17 | -10
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Molino de Café | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -40 | -17 | -17 | -10
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Rapeadora | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -17 | -10 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Mueble exhibidor FFVV - Rampa | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -17 | -10 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Tapa Laterales p/ Muebles FFVV | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -17 | -10 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Especiero | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -17 | -10 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Mesas Auxiliarles (Laterales) FFVV | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -17 | -10 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Rapeadora | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -17 | -10 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | BALANZAS ANALOGAS para clientes | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Porta Fundas en Pedestal | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | PORTA PRECIOS FFVV - | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | CANASTOS DE EXHIBICION TEXTURA MADERA | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -17 | -10 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Utensilios FFVV | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.06 | 7.06 Balanzas | Balanzas de Mesa Áreas preparación | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -40 | -17 | -17 | -10
7.06 | 7.06 Balanzas | Porta Balanza Atención | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.06 | 7.06 Balanzas | Balanza DIGI Atención Cliente | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -40 | -17 | -17 | -10
7.06 | 7.06 Balanzas | Impresora de Turnos DIGI | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -40 | -17 | -17 | -10
7.06 | 7.06 Balanzas | Balanza de Piso | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -40 | -17 | -17 | -10
7.06 | 7.06 Balanzas | Balanza Móvil | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -40 | -17 | -17 | -10
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | SISTEMAS MICROFILTRACION Y ESTERILIZACION | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | MO Instalaciones de Equipos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | Manguera de Limpieza | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | Zafacón Preparaciones | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | Zafacón atenciones | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | Zafacón Cuarto de Basura y Limpieza | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
EQUIPAMIENTO DE TIENDA
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Mobiliario especial Bazar y Textil | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -220 | -197 | -37 | -30 |  |  |  | 160
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Góndolas Sala de Venta | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -220 | -197 | -37 | -30 |  |  |  | 160
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Instalación Góndolas | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -37 | -30 |  |  |  | 30
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Pódiums en Madera | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -220 | -197 | -37 | -30 |  |  |  | 160
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Maniquíes Textil | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Counter Electro | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Ante Cajas | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -220 | -197 | -37 | -30 |  |  |  | 160
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Counter para Vestidores | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -220 | -197 | -37 | -30 |  |  |  | 160
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Bancos para Vestidores | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -220 | -197 | -37 | -30 |  |  |  | 160
8.02 | 8.02 Checkout | Checkout | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -220 | -197 | -37 | -30 |  |  |  | 160
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | Carritos para compra simples | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -190 | -167 | -37 | -30 |  |  |  | 130
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | Carritos Doble Canasto | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -190 | -167 | -37 | -30 |  |  |  | 130
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | Canastos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | Silla bebe p/carro de compras | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | Carritos de compra niños | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -190 | -167 | -37 | -30 |  |  |  | 130
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | Carro de compra Personas Movilidad Reducida | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
8.04 | 8.04 Trameria Almacen | Suministro Trameria Almacen | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -190 | -167 | -37 | -30 |  |  |  | 130
8.04 | 8.04 Trameria Almacen | Jaulas Almacen | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -190 | -167 | -37 | -30 |  |  |  | 130
8.04 | 8.04 Trameria Almacen | Instalación Trameria de Almacen | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -37 | -30 |  |  |  | 30
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | Pallet Jack Manual | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -130 | -107 | -37 | -30 |  |  |  | 70
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | PALLET JACKS ELECTRICA - WP304545 BATERIA INTEGRADA | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -340 | -317 | -37 | -30 |  |  |  | 280
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | PALETAS DE MADERA | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -37 | -30 |  |  |  | 15
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | CARRO RECEPCION | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | PATANA DE 2 NIVELES (CARRO GONDOLERO) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | ESCALERA FIBRA VIDRIO TIPO TIJERA 12 PIES, 300LIB | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -37 | -30 |  |  |  | 30
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | ESCALERA FIBRA VIDRIO TIPO TIJERA 8 PIES VR | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -37 | -30 |  |  |  | 30
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | ESCALERA FIBRAVIDRIO TIPO TIJERA 10 PIES VR | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -37 | -30 |  |  |  | 30
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | PATANA DE 2 NIVELES (CARRO GONDOLERO) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | Compactadora de Basura IMEQ 30 yd | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -190 | -167 | -37 | -30 |  |  |  | 130
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | MESA P/RECEPCION RODANTE | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | Paletas de Madera | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -37 | -30 |  |  |  | 30
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | Canastos Plásticos P/surtido | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -37 | -30 |  |  |  | 30
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Stand Acrílico con instalación (Succes Factor) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Compra taburete Succes Factor | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Impresión a color y plástico instructivo Sucees Factor | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -60 | -37 | -37 | -30
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Mobiliario Oficinas, Área de colaboradores | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION- EXTRACTOR | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -132 | -109 | -37 | -30 |  |  |  | 72
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - TERMOMETRO | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - SILLON | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - MESA AUXILIAR | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - CAMBIADOR DE BEBE | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - MUEBLE LAVAMANO | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - RELOJ DE PARED | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - PIZZARA DE CORCHO | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - MESA DE APOYO | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - GANCHOS BLANCOS | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - NEVERA EJECUTIVA | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - FRAMES VARIOS | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Equipo Ponchador | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -60 | -37 | -37 | -30
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Lockers colaboradores | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Mobiliario de Madera Otras Áreas de Apoyo | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Base para TV | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -37 | -30 |  |  |  | 15
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | TV 42" | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -37 | -30 |  |  |  | 15
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | MURAL CORPORATIVO | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Carro de Limpieza | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Astas de Bandera | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Secador de Mano | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Lampara Atrapa Insecto | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -60 | -37 | -37 | -30
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Banco para Clientes | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Zafacón de malla Áreas de Oficinas | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Zafacón para Inodoros | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Zafacón para Lavamanos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Zafacón para Entradas | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Zafacón para áreas de Limpieza | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Lockers Clientes | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -190 | -167 | -37 | -30 |  |  |  | 130
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | GBC PLASTIFICADORA 5000L FUSION | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | GATO HIDRAULICO TIPO RAMA 2 TON. TWL0180 | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | SCHUMACHER JUMPEADOR/ARRANC P/VEH XP750C | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | CANDADO MUL-T-LOCK 13 PULG AMESTRADO | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | YALE CANDADO 30MM 3 LLAVES GRSM | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -37 | -30 |  |  |  | 15
8.08 | 8.08 Señalización interiores | Decoración Interior | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
8.08 | 8.08 Señalización interiores | Señalización trastienda y áreas de oficinas | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
8.08 | 8.08 Señalización interiores | Señalización Ruta de Emergencia | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
8.09 | 8.09 Señalización exteriores | Suministro Totem | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -170 | -147 | -37 | -30 |  |  |  | 110
8.09 | 8.09 Señalización exteriores | Instalación Totem | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -37 | -30 |  |  |  | 15
8.09 | 8.09 Señalización exteriores | Suministro Letrero Exterior | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -170 | -147 | -37 | -30 |  |  |  | 110
8.09 | 8.09 Señalización exteriores | Instalación Letrero Exterior | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -37 | -30 |  |  |  | 15
8.09 | 8.09 Señalización exteriores | Suministro e Instalación de Vallas de Exterior | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
8.09 | 8.09 Señalización exteriores | Señalización Parqueos Especiales, Totems de Entrada y Salida | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
Formulas:
AF = [Fecha de Entrega en Obra]-([Cotización/Comprar/Seleccionar( Comité)]+[VIP]+[Pago]+[Proveedor]+[Importación]+[Almacen])
China = [AF]+[Cotización/Comprar/Seleccionar( Comité)]
Europa Vacaciones = [China]+[VIP]
Fecha tope ejecutar = [Europa Vacaciones]+[Pago]
Fecha tope ejecutar = [Fecha tope ejecutar]+[Proveedor]
Colocación de orden = +[Fecha de Llegada al País]-[LT De Equipos]
Fecha de Llegada al País = +[Fecha de Entrega en Obra]-7
Note on Z27: Alba Rosario: Según ultimas cotizaciones para CD01, en SP06 no fue posible realizar la compra por el tiempo.
Note on Z203: Alba Rosario: Según ultimas cotizaciones para CD01, en SP06 no fue posible realizar la compra por el tiempo.

## Pressto
Plan Detallado: Iniciativa Pressto Veron | [8 empty] | USD | EUR | [5 empty] | Capex | [20 empty] | Rojo: La sumatoria de pagos no coincide con Ppto.
2025-07-22 | [7 empty] | Tasa | 62.35 | 73.3 | [5 empty] | OI | [5 empty] | Planificación de Pagos por Partida
|  |  | OI / Capex | [10 empty] | 8241577.94 | 132182.485 | [6 empty] | 1er Pago |  |  | 2do Pago |  |  | 3er Pago |  |  | 4to Pago |  |  | 5to Pago
Pos | . | Partidas | Tipo Ppto | Plan | Item | Orden de compra | Fecha | Cant. | Mon | Tasa | Precio Und. | Valor Neto [DOP] | Liquid. [%] | Ppto. Orden Interna [DOP] | Ppto. Orden Interna [USD] | Comentario | Notas | Documento Contable | Orden Interna | AFeC | Proveedor | Per.P1 | Av.P1 [%] | Pago 1 | Per.P2 | Av.P2 [%] | Pago 2 | Per.P3 | Av.P3 [%] | Pago 3 | Per.P4 | Av.P4 [%] | Pago 4 | Per.P5 | Av.P5 [%] | Pago 5 | Total Flujo Caja | Columna1
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | COMPRESOR MOD BRISA 310 220V (60 Hz) |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 2825 | 207072.5 | 15% | 238133.375 | 3819.3003 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 238133.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 238133.375
3.04 |  | #REF! | Tipo C |  | UPS (confirmar capacidad y cantidad) 1 kilo |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 481.1548 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.03 |  | #REF! | Tipo C |  | EXTRACTOR (si aplica) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 40000 | 641.5397 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.01 |  | #REF! | Tipo C |  | AA TIPO ROOFTOP PAQUETE 10 TONELADAS |  |  | 1 | DOP | 1 | 1600000 | 1600000 | 0% | 1600000 | 25661.5878 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.07 |  | #REF! | Tipo C |  | EXTINTORES (colocar capacidad y cantidad) |  |  | 3 | USD | 62.35 | 300 | 56115 | 2% | 57237.3 | 918 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.01 |  | #REF! | Tipo C |  | COLGADORES ACERO INOXIDABLE FIJOS |  |  | 1 | DOP | 1 | 121452.25 | 121452.25 | 0% | 121452.25 | 1947.911 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 60726.125 | 4 | 50% | 60726.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 121452.25
7.01 |  | #REF! | Tipo C |  | FREGADERO CON MEZCLADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 43333.5 | 43333.5 | 0% | 43333.5 | 695.004 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 21666.75 | 4 | 50% | 21666.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43333.5
7.01 |  | #REF! | Tipo C |  | RACK RCS/ 1-TUBO REDONDO C/RUEDAS |  |  | 2 | DOP | 1 | 24576.28 | 49152.56 | 0% | 49152.56 | 788.333 | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  |  |  | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.05 |  | #REF! | Tipo C |  | MUEBLE MOSTRADOR Y VESTIDOR c/tubo de acero para cortinas |  |  | 1 | DOP | 1 | 400000 | 400000 | 0% | 400000 | 6415.397 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 240000 | 3 | 40% | 160000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400000
8.05 |  | #REF! | Tipo C |  | MUEBLE EDREDON |  |  | 2 | DOP | 1 | 12000 | 24000 | 0% | 24000 | 384.9238 | UTECO SRL |  |  |  |  | UTECO SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.05 |  | #REF! | Tipo C |  | SILLON TECNICO (para costurero) |  |  | 1 | DOP | 1 | 7769 | 7769 | 0% | 7769 | 124.603 | MUEBLES OMAR S A |  |  |  |  | MUEBLES OMAR S A |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.05 |  | #REF! | Tipo C |  | SACO TRASLADO DE ROPA |  |  | 1 | DOP | 1 | 5000 | 5000 | 0% | 5000 | 80.1925 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo C |  | ESCALERA 3 PELDAÑO |  |  | 1 | DOP | 1 | 1975 | 1975 | 0% | 1975 | 31.676 | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo C |  | HAMPER |  |  | 3 | DOP | 1 | 5000 | 15000 | 0% | 15000 | 240.5774 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo C |  | BEBEDERO |  |  | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 192.4619 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo C |  | ZAFACON |  |  | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 48.1155 | BENIGNO ZAPATERO |  |  |  |  | BENIGNO ZAPATERO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | ASPIRADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 481.1548 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | MESA DE PLANCHAR PR5006 (PLANCHA PRO III INCLUIDA) |  |  | 2 | EUR | 73.3 | 5140 | 753524 | 15% | 866552.6 | 13898.1973 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 866552.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 866552.6
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | EMBOLSADORA CON BASE MOD EVOLUTION PC |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 2225 | 163092.5 | 15% | 187556.375 | 3008.1215 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 187556.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 187556.375
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | COMPRESOR 1.5 HP -220 MONOFASICO Y PANEL MONOF |  |  | 1 | DOP | 1 | 10588.98 | 10588.98 | 0% | 10588.98 | 169.8313 | ALMACENES UNIDOS SAS |  |  |  |  | ALMACENES UNIDOS SAS | 1 | 100% | 10588.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10588.98
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | MAQUINA DE COSER JUKI MO-3804 (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40500 | 40500 | 0% | 40500 | 649.5589 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 24300 | 3 | 40% | 16200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40500
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS COMPLETA (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 63000 | 63000 | 0% | 63000 | 1010.425 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 37800 | 3 | 40% | 25200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63000
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | MÁQUINA DE SECO PER MOD. PREMIUM 300 (15KG |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 30060 | 2203398 | 15% | 2533907.7 | 40640.0593 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 2533907.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2533907.7
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | LAVADORA MOD. MAQ A-18 E TC2 (18 KG |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 9505 | 696716.5 | 15% | 801223.975 | 12850.4246 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 801223.975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 801223.975
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | SECADORA S-330 TC2 E IMC (17kg) 60H |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 4605 | 337546.5 | 15% | 388178.475 | 6225.7975 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 388178.475 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 388178.475
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | PRESSTO CABINA DESMANCHADORA 820 |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 4930 | 361369 | 15% | 415574.35 | 6665.186 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 415574.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 415574.35
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | Kit 6 bombas dosificadoras |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 1500 | 109950 | 15% | 126442.5 | 2027.9471 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 126442.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 126442.5
8.07 |  | #REF! | Tipo C |  | DECORACION INTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 50000 | 50000 | 0% | 50000 | 801.9246 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 30000 | 3 | 40% | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000
8.07 |  | #REF! | Tipo C |  | DECORACION EXTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 80000 | 80000 | 0% | 80000 | 1283.0794 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 48000 | 3 | 40% | 32000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80000
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | COMPRESOR MOD BRISA 310 220V (60 Hz) |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 2825 | 207072.5 | 15% | 238133.375 | 3819.3003 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 238133.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 238133.375
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | UPS (confirmar capacidad y cantidad) 1 kilo |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 481.1548 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | EXTRACTOR (si aplica) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 40000 | 641.5397 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | AA TIPO ROOFTOP PAQUETE 10 TONELADAS |  |  | 1 | DOP | 1 | 1000000 | 1000000 | 2% | 1020000 | 16359.2622 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | EXTINTORES (colocar capacidad y cantidad) |  |  | 3 | USD | 62.35 | 300 | 56115 | 2% | 57237.3 | 918 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | COLGADORES ACERO INOXIDABLE FIJOS |  |  | 1 | DOP | 1 | 121452.25 | 121452.25 | 0% | 121452.25 | 1947.911 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 60726.125 | 4 | 50% | 60726.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 121452.25
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | FREGADERO CON MEZCLADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 43333.5 | 43333.5 | 0% | 43333.5 | 695.004 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 21666.75 | 4 | 50% | 21666.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43333.5
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | RACK RCS/ 1-TUBO REDONDO C/RUEDAS |  |  | 2 | DOP | 1 | 24576.28 | 49152.56 | 0% | 49152.56 | 788.333 | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  |  |  | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | MUEBLE MOSTRADOR Y VESTIDOR c/tubo de acero para cortinas |  |  | 1 | DOP | 1 | 400000 | 400000 | 0% | 400000 | 6415.397 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 240000 | 3 | 40% | 160000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400000
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | MUEBLE EDREDON |  |  | 2 | DOP | 1 | 12000 | 24000 | 0% | 24000 | 384.9238 | UTECO SRL |  |  |  |  | UTECO SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | SILLON TECNICO (para costurero) |  |  | 1 | DOP | 1 | 7769 | 7769 | 0% | 7769 | 124.603 | MUEBLES OMAR S A |  |  |  |  | MUEBLES OMAR S A |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | SACO TRASLADO DE ROPA |  |  | 1 | DOP | 1 | 5000 | 5000 | 0% | 5000 | 80.1925 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | ESCALERA 3 PELDAÑO |  |  | 1 | DOP | 1 | 1975 | 1975 | 0% | 1975 | 31.676 | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | HAMPER |  |  | 3 | DOP | 1 | 5000 | 15000 | 0% | 15000 | 240.5774 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | BEBEDERO |  |  | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 192.4619 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | ZAFACON |  |  | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 48.1155 | BENIGNO ZAPATERO |  |  |  |  | BENIGNO ZAPATERO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | ASPIRADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 481.1548 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | MESA DE PLANCHAR PR5006 (PLANCHA PRO III INCLUIDA) |  |  | 2 | EUR | 73.3 | 4850 | 711010 | 15% | 817661.5 | 13114.0577 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 817661.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 817661.5
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | EMBOLSADORA CON BASE MOD EVOLUTION PC |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 2225 | 163092.5 | 15% | 187556.375 | 3008.1215 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 187556.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 187556.375
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | COMPRESOR 1.5 HP -220 MONOFASICO Y PANEL MONOF |  |  | 1 | DOP | 1 | 10588.98 | 10588.98 | 0% | 10588.98 | 169.8313 | ALMACENES UNIDOS SAS |  |  |  |  | ALMACENES UNIDOS SAS | 1 | 100% | 10588.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10588.98
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | MAQUINA DE COSER JUKI MO-3804 (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40500 | 40500 | 0% | 40500 | 649.5589 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 24300 | 3 | 40% | 16200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40500
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS COMPLETA (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 63000 | 63000 | 0% | 63000 | 1010.425 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 37800 | 3 | 40% | 25200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63000
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | MÁQUINA DE SECO PER MOD. PREMIUM 300 (15KG |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 30060 | 2203398 | 15% | 2533907.7 | 40640.0593 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 2533907.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2533907.7
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | LAVADORA MOD. MAQ A-18 E TC2 (18 KG |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 9505 | 696716.5 | 15% | 801223.975 | 12850.4246 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 801223.975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 801223.975
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | SECADORA S-330 TC2 E IMC (17kg) 60H |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 4605 | 337546.5 | 15% | 388178.475 | 6225.7975 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 388178.475 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 388178.475
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | PRESSTO CABINA DESMANCHADORA 820 |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 4930 | 361369 | 15% | 415574.35 | 6665.186 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 415574.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 415574.35
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | Kit 6 bombas dosificadoras |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 1500 | 109950 | 15% | 126442.5 | 2027.9471 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 126442.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 126442.5
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | DECORACION INTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 50000 | 50000 | 0% | 50000 | 801.9246 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 30000 | 3 | 40% | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | DECORACION EXTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 80000 | 80000 | 0% | 80000 | 1283.0794 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 48000 | 3 | 40% | 32000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80000
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | COMPRESOR MOD BRISA 310 220V (60 Hz) |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 2825 | 207072.5 | 15% | 238133.375 | 3819.3003 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 238133.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 238133.375
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | UPS (confirmar capacidad y cantidad) 1 kilo |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 481.1548 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | EXTRACTOR (si aplica) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 40000 | 641.5397 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | AA TIPO ROOFTOP PAQUETE 10 TONELADAS |  |  | 1 | DOP | 1 | 1000000 | 1000000 | 2% | 1020000 | 16359.2622 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | EXTINTORES (colocar capacidad y cantidad) |  |  | 3 | USD | 62.35 | 300 | 56115 | 2% | 57237.3 | 918 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | COLGADORES ACERO INOXIDABLE FIJOS |  |  | 1 | DOP | 1 | 121452.25 | 121452.25 | 0% | 121452.25 | 1947.911 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 60726.125 | 4 | 50% | 60726.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 121452.25
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | FREGADERO CON MEZCLADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 43333.5 | 43333.5 | 0% | 43333.5 | 695.004 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 21666.75 | 4 | 50% | 21666.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43333.5
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | RACK RCS/ 1-TUBO REDONDO C/RUEDAS |  |  | 2 | DOP | 1 | 24576.28 | 49152.56 | 0% | 49152.56 | 788.333 | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  |  |  | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | MUEBLE MOSTRADOR Y VESTIDOR c/tubo de acero para cortinas |  |  | 1 | DOP | 1 | 400000 | 400000 | 0% | 400000 | 6415.397 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 240000 | 3 | 40% | 160000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400000
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | MUEBLE EDREDON |  |  | 2 | DOP | 1 | 12000 | 24000 | 0% | 24000 | 384.9238 | UTECO SRL |  |  |  |  | UTECO SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | SILLON TECNICO (para costurero) |  |  | 1 | DOP | 1 | 7769 | 7769 | 0% | 7769 | 124.603 | MUEBLES OMAR S A |  |  |  |  | MUEBLES OMAR S A |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | SACO TRASLADO DE ROPA |  |  | 1 | DOP | 1 | 5000 | 5000 | 0% | 5000 | 80.1925 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | ESCALERA 3 PELDAÑO |  |  | 1 | DOP | 1 | 1975 | 1975 | 0% | 1975 | 31.676 | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | HAMPER |  |  | 3 | DOP | 1 | 5000 | 15000 | 0% | 15000 | 240.5774 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | BEBEDERO |  |  | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 192.4619 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | ZAFACON |  |  | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 48.1155 | BENIGNO ZAPATERO |  |  |  |  | BENIGNO ZAPATERO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | ASPIRADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 481.1548 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | MESA DE PLANCHAR PR5006 (PLANCHA PRO III INCLUIDA) |  |  | 2 | EUR | 73.3 | 4850 | 711010 | 15% | 817661.5 | 13114.0577 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 817661.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 817661.5
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | EMBOLSADORA CON BASE MOD EVOLUTION PC |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 2225 | 163092.5 | 15% | 187556.375 | 3008.1215 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 187556.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 187556.375
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | COMPRESOR 1.5 HP -220 MONOFASICO Y PANEL MONOF |  |  | 1 | DOP | 1 | 10588.98 | 10588.98 | 0% | 10588.98 | 169.8313 | ALMACENES UNIDOS SAS |  |  |  |  | ALMACENES UNIDOS SAS | 1 | 100% | 10588.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10588.98
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | MAQUINA DE COSER JUKI MO-3804 (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40500 | 40500 | 0% | 40500 | 649.5589 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 24300 | 3 | 40% | 16200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40500
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS COMPLETA (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 63000 | 63000 | 0% | 63000 | 1010.425 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 37800 | 3 | 40% | 25200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63000
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | MÁQUINA DE SECO PER MOD. PREMIUM 300 (15KG |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 30060 | 2203398 | 15% | 2533907.7 | 40640.0593 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 2533907.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2533907.7
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | LAVADORA MOD. MAQ A-18 E TC2 (18 KG |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 9505 | 696716.5 | 15% | 801223.975 | 12850.4246 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 801223.975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 801223.975
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | SECADORA S-330 TC2 E IMC (17kg) 60H |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 4605 | 337546.5 | 15% | 388178.475 | 6225.7975 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 388178.475 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 388178.475
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | PRESSTO CABINA DESMANCHADORA 820 |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 4930 | 361369 | 15% | 415574.35 | 6665.186 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 415574.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 415574.35
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | Kit 6 bombas dosificadoras |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 1500 | 109950 | 15% | 126442.5 | 2027.9471 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 126442.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 126442.5
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | DECORACION INTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 50000 | 50000 | 0% | 50000 | 801.9246 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 30000 | 3 | 40% | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | DECORACION EXTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 80000 | 80000 | 0% | 80000 | 1283.0794 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 48000 | 3 | 40% | 32000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80000
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | COMPRESOR MOD BRISA 310 220V (60 Hz) |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 2825 | 207072.5 | 15% | 238133.375 | 3819.3003 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 238133.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 238133.375
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | UPS (confirmar capacidad y cantidad) 1 kilo |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 481.1548 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | EXTRACTOR (si aplica) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 40000 | 641.5397 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | AA TIPO ROOFTOP PAQUETE 10 TONELADAS |  |  | 1 | DOP | 1 | 1000000 | 1000000 | 2% | 1020000 | 16359.2622 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | EXTINTORES (colocar capacidad y cantidad) |  |  | 3 | USD | 62.35 | 300 | 56115 | 2% | 57237.3 | 918 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | COLGADORES ACERO INOXIDABLE FIJOS |  |  | 1 | DOP | 1 | 121452.25 | 121452.25 | 0% | 121452.25 | 1947.911 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 60726.125 | 4 | 50% | 60726.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 121452.25
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | FREGADERO CON MEZCLADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 43333.5 | 43333.5 | 0% | 43333.5 | 695.004 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 21666.75 | 4 | 50% | 21666.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43333.5
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | RACK RCS/ 1-TUBO REDONDO C/RUEDAS |  |  | 2 | DOP | 1 | 24576.28 | 49152.56 | 0% | 49152.56 | 788.333 | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  |  |  | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | MUEBLE MOSTRADOR Y VESTIDOR c/tubo de acero para cortinas |  |  | 1 | DOP | 1 | 400000 | 400000 | 0% | 400000 | 6415.397 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 240000 | 3 | 40% | 160000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400000
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | MUEBLE EDREDON |  |  | 2 | DOP | 1 | 12000 | 24000 | 0% | 24000 | 384.9238 | UTECO SRL |  |  |  |  | UTECO SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | SILLON TECNICO (para costurero) |  |  | 1 | DOP | 1 | 7769 | 7769 | 0% | 7769 | 124.603 | MUEBLES OMAR S A |  |  |  |  | MUEBLES OMAR S A |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | SACO TRASLADO DE ROPA |  |  | 1 | DOP | 1 | 5000 | 5000 | 0% | 5000 | 80.1925 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | ESCALERA 3 PELDAÑO |  |  | 1 | DOP | 1 | 1975 | 1975 | 0% | 1975 | 31.676 | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | HAMPER |  |  | 3 | DOP | 1 | 5000 | 15000 | 0% | 15000 | 240.5774 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | BEBEDERO |  |  | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 192.4619 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | ZAFACON |  |  | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 48.1155 | BENIGNO ZAPATERO |  |  |  |  | BENIGNO ZAPATERO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | ASPIRADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 481.1548 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | MESA DE PLANCHAR PR5006 (PLANCHA PRO III INCLUIDA) |  |  | 2 | EUR | 73.3 | 4850 | 711010 | 15% | 817661.5 | 13114.0577 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 817661.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 817661.5
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | EMBOLSADORA CON BASE MOD EVOLUTION PC |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 2225 | 163092.5 | 15% | 187556.375 | 3008.1215 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 187556.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 187556.375
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | COMPRESOR 1.5 HP -220 MONOFASICO Y PANEL MONOF |  |  | 1 | DOP | 1 | 10588.98 | 10588.98 | 0% | 10588.98 | 169.8313 | ALMACENES UNIDOS SAS |  |  |  |  | ALMACENES UNIDOS SAS | 1 | 100% | 10588.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10588.98
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | MAQUINA DE COSER JUKI MO-3804 (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40500 | 40500 | 0% | 40500 | 649.5589 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 24300 | 3 | 40% | 16200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40500
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS COMPLETA (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 63000 | 63000 | 0% | 63000 | 1010.425 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 37800 | 3 | 40% | 25200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63000
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | MÁQUINA DE SECO PER MOD. PREMIUM 300 (15KG |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 30060 | 2203398 | 15% | 2533907.7 | 40640.0593 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 2533907.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2533907.7
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | LAVADORA MOD. MAQ A-18 E TC2 (18 KG |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 9505 | 696716.5 | 15% | 801223.975 | 12850.4246 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 801223.975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 801223.975
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | SECADORA S-330 TC2 E IMC (17kg) 60H |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 4605 | 337546.5 | 15% | 388178.475 | 6225.7975 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 388178.475 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 388178.475
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | PRESSTO CABINA DESMANCHADORA 820 |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 4930 | 361369 | 15% | 415574.35 | 6665.186 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 415574.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 415574.35
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | Kit 6 bombas dosificadoras |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 1500 | 109950 | 15% | 126442.5 | 2027.9471 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 126442.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 126442.5
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | DECORACION INTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 50000 | 50000 | 0% | 50000 | 801.9246 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 30000 | 3 | 40% | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | DECORACION EXTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 80000 | 80000 | 0% | 80000 | 1283.0794 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 48000 | 3 | 40% | 32000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80000
Total |  |  |  | 0 | [7 empty] | 7515555.29 |  | 8241577.94 | 132182.485 | [21 empty] | 6366444.08
Note on B4: Alba Rosario: No tocar, conextor para presupuestos
Note on C4: Alba Rosario: No tocar es clasificador.
Note on D4: Alba Rosario: Clasificador de presupuesto, para Iniciativa o Capex. No tocar donde esta el *.
Note on E4: Alba Rosario: Nos tocar, solo presupuestos.
Note on K4: Alba Rosario: No tocar en la columna, solo actualizar moneda en J2 y K2
Note on M4: Alba Rosario: No tocar, automatica
Note on O4: Alba Rosario: No tocar

## Seguimiento Mao (hidden)
DESGLOSE DE TIEMPOS DE ENTREGA DE PROYECTOS DE INICIATIVAS
Proyecto: | Mao
Líder Iniciativa | Joaquin Luciano | [5 empty] | 909800 | 1819600
Diseñadora | Margaret Pineda
Encargado Compras AF | Yaritza Melendez | [11 empty] | TASA DOLAR | TASA EURO
Fecha apertura | 2025-08-26 | [11 empty] | 63 | 76.5
# Iniciativa | # Proveedor | Proveedor | Orden De Compras | Fecha De Colocación De Pedido | Descripcion | Origen | Tipo de Compras | Termino de Compra | Moneda | Sub total | Descuento | Sub Total | ITBIS | Total | Valor Total en Pesos | Tiempo De Entrega En Fabrica O Puerto | Fecha estimada de llegada a AF01 | Porciento | Valor a Pagar | Porciento | Valor a Pagar | Porciento | Valor a Pagar | Solicitar Saldo el: | Fecha estimada de llegada a AF01 | Dias Restante por llegar | Observación | Disponibilidad del activo | Afec | Orden Interna | Status (Imputano o No imputado)
MC30 | 76878 | PROFRIO INDUSTRIAL EIRL | 4512392669 | 2025-01-15 | SUPERVICION DEL FRIO ALIMENTARIO | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 660000 | 0 | 660000 | 118800 | 778800 | 778800 | No aplica | 500014085 | 50% | 330000 | 50% | 448800 |  |  | 2024-02-15 | No aplica | #VALUE! | Esta finaliza cunado termina la supervición
MC30 | 76878 | PROFRIO INDUSTRIAL EIRL | 4512392671 | 2025-01-15 | DISEÑO DEL FRIO ALIMENTARIO | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 387600 | 0 | 387600 | 69768 | 457368 | 457368 | No aplica | 500014085 | 50% | 193800 | 50% | 263568 |  |  | 2024-02-15 | No aplica | #VALUE! | En espera del diseño
MC30 | 75312 | GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 4512411633 | 2025-02-17 | EQUIPOS DE CARNICERIA | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 51061.42 | 6127.37 | 44934.05 | 8088.129 | 53022.179 | 53022.179 | No aplica | [8 empty] | 2025-06-01 | 104 | Disponible e el almacen del proveedor
MC30 | 75272 | RENT A EQUIPOS MUESES, C POR A | 4512411708 | 2025-02-17 | EQUIPOS DE CARNICERIA | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 20210.05 | 3637.81 | 16572.24 | 2983.0032 | 19555.2432 | 19555.2432 | No aplica | [8 empty] | 2025-06-01 | 104 | Disponible e el almacen del proveedor
MC30 | 75366 | BALANZAS Y EQUIPOS S R L | 4512443446 | 2025-03-19 | EQUIPOS DE TESORERIA *BALANZA DE MONEDA* | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 49863.6 |  | 49863.6 | 8975.448 | 58839.048 | 58839.048 | No aplica | [8 empty] | 2025-06-01 | 74 | Disponible en AF01 | Entregado en AF01
MC30 | 75052 | IMPORTADORA DOPEL SRL | 4512435538 | 2025-03-11 | EQUIPOS DE TESORERIA | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 64200 |  | 64200 | 11556 | 75756 | 75756 | No aplica | [8 empty] | 2025-06-01 | 82 | Disponible en AF01 | Entregado en AF01
MC30 | 35682 | ACO CARIBE S.A | 4600072801 | 2025-03-10 | REJILLAS DE PISO CONSOLIDADO | EEUU | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | USD | 148971.5 |  | 148971.5 |  | 148971.5 | 9385204.5 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-06-01 | 83 | Disponible en AF01 | Entregado en AF01
MC30 | 35675 | PATTERSON PUMP COMPANY | 4600072230 | 2025-03-19 | BOMBA CONTRA INCENDIO PATTERSON B | EEUU | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | USD | 79527.8 |  | 79527.8 |  | 79527.8 | 5010251.4 | 19 semanas | [8 empty] | 2025-06-11 | 84 | Disponible en AF01
MC30 | 75535 | IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS(IMCA | 4512415673 | 2025-02-20 | GENERADOR ELECTRICO DE 500W | EEUU | LOCAL (GRSM) | OBRA | USD | 194999.98 |  | 194999.98 | 35099.9964 | 230099.9764 | 14496298.5132 | 19 semanas | [8 empty] | 2025-06-01 | 101 | Disponible en AF01
MC30 | 30270 | IND. MATERIAL & EQUIPMENT (IME | 4600072909 | 2025-03-13 | COMPACTADORA DE BASURA Y CARTON | EEUU | LOCAL (GRSM) | AF01 | USD | 30354.09 |  | 30354.09 | 5463.7362 | 35817.8262 | 2256523.0506 | 19 semanas | [8 empty] | 2025-06-17 | 96 | Disponible en AF01
MC30 | 5634 | KEYTER TECNOLOGIES S.L | 4600072951 | 2025-03-14 | AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE DE 30 TON | ESPAÑA | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 33443.97 |  | 33443.97 |  | 33443.97 | 2558463.705 | 17 semanas | [8 empty] | 2025-08-07 | 146 | Disponible en AF01
MC30 | 35643 | Wintrading LLC | 4600073130 | 2025-03-26 | PRIMERA ETAPA DE MOBILIARIOS DE IMS | ARGENTINA | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | USD | 75339 |  | 75339 |  | 75339 | 4746357 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-11-30 | 249 | En proceso de importación
MC30 | 33347 | ARNEG | 4600073154 | 2025-03-27 | NEVERAS MURALES Y DE PASILLO ARNEG | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 148337.1 |  | 148337.1 |  | 148337.1 | 11347788.15 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-07-09 | 104 | Disponible en AF01
MC30 | 35643 | Wintrading LLC | 4600073602 | 2025-05-02 | SEGUNDA ETAPA DE MOBILIARIOS DE IMS | ARGENTINA | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | DOP | 17651 |  | 17651 |  | 17651 | 17651 | 12 semanas | 2025-09-02 | [7 empty] | 2025-09-02 |  | Disponible en AF01
MC30 | 75291 | UTECO SRL | 4512491769 | 2025-05-08 | TRAMERIAS DE CUARTO FRIO | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | [8 empty] | 2025-08-03 | 87 | Disponible en el almacen del proveedor
MC30 | 76610 | CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE | 4512501398 | 2025-05-09 | HORNO RATIONAL | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | USD | 44913.78 |  | 44913.78 | 8084.4804 | 52998.2604 | 3338890.4052 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-08-04 | 87 | Disponible en AF01
MC30 | 77292 | LATAM EQUIPMENT & SERVICES BEE | 4512510967 | 2025-05-20 | CAMARA FERMENTACION 17 CARROS | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | USD | 31247.58 |  | 31247.58 |  | 31247.58 | 1968597.54 | 14 semanas | [8 empty] | 2025-11-30 | 194 | En proceso de importación
MC30 | 75084 | FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 4512516886 | 2025-05-23 | DISPENSADORES DE FUNDA DE METAL | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 115500 | 4620 | 110880 | 19958.4 | 130838.4 | 130838.4 | 4 semanas | [8 empty] | 2025-07-25 | 63 | Disponible en AF01
MC30 | 33347 | ARNEG | 4600073639 | 2025-05-08 | NEVERAS DE REPOSTERIA ASISTIDO DELI | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 12438 |  | 12438 |  | 12438 | 951507 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-08-23 | 107 | Disponible en AF01
MC30 | 80015 | DISPLAY INTERNACIONAL SRL | 4512530519 | 2025-06-05 | PLANCHA DE VAPOR STEAMBUTLER II ST400 | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 22150 |  | 22150 | 3987 | 26137 | 26137 | No aplica | [8 empty] | 2025-08-30 | 86 | Disponible en el almacen del proveedor
MC30 | 35392 | INTARCON | 4600073350 | 2025-04-11 | CENTRAL DE REFRIGERACION | ESPAÑA | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 175139.1 |  | 175139.1 |  | 175139.1 | 13398141.15 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-01-30 | -71 | En proceso de Fabricacion
MC30 | 34156 | INFRICO SL | 4600074308 | 2025-06-14 | CAMARA P/BEBIDA WALKING COOLER | ESPAÑA | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 11520.68 |  | 11520.68 |  | 11520.68 | 881332.02 | 14 semanas | [8 empty] | 2025-10-30 | 138 | Disponible en AF01
MC30 |  | 35655 :IMOLA RETAIL SOLUTIONS S.R. | 4600074011 | 2025-05-30 | GONDOLAS, ANTE CAJAS Y CHECKUP | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 238783.45 |  | 238783.45 |  | 238783.45 | 18266933.925 | 10 semanas | [8 empty] | 2025-11-01 | 155 | El proveedor ya esta despachando por partidas
MC30 | 75020 | SENTRY BANK EQUIPMENT USA | 4512504508 | 2025-05-13 | CAJA FUERTE DE BOVEDA | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | USD | 17987 |  | 17987 | 3237.66 | 21224.66 | 1337153.58 | 8 semanas | [8 empty] | 2025-05-13 | 0 | La tiene disponible el proveedor
MC30 | 35716 | DANZI FORNI SRL | 4600074513 | 2025-06-30 | CARROS PARA HORNOS | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 5400 |  | 5400 |  | 5400 | 413100 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-12-30 | 183 | En proceso de fabricación
MC30 | 35716 | DANZI FORNI SRL | 4600074116 | 2025-06-05 | HORNOS DOBLES DE PAN | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 34720 |  | 34720 |  | 34720 | 2656080 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-12-30 | 208 | En proceso de fabricación
MC30 | 33347 | ARNEG | 4600074921 | 2025-07-15 | NEVERAS DE ASISTIDO DE CARNE | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 9981.72 |  | 9981.72 |  | 9981.72 | 763601.58 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-12-30 | 168 | En proceso de fabricación
MC30 | 77122 | RADIO NET SRL | 4512581646 | 2025-07-17 | RADIOS DE COMUNICACIÓN | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 624159.14 |  | 624159.14 |  | 624159.14 | 624159.14 | No aplica | [8 empty] | 2025-10-30 | 105 | Entrega a coordinación
MC30 | 35631 | SHOP AND ROLL ESPAÑA SL | 4600074838 | 2025-07-15 | CARROS DE COMPRA CLIENTES | ESPAÑA | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 49981.2 |  | 49981.2 |  | 49981.2 | 3823561.8 | 6 semanas | [8 empty] | 2025-10-30 | 107 | Se le solicito al proveedor almacenar y despachar proximo a la fecha de apertura
MC30 | 75322 | EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 4512595609 | 2025-07-31 | PISOS Y REVESTIMIENTOS | ITALY | LOCAL (GRSM) | AF01 | EUR | 7401.15 |  | 7401.15 |  | 7401.15 | 566187.975 | 6 semanas | [8 empty] | 2025-12-30 | 152 | En proceso de fabricación
MC30 | 75322 | EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 4512560301 | 2025-06-30 | REVESTIMIENTO DEL AREA DE ASISTIDO | ITALY | LOCAL (GRSM) | AF01 | EUR | 49983.2 |  | 49983.2 |  | 49983.2 | 3823714.8 | 6 semanas | [8 empty] | 2025-12-30 | 183 | En proceso de fabricación
MC30 | 33347 | ARNEG | 4600076036 | 2025-09-29 | NEVERAS DE FRUVEER | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | AF01 | EUR | 7348 |  | 7348 |  | 7348 | 562122 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-12-30 | 92 | En proceso de fabricación
MC30 | 75252 | DISPLAY INTERNACIONAL SRL | 4512716532 | 2025-11-07 | MANIQUIES Y RACK CIRCULAR MODA | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 91228.82 |  | 91228.82 | 16421.1876 | 107650.0076 | 6781950.4788 | 6 semanas | [8 empty] | 2025-01-30 | -281 | Entrega según requerimiento
MC30 | 75084 | FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 4512927103 | 2026-05-01 | VESTIDOR DE CLIENTES | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 347900 |  | 347900 | 62622 | 410522 | 410522 | 3 semanas | [7 empty] | 2026-06-20
MC30 | 75084 | :FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 4512925858 | 2026-05-01 | MOBILIARIO JOSELO (MUEBLES DE OFICINA, BANCO DE VESTIDORES, POSTED PARA BALANZA, TOPE PARA COMEDOR, BANCO CALZADOS) | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 503207 | 10064.14 | 493142.86 | 88765.7148 | 581908.5748 | 581908.5748 | 8 semanas | 30/02/2026 | Entrega en Obra | [6 empty] | 46188
MC30 | 77002 | GRUPO DILVER SRL | 4512781014 | 2025-12-30 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 3670 |  | 3670 | 660.6 | 4330.6 | 4330.6 | 1 Semana | 2026-01-15 | entrega en AF01
MC30 | 76774 | KAPASES EXCELLENT SERVICES SRL | 4512922514 | 2026-04-28 | CANDADOS DE SEGURIDAD KAPASES | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | USD | 2146.42 |  | 3670 | 660.6 | 4330.6 | #REF! | 3 semanas | [9 empty] | se le entrega al area de seguridad
MC30 | 77122 | 77122 RADIO NET SRL | 4512581646 | 2025-07-17 | RADIOS DE COMUNICACIÓN | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 624159.14 |  | 624159.14 | 112348.6452 | 736507.7852 | 736507.7852 | 1 semana | [9 empty] | Entregados en AF01
Note on Y8: Jose Martinez: Colocar fecha aproximada para solicitar el Saldo

## Puntos pendientes
Puntos pendientes | Responsable | Columna1
Instalacion de Bomba | Yaritza | En proceso de negosiación
Mobiliario Oficinas | Margaret | Pendiente de la plantilla
Tramerias de almacen *Validar si este plano cambio* | Margaret | Pendiente de plano
Cantidad y modelos de mobiliarios de exterior | Margaret | Pendiente de cantidades
Ups e Inversores | Jerandy/Oliver | Sin recibir insumos
Utensilios de cocina | Yaritza | Ren proceso de cotizacion
Leyenda Consideraciones de Hoja de seguimiento
Propósito Esta plantilla tiene como objetivo brindar claridad sobre la ejecución a la fecha en las tiendas.
Órdenes de importación y compras: No se visualizan en SAP las importaciones y compras para stock.
Valor total en Dop: No incluye estimaciones de importaciones. Se recomienda agregar un aproximado del 35% al total general para estimar los costos totales.
Resultados de ejecución: Para obtener cifras reales, consultar con el equipo de Activos Fijos, quien indicará los pasos a seguir.
Fechas de importación: La plantilla muestra las fechas proporcionadas por el equipo de importaciones para la llegada del activo al almacén AF01.
Entregables críticos: Se visualizan los insumos o entregables no recibidos aún en la parte de abajo de la plantilla.
Actualización de la tasa: Se considera la tasa del día cuando se realizan actualizaciones a esta hoja de seguimiento
Costos consolidados: Para mejorar costos por paquetes, se trabaja en una sola orden. La plantilla no estima el costo total de estos paquetes. |  |  |  | 59
4600080374
|  |  | 209687.91 | 12371586.69
|  |  | 265000 | 15635000

## Pre-Liquidar (hidden)
Tasa | Descripción de Compra | Monto en USD
| Monto de la compra | 10000 | Cantidad de contenedores considerados | 1
| Condicion de compra Exw | 0 | Evaluacion de Carga Suelta | 1
| Condicion de compra FOB/FCA | 1000
57.85 | Monto total de la compra origen | 11000
| China |  | Europa - EURO 1 |  | USA/México/Canadá |  | America de Sur( Argentina/Colombia/Panamá/Brasil) |  | ESPAÑA
| Calculo de Liquidación |  | Calculo de Liquidación |  | Calculo de Liquidación |  | Calculo de Liquidación |  | Calculo de Liquidación
Costo de Flete estimado según ultima cotización | 12500 | 723125 | 9000 | 520650 | 41855 | 2421311.75 | 4500 | 260325 | 1467.67 | 84904.7095
| 0 | 0
| Seleccionar el flete según temporada |  | Seleccionar el flete según temporada |  | Seleccionar el flete según temporada |  | Seleccionar el flete según temporada |  | Seleccionar el flete según temporada
| Seguro 0.0025 | 1446.25 | Seguro 0.0025 | 1590.875 | Seguro 0.0025 | 1590.875 | Seguro 0.0025 | 1590.875 | Seguro 0.0025 | 1590.875
| Costos CIF RD | 1360921.25 | Costos CIF RD | 1158590.875 | Costos CIF RD | 3059252.625 | Costos CIF RD | 898265.875 | Costos CIF RD | 722845.5845
| Gravamen 20% | 272184.25 | Gravamen 0,8 y 14% | 162202.7225 | Gravamen 0 a 20% | 0 | Gravamen 20% | 179653.175 | Gravamen 20% | 101198.3818
| Itbis | 244965.825 | Itbis | 208546.3575 | Itbis | 550665.4725 | Itbis | 161687.8575 | Itbis | 130112.2052
| Agente aduanal | 8000 | Agente aduanal | 8000 | Agente aduanal | 8000 | Agente aduanal | 8000 | Agente aduanal | 8000
| Transporte en RD | 7000 | Transporte en RD | 5800 | Transporte en RD | 5800 | Transporte en RD | 5800 | Transporte en RD | 5800
| Servicio aduana | 6000 | Servicio aduana | 6000 | Servicio aduana | 6000 | Servicio aduana | 6000 | Servicio aduana | 6000
| Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250 | Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250 | Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250 | Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250 | Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250
| Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 1906321.325 | Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 1556389.955 | Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 3636968.0975 | Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 1266656.9075 | Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 981206.1715
| Gasto de importacion | 1023559.25 | Gasto de importacion | 709902.7225 | Gasto de importacion | 2448361.75 | Gasto de importacion | 467028.175 | Gasto de importacion | 213153.0913
| Valor de la mercancia | 636350 | Valor de la mercancia | 636350 | Valor de la mercancia | 636350 | Valor de la mercancia | 636350 | Valor de la mercancia | 636350
| Itbis | 244965.825 | Itbis | 208546.3575 | Itbis | 550665.4725 | Itbis | 161687.8575 | Itbis | 130112.2052
| Factor de Liquidación S/I | 160.8% | Factor de Liquidación S/I | 111.6% | Factor de Liquidación S/I | 384.8% | Factor de Liquidación S/I | 73.39% | Factor de Liquidación S/I | 33.5%
| Factor de Liquidación C/I | 199.3% | Factor de Liquidación C/I | 144.3% | Factor de Liquidación C/I | 471.3% | Factor de Liquidación C/I | 98.8% | Factor de Liquidación C/I | 53.94%
| ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). Toda la mercancía China paga 20% de gravamen, exacto equipos especiales. |  | ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). La aplicación para el EURO1 varia según la mercancia, solo aplica con certificado de origen. |  | ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). Para que la mercancia sea exenta debe tener un certificado de origen USA, en caso contrario no aplica. |  | ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). Colombia requiere inspección en origen. Argentina requiere pago de otros servicios en origen. |  | ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). Colombia requiere inspección en origen. Argentina requiere pago de otros servicios en origen.
Note on B10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on E10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on H10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on K10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on N10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on B11: Alba Rosario: Fletes desde China considerado como una carga suelta, necesita calcular el volumen y cotizar a la fecha, no podemos estimarlo.
Note on B15: Alba Rosario: China simpre 20%, excepto equipos industriales.
Note on E15: Alba Rosario: varia según tipo de mercancia y origen
Note on B17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on E17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on H17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on K17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on N17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on B18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on E18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on H18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on K18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on N18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on B19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on E19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on H19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on K19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on N19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on B20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).
Note on E20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).
Note on H20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).
Note on K20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).
Note on N20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).